# 5. МАТЕМАТИЧЕСКИЕ МОДЕЛИ ЗАДАЧ ОПТИМАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ ПРЕДПОЛЕТНОЙ ПОДГОТОВКИ ЛЕТАТЕЛЬНЫХ АППАРАТОВ

В состав функциональных задач, решаемых в автоматизированной системе управления предполетной подготовкой летательных аппаратов на подвижных аэродромах, входит ряд задач, имеющих явно выраженный многовариантный и, следовательно, оптимизационный характер.

К их числу относятся, прежде всего, следующие задачи:

–  планирования технологических процессов подготовки летательных аппаратов к вылету;

– планирования передвижения летательных аппаратов при подготовке к вылету;

– планирования технологических процессов подготовки к вылету максимального количества летательных аппаратов за заданное время;

– планирования технологических процессов подготовки к вылету заданного количества летательных аппаратов за минимальное время;

– планирования работы исполнителей технологических операций.

К решению перечисленных задач целесообразно применить традиционный подход, основанный на построении их математических моделей с последующим использованием оптимизационных алгоритмов.

Предлагаемые методы решения задач планирования технологических процессов подготовки летательных аппаратов к вылету предусматривает переход к дискретному времени с шагом квантования, равным 1/2 минуты.

## 5.1 Математическая модель задачи планирования технологических процессов подготовки летательных аппаратов к вылету

Исходя из плановой таблицы полетов, каждому летательному аппарату, запланированному к полету в рассматриваемый период времени, ставится в соответствие тот или иной типовой технологический график его подготовки к вылету. Выбор типового технологического графика определяется:

– видом подготовки (предполетная подготовка, подготовка к повторному вылету и др.);

– вариантом снаряжения летательного аппарата.

Типовой технологический график подготовки каждого летательного аппарата включает в себя комплекс взаимосвязанных работ и формально может быть представлен набором следующих множеств и величин:

– множеством технологических операций (работ), которые необходимо выполнить при подготовке летательного аппарата к вылету;

– моментами времени начала и окончания выполнения каждой технологической операции (определяемыми в предположении, что выполнение всего комплекса работ начинается в условный момент времени, равный нулю);

– множеством категорий специалистов, необходимых для выполнения каждой технологической операции в процессе подготовки летательного аппарата к вылету (предполагается, что в выполнении технологической операции принимает участие один специалист каждой категории).

Исходными данными для задачи планирования технологических процессов подготовки летательных аппаратов к вылету являются следующие множества и величины:

– множество бортовых номеров летательных аппаратов, которые необходимо подготовить к вылету в течение заданного периода времени;

– количество полуоткрытых интервалов в рассматриваемом периоде времени;

– номер полуоткрытого интервала, которому принадлежит заданное время вылета -го летательного аппарата, установленное плановой таблицей полетов; ;

– множество технологических операций (работ), которые необходимо выполнить при подготовке -го летательного аппарата к вылету;

и  – номера полуоткрытых интервалов времени, которым принадлежат моменты начала и окончания выполнения -й работы; (задаваемые в предположении, что выполнение всего комплекса работ начинается в условный момент времени, равный нулю); ;

– множество категорий специалистов, необходимых для выполнения -й технологической операции в процессе подготовки -го летательного аппарата к вылету (предполагается, что в выполнении технологической операции принимает участие один специалист каждой категории); ; ;

– количество специалистов -й категории, необходимых для выполнения -й технологической операции в процессе подготовки -го летательного аппарата к вылету; ; ; ;

– множество ступенчатых функций, отражающих потребность в специалистах различных категорий, участвующих в процессе подготовки -го летательного аппарата к вылету, на протяжении рассматриваемого периода времени:

,

где  – количество полуоткрытых интервалов в периоде времени, в течение которого согласно технологическому графику осуществляется подготовка -го летательного аппарата к вылету;

– множество категорий исполнителей работ (специалистов), участвующих (согласно соответствующему технологическому графику) в процессе подготовки -го летательного аппарата к вылету:

;

– ступенчатая функция, значения которой характеризуют количество специалистов -й категории, необходимых для выполнения работ по подготовке -го летательного аппарата к вылету на -м по счету интервале:

;

– множество ступенчатых функций, отражающих наличие специалистов каждой категории на протяжении рассматриваемого периода времени:

,

где  – множество категорий специалистов, необходимых для выполнения задания по подготовке к вылету всей группы летательных аппаратов:

;

– ступенчатая функция, значения которой характеризуют количество специалистов -й категории, которые могут быть привлечены к выполнению работ по подготовке указанных летательных аппаратов к вылету на -м интервале рассматриваемого (планового) периода времени;

– множество работ, выполняемых специалистами -й категории на -м интервале времени согласно технологическому графику подготовки -го летательного аппарата к вылету:

;

– множество работ, выполняемых специалистами -й категории согласно технологическому графику подготовки -го летательного аппарата к вылету:

.

Предполагается, что , поскольку в противном случае задание априори не может быть выполнено в установленные сроки.

В качестве искомых переменных, значения которых способны описать  решение задачи планирования технологических процессов подготовки летательных аппаратов к вылету, выступают бивалентные независимые величины ; ; , где  – номер полуоткрытого интервала.

Смысл этих переменных заключается в следующем: если в результате решения задачи переменная , это означает, что технологический процесс подготовки -го летательного аппарата к вылету следует начать в -м интервале времени; при  данное утверждение неверно.

Критерии оптимальности решения задачи планирования технологических процессов подготовки летательных аппаратов к вылету выражаются функциями, отражающими следующие требования:

– минимизировать суммарную продолжительность простоев летательных аппаратов перед вылетом после завершения технологического процесса их подготовки:

;        (5.1)

– максимизировать степень равномерности распределения во времени занятости специалистов, участвующих в технологическом процессе подготовки группы летательных аппаратов к вылету:

,      (5.2)

где  – номер наиболее позднего интервала, в который могут выполняться работы по подготовке летательных аппаратов к вылету:

;

– множество бортовых номеров летательных аппаратов, на которых могут производиться работы в течение -го интервала времени:

;

– множество интервалов времени, в которые должен начинаться процесс подготовки -го летательного аппарата к вылету, чтобы он продолжался на -м интервале:

;

;

;

– значение ступенчатой функции  на -м интервале времени; .

В математическую модель задачи планирования технологических процессов подготовки летательных аппаратов к вылету входят следующие ограничения:

1) отражающие требование, чтобы все летательные аппараты, запланированные к вылету, прошли подготовку согласно соответствующему технологическому графику:

;   ;                              (5.3)

2) отражающие требование, чтобы на каждом интервале времени количество исполнителей работ по подготовке ЛАК к вылету не превышало числа специалистов, имеющихся в наличии:

;   ;   ,  (5.4)

где  – значение ступенчатой функции  на -м интервале времени;

– множество категорий специалистов, которые могут быть привлечены к выполнению работ на -м интервале времени:

.

В математической постановке задача планирования технологических процессов подготовки летательных аппаратов к вылету формулируется следующим образом: определить вектор бивалентных переменных , обращающий в минимум одну из критериальных функций (5.1) или (5.2) при соблюдении системы ограничений (5.3)–(5.4).

Найденный вектор полностью определяет технологический процесс подготовки группы летательных аппаратов к вылету. Например, если в результате решения задачи переменной  присвоено значение 1, этот факт интерпретируется следующим образом:

1) технологический процесс подготовки -го летательного аппарата к вылету следует начать в -м интервале времени;

2) сроки начала и окончания выполнения технологических операций по подготовке -го летательного аппарата к вылету определяются по формулам:

;

;   ;   .

Задача относится к классу экстремальных комбинаторных задач с линейной структурой.

Канонической формой задач подобного класса является следующая: максимизировать целевую функцию

(5.5)

при соблюдении ограничений

,                             (5.6)

где  – вектор независимых булевых переменных:

; , ;

– количество переменных;

– количество ограничений;

– функции независимых переменных; ;

– множества номеров независимых переменных, входящих соответственно в целевую функцию и -е ограничение задачи;

– целые числа, являющиеся соответственно коэффициентами и свободными членами ограничений, коэффициентами целевой функции.

Необходимо найти такой вектор значений булевых переменных , который обращает в максимум функцию (5.5) при условии удовлетворения всем неравенствам системы (5.6).

Для приведения исходной математической модели задачи планирования технологических процессов подготовки летательных аппаратов к вылету к канонической форме (5.5)–(5.6) необходимо произвести следующие преобразования:

1) выполнить арифметические операции, предусмотренные формулой (5.1), отбросить свободный член, изменить знак  на противоположный, в результате чего целевая функция задачи приобретет следующее выражение:

;

2) выполнить арифметические операции, предусмотренные формулой (5.2), изменить знак исходной целевой функции  на противоположный:

;

3) заменить каждое из ограничений-уравнений (5.3) парой ограничений-неравенств следующего вида:

;       ;

4) перенумеровать искомые переменные ; ;  числами натурального ряда от 1 до , где

;

5) каждой переменной ; ;  поставить в соответствие переменную ; ;

6) ввести новые обозначения искомых переменных ;  в выражения (5.1)–(5.4) вместо исходных переменных ; ; ;

7) перенумеровать все ограничения системы (5.3)–(5.4) числами натурального ряда от 1 до , где

.

Формально сквозная перенумерация переменных ; ; , входящих в исходную математическую модель (5.1)–(5.4), заключается в том, что каждой паре индексов  ставится в соответствие определенный номер  переменной , входящей в каноническую форму (5.5)–(5.6). Это позволяет по результатам решения задачи (5.5)–(5.6) однозначно определять искомое решение задачи планирования технологических процессов подготовки летательных аппаратов к вылету.

Преобразование исходной модели (5.1)–(5.4) задачи планирования технологических процессов подготовки летательных аппаратов к вылету к канонической форме (5.5)–(5.6) позволяет использовать для ее решения алгоритм направленного перебора вариантов, изложенный в пункте 6.1.

Полученные результаты решения задачи (5.5)–(5.6) интерпретируются следующим образом. Если некоторая переменная  в результате реализации алгоритма направленного перебора принимает значение 1, то такое же значение присваивается переменной ; ; , пара индексов которой  соответствует номеру  переменной :

.

В противном случае:

.

Сформированный таким способом вектор значений независимых переменных  интерпретируется описанным выше образом.

## 5.2 Математическая модель задачи планирования передвижения летательных аппаратов при подготовке к вылету

Исходными данными для задачи планирования передвижения летательных аппаратов при подготовке к вылету служат следующие множества и величины:

– множество бортовых номеров летательных аппаратов, которые необходимо подготовить к вылету в рассматриваемую летную смену;

– номер полуоткрытого интервала времени, которому должен принадлежать момент взлета -го летательного аппарата; ;

– множество номеров типовых технологических маршрутов передвижения -го летательного аппарата по ПП; ;

– множество номеров технических позиций, через которые проходит -й типовой маршрут передвижения -го летательного аппарата по ПП; ; :

;

и  – номера интервалов времени, на которых начинается и заканчивается обслуживание -го летательного аппарата на -й ТП согласно -у типовому маршруту его передвижения по ПП (установленные, исходя из условия, что момент начала движения ЛА принадлежит начальному интервалу времени ); ; ; ;

– продолжительность передвижения -го летательного аппарата в процессе его подготовки к вылету согласно -у типовому маршруту (выраженная в количестве полуоткрытых интервалов времени); ; ;

– номер полуоткрытого интервала времени, начиная с которого -й летательный аппарат может осуществлять передвижение по ПП; ;

– коэффициент предпочтения (приоритета) -го типового маршрута передвижения -го летательного аппарата; ; .

Необходимо для каждого -го летательного аппарата () выбрать один из типовых маршрутов и определить время начала его передвижения по ПП, исходя из того, что процесс предполетного обслуживания и передвижения к стартовой позиции -го ЛА должен завершиться в интервале времени с номером ; .

При выборе маршрутов передвижения летательных аппаратов в процессе подготовки их к вылету предпочтение отдается тем из них, которые предусматривают минимальное количество переходов между ТП.

Искомыми переменными, значения которых способны описать решение задачи, выступают бивалентные независимые величины , , , , где  – множество номеров интервалов времени, которым может принадлежать момент начала передвижения -го летательного аппарата по -у типовому маршруту, привязанному к календарному времени:

;

;   ; ; .

Смысл искомых переменных заключается в следующем. Если в результате решения задачи оказывается, что какая-либо переменная , это означает, что -у летательному аппарату назначен -й типовой маршрут, передвижение по которому необходимо начать на -м интервале времени; при  данное утверждение неверно.

Для построения математической модели данной задачи необходимо сформировать следующие множества:

– множество номеров интервалов времени, в которые возможно выполнение работ по подготовке летательного аппарата  к вылету:

;

– множество номеров интервалов времени, в которые возможно выполнение работ по подготовке -го летательного аппарата к вылету:

;

– множество номеров интервалов времени, в которые возможно выполнение работ по подготовке -го летательного аппарата к вылету согласно -у технологическому маршруту:

;

– множество номеров интервалов времени, в которые возможно выполнение работ по подготовке -го летательного аппарата к вылету согласно -у технологическому маршруту на -й ТП:

,

где

;

;

– множество номеров интервалов времени, которым должен принадлежать момент начала движения -го летательного аппарата согласно -у технологическому маршруту, чтобы на -м интервале данный ЛА находился (обслуживался) на -й ТП:

,

где

;

;

;

– множество технологических маршрутов передвижения -го летательного аппарата, на которых возможно его обслуживание на -й ТП в -м интервале времени:

;

– множество бортовых номеров летательных аппаратов, для которых возможно выполнение работ на -й ТП в -м интервале времени:

;

– множество номеров ТП, на которых возможно выполнение работ в -м интервале времени:

;

– множество номеров ТП, на которых возможно выполнение работ в -м интервале времени по подготовке к вылету -го летательного аппарата:

;

– множество номеров ТП, на которых возможно выполнение работ в -м интервале времени по подготовке к вылету -го летательного аппарата согласно -у технологическому маршруту:

.

В качестве критериальной функции при решении задачи планирования передвижения летательных аппаратов при подготовке к вылету целесообразно использовать одну из следующих функций:

– функцию, отображающую стремление повысить суммарную степень предпочтения (приоритета) выбранных технологических маршрутов передвижения группы летательных аппаратов, запланированных к вылету:

;               (5.7)

– функцию, отображающую стремление сократить суммарную продолжительность технологических процессов подготовки группы летательных аппаратов к вылету:

;               (5.8)

– функцию, отображающую стремление сократить суммарное количество перемещений летательных аппаратов между ТП в процессе их предполетной подготовки:

,                      (5.9)

где  – количество ТП, через которые проходит -й технологический маршрут движения -го летательного аппарата: ;

– функцию, отображающую стремление сократить суммарную продолжительность перемещений летательных аппаратов между ТП в процессе их предполетной подготовки:

,                 (5.10)

где  – продолжительность перемещений -го летательного аппарата между ТП согласно -у технологическому маршруту его предполетной подготовки:

;

– функцию, отображающую стремление сократить суммарную продолжительность простоев летательных аппаратов от моментов завершения технологических процессов предполетного обслуживания до моментов взлета:

,            (5.11)

где  – продолжительность простоя -го летательного аппарата от момента завершения технологических процессов предполетного обслуживания до момента его взлета:

.

Математическая модель задачи планирования передвижения летательных аппаратов при подготовке к вылету включает следующие ограничения:

1) отражающие требование, чтобы каждый летательный аппарат с бортовым номером  был своевременно подготовлен к вылету:

;   ;                                     (5.12)

2) отражающие требование, чтобы на каждой ТП одновременно находилось не более одного летательного аппарата:

;   ;   . (5.13)

В математической постановке задача планирования передвижения летательных аппаратов при подготовке к вылету формулируется следующим образом: определить вектор бивалентных переменных , обращающий в оптимум одну из критериальных функций (5.7)–(5.11) при соблюдении системы ограничений (5.12)–(5.13).

Найденный вектор полностью определяет технологический график подготовки каждого летательного аппарата к вылету. Например, если в результате решения задачи переменной  присвоено значение 1, этот факт интерпретируется следующим образом:

1) летательному аппарату с бортовым номером  назначен -й типовой маршрут передвижения;

2) движение -го летательного аппарата необходимо начать на -м интервале времени;

3) сроки начала и окончания выполнения технологических операций на ТП, входящих в данный маршрут, определяются по формулам:

;

;   .

Задача планирования передвижения летательных аппаратов при подготовке к вылету относится к классу экстремальных комбинаторных задач с линейной структурой, каноническая форма которых представлена выражениями (5.5)–(5.6).

Для приведения исходной математической модели данной задачи (5.7)–(5.13) к канонической форме необходимо выполнить следующие операции:

1) изменить знаки целевых функций (5.8)–(5.11) на противоположные:

;

;

;

;

2) заменить каждое из ограничений-уравнений (5.12) парой ограничений-неравенств следующего вида:

;       ;

3) перенумеровать искомые переменные , , ,  числами натурального ряда от 1 до , где

;

4) каждой переменной , , ,  поставить в соответствие переменную ; ;

5) ввести новые обозначения искомых переменных ;  в выражения (5.7)–(5.13) вместо исходных переменных , , , ;

6) перенумеровать все ограничения системы (5.12)–(5.13) числами натурального ряда от 1 до , где

.

Формально сквозная перенумерация переменных , , , , входящих в исходную математическую модель (5.7)–(5.13), заключается в том, что каждой тройке индексов  ставится в соответствие определенный номер  переменной , входящей в каноническую форму (5.5)–(5.6). Это позволяет по результатам решения задачи (5.5)–(5.6) однозначно определять искомое решение задачи планирования передвижения летательных аппаратов при подготовке к вылету.

Анализ математической модели задачи планирования передвижения летательных аппаратов при подготовке к вылету, преобразованной в каноническую форму (5.5)–(5.6), дает основания для следующих выводов:

а) матрица коэффициентов системы ограничений состоит из элементов, равных одному из трех значений:

;

б) вектор свободных членов системы ограничений состоит из элементов, равных одному из двух значений:

.

Это позволяет использовать для решения данной задачи упрощенный алгоритм направленного перебора вариантов, изложенный в пункте 6.2.

Полученные результаты решения задачи (5.5)–(5.6) интерпретируются следующим образом. Если некоторая переменная  в результате реализации алгоритма направленного перебора принимает значение 1, то такое же значение присваивается переменной , , , , тройка индексов которой  соответствует номеру  переменной :

.

В противном случае:

.

Сформированный таким способом вектор значений независимых переменных  интерпретируется описанным выше образом.

## 5.3 Математическая модель задачи планирования технологических процессов подготовки к вылету максимального количества летательных аппаратов за заданное время

Исходными данными для задачи планирования технологических процессов подготовки к вылету максимального количества летательных аппаратов за заданное время служат следующие множества и величины:

– номер полуоткрытого интервала времени, начиная с которого летательные аппараты могут осуществлять движение по ПП для подготовки к вылету (начальный момент заданного периода времени);

– номер полуоткрытого интервала времени, завершающего заданный период (конечный момент заданного периода времени);

– множество бортовых номеров летательных аппаратов, рассматриваемых при решении данной задачи;

– множество номеров типовых технологических маршрутов передвижения -го летательного аппарата по ПП; ;

– продолжительность передвижения -го летательного аппарата в процессе его подготовки к вылету согласно -у типовому маршруту (выраженная в количестве полуоткрытых интервалов времени); ; ;

– множество номеров ТП, через которые проходит -й типовой маршрут передвижения -го летательного аппарата по ПП; ; :

;

и  – номера интервалов времени, на которых начинается и заканчивается обслуживание -го летательного аппарата на -й ТП согласно -у типовому маршруту его передвижения по ПП (установленные, исходя из условия, что момент начала движения принадлежит начальному интервалу времени ); ; ; .

Необходимо для максимального количества летательных аппаратов () выбрать по одному из типовых маршрутов и определить время начала передвижения каждого -го летательного аппарата по ПП, исходя из того, что процесс его предполетного обслуживания и передвижения к стартовой позиции должен завершиться не позднее интервала времени с номером .

Искомыми переменными, значения которых способны описать решение задачи, выступают бивалентные независимые величины , , , , где  – множество номеров интервалов времени, которым может принадлежать момент начала передвижения -го летательного аппарата по -у типовому маршруту, привязанному к календарному времени:

.

Смысл искомых переменных заключается в следующем. Если в результате решения задачи оказывается, что какая-либо переменная , это означает, что -у летательному аппарату назначен -й типовой маршрут, передвижение по которому необходимо начать на -м интервале времени; при  данное утверждение неверно.

Для построения математической модели данной задачи необходимо сформировать следующие множества:

– множество номеров интервалов времени, в которые возможно выполнение работ по подготовке -го летательного аппарата к вылету согласно -у технологическому маршруту -й ТП:

;

;   ;   ;

– множество номеров ТП, на которых возможно выполнение работ по предполетному обслуживанию рассматриваемых летательных аппаратов:

;

– множество ТП, на которых возможно совпадение по времени технологических процессов обслуживания двух и более летательных аппаратов:

;

– множество номеров полуоткрытых интервалов, на которых возможно совпадение по времени технологических процессов обслуживания двух и более летательных аппаратов на -й ТП:

;

;

– множество номеров летательных аппаратов, обслуживание которых на -й ТП может совпадать по времени на -м полуоткрытом интервале:

;

;   ;

– множество технологических маршрутов передвижения -го летательного аппарата, на которых возможно совпадение по времени его обслуживания на -й ТП с другими ЛА в -м интервале времени:

;

;   ;   ;

– множество номеров интервалов времени, которым должен принадлежать момент начала движения -го летательного аппарата согласно -у технологическому маршруту, чтобы на -м интервале данный ЛА находился (обслуживался) на -й ТП:

;

;   ;   ;   .

Целевая функция, отражающая стремление максимизировать количество летательных аппаратов, подготавливаемых к вылету за рассматриваемый период времени , выражается следующей формулой:

.                (5.14)

Математическая модель задачи включает следующие ограничения:

1) отражающие требование, чтобы каждому рассматриваемому летательному аппарату было назначено не более одного технологического графика его подготовки к вылету:

;   ;                                      (5.15)

2) отражающие требование, чтобы на каждой ТП одновременно находилось не более одного летательного аппарата:

;                   (5.16)

;   .

В математической постановке задача планирования технологических процессов подготовки к вылету максимального количества летательных аппаратов за заданное время формулируется следующим образом: определить вектор бивалентных переменных , обращающий в максимум целевую функцию (5.14) при соблюдении системы ограничений (5.15)–(5.16).

Значение целевой функции характеризует максимальное количество летательных аппаратов, которые можно подготовить к вылету за заданный период времени , а найденный вектор значений искомых переменных полностью определяет технологический график подготовки каждого летательного аппарата к вылету. Например, если в результате решения задачи переменной  присвоено значение 1, этот факт интерпретируется следующим образом:

1) летательному аппарату с бортовым номером  назначен -й типовой маршрут передвижения;

2) движение -го летательного аппарата необходимо начать на -м интервале времени;

3) сроки начала и окончания выполнения технологических операций на ТП, входящих в данный маршрут, определяются по формулам:

;

;   .

Задача планирования технологических процессов подготовки к вылету максимального количества летательных аппаратов за заданное время относится к классу экстремальных комбинаторных задач с линейной структурой, каноническая форма которых представлена выражениями (5.5)–(5.6).

Для приведения исходной математической модели данной задачи (5.14)–(5.16) к канонической форме необходимо выполнить следующие операции:

1) перенумеровать искомые переменные , , ,  числами натурального ряда от 1 до , где

;

2) каждой переменной , , ,  поставить в соответствие переменную ; ;

3) ввести новые обозначения искомых переменных ;  в выражения (5.14)–(5.16) вместо исходных переменных , , , ;

4) перенумеровать все ограничения системы (5.15)–(5.16) числами натурального ряда от 1 до , где

.

Формально сквозная перенумерация переменных , , , , входящих в исходную математическую модель (5.14)–(5.16), заключается в том, что каждой тройке индексов  ставится в соответствие определенный номер  переменной , входящей в каноническую форму (5.5)–(5.6). Это позволяет по результатам решения задачи (5.5)–(5.6) однозначно определять искомое решение задачи планирования технологических процессов подготовки к вылету максимального количества летательных аппаратов за заданное время.

Анализ математической модели задачи планирования технологических процессов подготовки к вылету максимального количества летательных аппаратов за заданное время, преобразованной в каноническую форму (5.5)–(5.6), дает основания для следующих выводов:

а) вектор коэффициентов целевой функции унимодулярен, то есть состоит из элементов, равных одному из двух значений:

;

б) матрица коэффициентов системы ограничений также унимодулярна: ;

в) вектор свободных членов системы ограничений состоит из элементов, равных единице:

.

Это позволяет использовать для решения данной задачи упрощенный алгоритм направленного перебора вариантов, изложенный в пункте 6.3.

Полученные результаты решения задачи (5.5)–(5.6) интерпретируются следующим образом. Если некоторая переменная  в результате реализации алгоритма направленного перебора принимает значение 1, то такое же значение присваивается переменной , , , , тройка индексов которой  соответствует номеру  переменной :

.

В противном случае:

.

Сформированный таким способом вектор значений независимых переменных  интерпретируется описанным выше образом.

Пример построения канонической формы математической модели и результаты решения задачи планирования технологических процессов подготовки к вылету максимального количества летательных аппаратов за заданное время приведен в приложении 13.

## 5.4 Математическая модель задачи планирования технологических процессов подготовки к вылету заданного количества летательных аппаратов за минимальное время

Несмотря на то, что целью решения данной задачи является установление наиболее раннего срока завершения технологического процесса подготовки заданного количества летательных аппаратов к вылету, для построения корректной математической модели данной необходимо задать верхнюю границу периода времени, в течение которого может осуществляться упомянутый технологический процесс. Эта верхняя граница () выбирается такой, чтобы при любой (даже самой нерациональной) организации технологического процесса подготовки летательных аппаратов к вылету все они могли бы получить требуемое техническое обслуживание в полном объеме. Однако следует учитывать, что чем больше величина , тем больше размерность математической модели данной задачи и, следовательно, тем выше продолжительность ее решения.

Исходными данными для задачи планирования технологических процессов подготовки к вылету заданного количества летательных аппаратов за минимальное время служат те же самые множества и величины, что и для предыдущей задачи планирования подготовки к вылету максимального количества ЛА за заданное время.

Необходимо для каждого -го летательного аппарата  () выбрать один из типовых маршрутов и определить время начала его передвижения по ПП, исходя из требования, чтобы технологический процесс подготовки к вылету всех ЛА завершился в минимальный срок.

Как и в предыдущей задаче, искомыми переменными при планировании технологических процессов подготовки к вылету заданного количества летательных аппаратов за минимальное время выступают бивалентные независимые величины , , , , смысл которых аналогичен изложенному в пункте 5.3.

Для построения математической модели данной задачи формируются те же самые множества, которые были определены при рассмотрении задачи планирования подготовки к вылету максимального количества ЛА за заданное время.

Целевая функция, отражающая стремление минимизировать продолжительность технологического процесса подготовки к вылету заданного количества летательных аппаратов, выражается следующей формулой:

.            (5.17)

В систему ограничений задачи планирования технологических процессов подготовки к вылету заданного количества летательных аппаратов за минимальное время входят следующие математические выражения:

1) отражающие требование, чтобы каждому рассматриваемому летательному аппарату был назначен ровно один технологический график его подготовки к вылету (другими словами, чтобы все ЛА были подготовлены к вылету):

;   ;                    (5.18)

2) отражающие требование, чтобы на каждой технической позиции одновременно находилось не более одного летательного аппарата:

;                     (5.19)

;   .

В математической постановке задача планирования технологических процессов подготовки к вылету заданного количества летательных аппаратов за минимальное время формулируется следующим образом: определить вектор бивалентных переменных , обращающий в минимум целевую функцию (5.17) при соблюдении системы ограничений (5.18)–(5.19).

Найденный вектор значений искомых переменных полностью определяет технологический график подготовки каждого летательного аппарата к вылету. Например, если в результате решения задачи переменной  присвоено значение 1, этот факт интерпретируется следующим образом:

1) летательному аппарату с бортовым номером  назначен -й типовой маршрут передвижения;

2) движение -го летательного аппарата необходимо начать на -м интервале времени;

3) сроки начала  и окончания , выполнения технологических операций на технических позициях , входящих в данный маршрут, определяются по формулам, приведенным в пункте 5.3.

Минимальная продолжительность подготовки к вылету заданных летательных аппаратов определяется (в виде количества полуоткрытых интервалов времени) по формуле:

,

где  – номер полуоткрытого интервала времени, на котором должно начаться движение -го ЛА:

, такое что ;   ;

– продолжительность технологического процесса подготовки -го летательного аппарата к вылету:

, такое что ;   .

Задача планирования технологических процессов подготовки к вылету заданного количества летательных аппаратов за минимальное время относится к классу экстремальных комбинаторных задач с линейной структурой, каноническая форма которых представлена выражениями (5.5)–(5.6).

Для приведения исходной математической модели данной задачи (5.17)–(5.19) к канонической форме необходимо выполнить следующие операции:

1) изменить знак целевой функции (5.17) на противоположный:

;

2) заменить каждое из ограничений-уравнений (5.18) парой ограничений-неравенств следующего вида:

;       ;

3) перенумеровать искомые переменные , , ,  числами натурального ряда от 1 до , где

;

4) каждой переменной , , ,  поставить в соответствие переменную ; ;

5) ввести новые обозначения искомых переменных ;  в выражения (5.17)–(5.19) вместо исходных переменных , , , ;

6) перенумеровать все ограничения системы (5.15)–(5.16) числами натурального ряда от 1 до , где

.

Анализ математической модели задачи планирования технологических процессов подготовки к вылету заданного количества летательных аппаратов за минимальное время, преобразованной в каноническую форму (5.5)–(5.6), дает основания для следующих выводов:

а) матрица коэффициентов системы ограничений состоит из элементов, равных одному из трех значений:

;

б) вектор свободных членов системы ограничений состоит из элементов, равных одному из двух значений:

.

Это позволяет использовать для решения данной задачи упрощенный алгоритм направленного перебора вариантов, изложенный в пункте 6.2.

Результаты решения задачи (5.5)–(5.6) применительно к планам технологических процессов подготовки к вылету заданного количества летательных аппаратов за минимальное время интерпретируются аналогично тому, как это было изложено в пункте 5.3 для задачи планирования подготовки к вылету максимального количества ЛА за заданное время.

## 5.5 Математическая модель задачи планирования работы исполнителей технологических операцій

Задача планирования работы исполнителей технологических операций (другими словами, формирования индивидуальных графиков работы исполнителей) решается после решения комплекса задач планирования технического обслуживания летательных аппаратов, описанного в разделе 2, для каждой -й категории специалистов отдельно.

Исходными данными при этом служат следующие множества и параметры:

– множество бортовых номеров летательных аппаратов, которые необходимо подготовить к вылету в рассматриваемую летную смену;

– множество работ, которые выполняются специалистами -й категории на -м летательном аппарате;

,  – время начала и окончания выполнения -й работы; ; ;

– множество идентификаторов специалистов -й категории;

,  – время начала и окончания работы -го специалиста в рассматриваемом периоде времени (в рассматриваемой летной смене); .

Задача формирования индивидуальных графиков работы исполнителей решается в два этапа. На первом из них для каждого исполнителя строятся возможные последовательности технологических операций (работ), которые могут быть выполнены данным исполнителем в течение рассматриваемого периода времени. На втором этапе для каждого исполнителя производится выбор одной из построенных последовательностей работ, то есть осуществляется распределение последовательностей технологических операций между исполнителями.

5.5.1 Построение последовательностей технологических операций

Алгоритм построения последовательностей технологических операций (работ) для исполнителей -й категории предусматривает выполнение следующих действий:

1. Определение множества работ, которые должны быть выполнены специалистами -й категории на всех летательных аппаратах, которые необходимо подготовить к вылету в рассматриваемую летную смену:

.

2. Выделение подмножества работ, которые могут быть выполнены -м специалистом:

; .

3. Фиксация количества таких работ:

; .

Последующие операции реализуются для каждого -го специалиста в отдельности:

4.1 Формирование последовательностей работ, состоящих из единственного элемента:

; ; .

4.2 Определение для каждой -й последовательности в отдельности подмножества работ, которые могут выполняться -м специалистом вторыми по счету:

.

Если , осуществляется переход к рассмотрению следующей ()-й последовательности. В противном случае – к следующему пункту алгоритма.

4.3 Фиксация для каждой -й последовательности работ количества ее возможных продолжений:

; .

4.4 Вычисление общего количества последовательностей работ, состоящих из двух элементов:

.

4.5 Построение последовательностей работ, состоящих из двух элементов:

; ; .

Операции 4.2–4.5 повторяются до тех пор, пока на некоторой -й итерации оказывается, что:

.

В конечном итоге для каждого -го специалиста будет построено множество последовательностей работ, состоящих из одного, двух и более элементов:

; ; ,

где  – множество номеров последовательностей, относящихся к -у специалисту.

Этим завершается процедура построения последовательностей технологических операций (работ) для исполнителей -й категории.

5.5.2 Распределение последовательностей технологических операций между исполнителями

Задача распределения последовательностей технологических операций (работ) для исполнителей каждой -й категории носит оптимизационный характер.

Искомыми переменными при этом служат бивалентные величины ; ; . Их смысл заключается в следующем: если в результате решения задачи оказывается, что , это означает, что -й специалист должен выполнить работы, входящие в -ю последовательность технологических операций. При  данное утверждение неверно.

В зависимости от конкретной ситуации в математическую модель задачи распределения последовательностей работ между специалистами включают одну из следующих критериальных функций, отражающих стремление:

– минимизировать количество исполнителей работ:

;                    (5.20)

– максимизировать степень равномерности распределения производственной нагрузки между исполнителями работ:

,                 (5.21)

где

;

– множество работ, входящих в последовательность .

Система ограничений задачи распределения последовательностей работ между специалистами состоит из следующих выражений, отражающих требования:

1) каждая работа должна быть выполнена:

; ,                     (5.22)

где

;   .

2) каждый специалист может выполнить не более одной последовательности работ:

;   .                        (5.23)

В математической постановке задача распределения последовательностей работ между специалистами -й категории формулируется следующим образом: определить вектор бивалентных переменных , обращающий в минимум одну из критериальных функций (5.20) или (5.21) при соблюдении системы ограничений (5.22)–(5.23).

Задача распределения последовательностей работ между специалистами относится к классу экстремальных комбинаторных задач с линейной структурой, каноническая форма которых представлена выражениями (5.5)–(5.6).

Для приведения исходной математической модели данной задачи (5.17)–(5.19) к канонической форме необходимо выполнить следующие операции:

1) изменить знаки целевых функций (5.20) и (5.21) на противоположные:

;

;

2) заменить каждое из ограничений-уравнений (5.22) парой ограничений-неравенств следующего вида:

;     ;

3) перенумеровать искомые переменные ; ;  числами натурального ряда от 1 до , где

;

4) каждой переменной ; ;  поставить в соответствие переменную ; ;

5) ввести новые обозначения искомых переменных ;  в выражения (5.20)–(5.23) вместо исходных переменных ; ; ;

6) перенумеровать все ограничения системы (5.22)–(5.23) числами натурального ряда от 1 до , где

.

Формально сквозная перенумерация переменных ; ; , входящих в исходную математическую модель (5.20)–(5.23), заключается в том, что каждой паре индексов  ставится в соответствие определенный номер  переменной , входящей в каноническую форму (5.5)–(5.6). Это позволяет по результатам решения задачи (5.5)–(5.6) однозначно определять искомое решение задачи распределения последовательностей работ между специалистами.

Анализ математической модели задачи распределения последовательностей работ между специалистами, преобразованной в каноническую форму (5.5)–(5.6), дает основания для следующих выводов:

а) матрица коэффициентов системы ограничений состоит из элементов, равных одному из трех значений:

;

б) вектор свободных членов системы ограничений состоит из элементов, равных одному из двух значений:

.

Это позволяет использовать для решения данной задачи упрощенный алгоритм направленного перебора вариантов, изложенный в пункте 6.2.

Полученные результаты решения задачи (5.5)–(5.6) интерпретируются следующим образом. Если некоторая переменная  в результате реализации алгоритма направленного перебора принимает значение 1, то такое же значение присваивается переменной ; ; , пара индексов которой  соответствует номеру  переменной :

.

В противном случае:

.

Сформированный таким способом вектор значений независимых переменных  интерпретируется описанным выше образом.