ПРИЛОЖЕНИЯ

Приложения содержат примеры решения следующих задач:

– Формирование канонического описания сетевой модели подготовки летательного аппарата к вылету (приложение 1);

– Расчет сетевой модели технологического процесса подготовки  летательного аппарата к вылету (приложение 2);

– Планирование технологических процессов технического обслуживания летательных аппаратов (приложение 3);

– Корректировка сроков выполнения технологических операций (приложение 4);

– Определение исходных позиций летательных аппаратов перед подготовкой к вылету (приложение 5);

– Определение очередности передвижения летательных аппаратов к исходным позициям (приложение 6);

– Распределение летательных аппаратов между тягачами (приложение 7);

– Построение графиков передвижения летательных аппаратов перед подготовкой к вылету (приложение 8);

– Построение типовых маршрутов передвижения летательных аппаратов (приложение 9);

– Расчет временных характеристик типовых маршрутов передвижения летательных аппаратов (приложение 10);

– Выбор технологических графиков передвижения летательных аппаратов (приложение 11);

– Планирование расстановки летательных аппаратов после полетов (приложение 12).

В приложении 13 приведен пример построения канонической формы математической модели и результаты решения задачи планирования технологических процессов подготовки к вылету максимального количества летательных аппаратов за заданное время.

Приложение 1

Пример формирования канонического описания сетевой модели подготовки летательного аппарата к вылету

Исходные данные – табличная форма представления технологического графика подготовки летательного аппарата к вылету:

| Шифр операции | № Категории специалистов | Продолжительность выполнения, мин. | Шифры операций, заканчивающихся в момент начала -й операции | Шифры операций, начинающихся в момент окончания -й операции |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 11 | 2 | 2 |  | {12, 22, 24} |
| 12 | 2 | 8 | {11} | {14} |
| 13 | 1 | 22 |  | {15} |
| 14 | 2 | 5 | {12, 22, 23} | {16} |
| 15 | 1 | 1 | {13} | {17} |
| 16 | 2 | 8 | {14} | {17} |
| 17 | 1 | 1 | {15, 16} | {18} |
| 18 | 1 | 1 | {17} | {19} |
| 19 | 1 | 1 | {18, 25, 44} |  |
| 21 | 3 | 4 |  | {23} |
| 22 | 3 | 8 | {11} | {14} |
| 23 | 3 | 6 | {21} | {14} |
| 24 | 3 | 10 | {11} | {25} |
| 25 | 3 | 1 | {24, 31} | {19} |
| 31 | 6 | 12 |  | {25} |
| 41 | 10, 11 | 8 |  | {42} |
| 42 | 10, 11 | 2 | {41} | {43} |
| 43 | 10, 11 | 18 | {42} | {44} |
| 44 | 10 | 1 | {43} | {19} |

Реализация алгоритма формирования канонического описания сетевой модели подготовки летательного аппарата к вылету:

1. Формирование множества номеров работ, исходящих из начального узла сетевой модели:

.

2. Определение множеств номеров работ, заканчивающихся в узлах сетевой модели ():

| ; ; ; ; ; ; | ; ; ; ; ; . |
| --- | --- |

3. Определение подмножеств номеров работ, начинающихся в узлах сетевой модели:

| ; ; ; ; ; ; | ; ; ; ; ; . |
| --- | --- |

4. Определение множества номеров работ, входящих в конечный узел сетевой модели:

.

5. Фиксация пустых множеств номеров работ, входящих в начальный узел и выходящих из конечного узла сетевой модели:

;   .

Этим завершается процедура формирования канонического описания сетевой модели подготовки летательного аппарата к вылету.

Приложение 2

Расчет сетевой модели технологического процесса подготовки  летательного аппарата к вылету

Исходные данные:

– сетевая модель предполетной подготовки летательного аппарата, заданная семейством узловых подмножеств:

;

;  ;  ;

;   ;   ;  ;

;   ;   ;   ;

;   ;   ;

;   ;   ;   ;

;   ;   ;   ;

;   ;  ;   ;

;   ;

– нормативные продолжительности выполнения работ:

| 11 | 2 |  | 16 | 8 |  | 22 | 8 |  | 41 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12 | 8 |  | 17 | 1 |  | 23 | 6 |  | 42 | 2 |
| 13 | 22 |  | 18 | 1 |  | 24 | 10 |  | 43 | 18 |
| 14 | 5 |  | 19 | 1 |  | 25 | 1 |  | 44 | 1 |
| 15 | 1 |  | 21 | 4 |  | 31 | 12 |  | - | - |

Реализация алгоритма прямого расчета сетевой модели подготовки летательного аппарата к вылету:

Шаг 1. ;

;  ;  ;  ;  ;  ;  ;  ;  ;  ;  ;  ;  ;

;   .

Шаг 2. ;

;   ;   ;   ;   ;   ;

;   ;   ;   ;   ;   ;

;  ;  ;  ;  ;  ;  ;  ;   ;   ;

;   ;   ;   ;   ;   ;

;   .

Шаг 3. ;

;  ;  ;  ;  ;

;   ;   ;   ;   ;   ;

;   ;   ;   ;   ;   ;

;  .

Шаг 4.

;   ;   ;   ;   ;   ;

;   ;   ;   ;   ;   ;

;  .

Шаг 5. ;

;   ;   ;   ;   ;   ;

;   .

Шаг 6.

;   ;   ;   ;   ;   ;

;   .

Шаг 7. ;

;  ;  ;  ;  ; ;

;   .

Шаг 8. ;

;   ;   .

Поскольку , вычислительный процесс завершается.

Минимальный срок окончания выполнения всего комплекса работ составляет  единиц времени.

Реализация алгоритма обратного расчета сетевой модели подготовки летательного аппарата к вылету:

Шаг 1. ;

;   ;   ;   ;   ;   ;   .

Шаг 2. ;

;   ;   ;   ;   ;

;  ;  ;  ;  ;  .

Шаг 3. ;

;  ;  ;  ;  ;  ;   ;

;   ;   ;   ;   ;

;  ;  ;  ;  ;  ;  .

Шаг 4. ;

;   ;   ;   ;

;  ;  ;  ;  ;  ;  ;

;   .

Шаг 5. ;

;   ;   ;   ;   ;

;   ;   ;   ;

;   ;   ;   ;   ;   ;   .

Шаг 6. ;

;  ;  ;  ;  ;  ;  ;

;   ;   ;   .

Шаг 7. ;

;   ;   ;   ;   ;

;  ;  ;  ;  ;  ;  .

Шаг 8.

;   .

Поскольку , вычислительный процесс завершается.

Наиболее поздний срок начала выполнения всего комплекса работ составляет  единиц времени, что подтверждает правильность расчетов.

Установление наиболее ранних и наиболее поздних моментов начала и окончания выполнения работ позволяет вычислить их резерв времени:

;   :

| 11 | 2 |  | 16 | 2 |  | 22 | 2 |  | 41 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12 | 2 |  | 17 | 2 |  | 23 | 2 |  | 42 | 0 |
| 13 | 2 |  | 18 | 2 |  | 24 | 14 |  | 43 | 0 |
| 14 | 2 |  | 19 | 0 |  | 25 | 14 |  | 44 | 0 |
| 15 | 2 |  | 21 | 2 |  | 31 | 14 |  | - | - |

Приложение 3

Пример планирования технологических процессов технического обслуживания летательных аппаратов

Исходные данные:

– начальный (исходный) момент времени, ассоциируемый с началом выполнения работ по подготовке летательных аппаратов к вылету и заданный номером полуоткрытого интервала:

;

– множество бортовых номеров летательных аппаратов, которые необходимо подготовить к вылету:

;

– номера полуоткрытых интервалов времени, в которых необходимо завершить подготовку каждого -го летательного аппарата к вылету:

, , ;

– рассматриваемая категория специалистов:

;

– количество полуоткрытых интервалов времени, в течение которых осуществляется подготовка летательных аппаратов к вылету:

, , ;

– технологические графики выполнения работ специалистами -й категории при подготовке каждого -го летательного аппарата к вылету, заданные набором ступенчатых функций :

|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 |
|  | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
|  | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|  | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |  |  |  |  |  |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |

|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 |
|  | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |  |
|  | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |

|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 |
|  | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |  |  |  |
|  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |

– данные о наличии специалистов -й категории на рассматриваемом периоде времени, представленные ступенчатой функцией :

.

Необходимо рассчитать сроки выполнения комплексов работ по подготовке каждого -го летательного аппарата к вылету, определяемые номером полуоткрытого интервала , соответствующего моменту начала выполнения работ на -м ЛА; .

Алгоритм планирования технологических процессов подготовки группы летательных аппаратов к вылету предусматривает выполнение следующих циклов вычислений.

Цикл 1.

1. Из множества  выбирается летательный аппарат с бортовым номером , поскольку .

2. Фиксируется номер полуоткрытого интервала , которому принадлежит заданное время завершения его подготовки к вылету.

3. Определяется ступенчатая функция , характеризующая разность между имеющимся и необходимым (для выполнения работ по подготовке 1-го летательного аппарата к вылету) количеством специалистов -й категории:

;   ,

где

; :

|  | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 |
|  | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 |
|  | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 |
|  | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |  |  |  |  |  |

4. Поскольку

,

фиксируется во времени технологический график подготовки к вылету 1-го летательного аппарата, исходя из условия .

5. Определяется ступенчатая функция , , характеризующая количество специалистов -й категории, оставшихся незадействованными в процессе подготовки 1-го летательного аппарата к вылету:

.

Для  и  функция .

Для других значений параметра :

|  | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |

Цикл 2.

1. Из множества  выбирается летательный аппарат с бортовым номером , поскольку .

2. Фиксируется номер полуоткрытого интервала , которому принадлежит заданное время завершения его подготовки к вылету.

3. Определяется ступенчатая функция , характеризующая разность между имеющимся и необходимым (для выполнения работ по подготовке 2-го летательного аппарата к вылету) количеством специалистов -й категории:

;   :

|  | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | -2 | -2 | -3 |
|  | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 |  |
|  | -2 | -1 | -1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 |  |

4. Поскольку для  функция  и выполняется условие

,

что позволяет перенос процесса подготовки 2-го летательного аппарата к вылету на более ранний срок, осуществляется сдвиг его технологического графика по оси времени влево на один интервал и параметру  присваивается значение:

.

Новая ступенчатая функция  представлена следующей таблицей:

|  | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | -1 | -2 | -3 |
|  | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 |  |
|  | -2 | -2 | -1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 |  |

Данная операция сдвига влево по оси времени технологического графика процесса подготовки к вылету 2-го летательного аппарата  повторяется шесть раз. Признаком ее окончания является выполнение условия:

.

В окончательном варианте ступенчатая функция  приобретает следующий вид:

|  | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 |
|  | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 |  |
|  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |  |

После этого фиксируется во времени технологический график подготовки к вылету 2-го летательного аппарата, исходя из условия:

.

5. Определяется ступенчатая функция , , характеризующая количество специалистов -й категории, оставшихся незадействованными после подготовки 2-го летательного аппарата к вылету:

.

Для  и  функция .

Для других значений параметра :

|  | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |  |  |  |  |
|  | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |  |  |  |  |

Цикл 3.

1. Из множества  выбирается последний оставшийся летательный аппарат с бортовым номером .

2. Фиксируется номер полуоткрытого интервала , которому принадлежит заданное время завершения его подготовки к вылету.

3. Определяется ступенчатая функция , характеризующая разность между имеющимся и необходимым (для выполнения работ по подготовке 3-го летательного аппарата к вылету) количеством специалистов -й категории:

;   :

|  | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | -2 | -1 | -2 | -2 |
|  | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 |  |  |  |
|  | -2 | -1 | -1 | -1 | -1 | 1 | 1 | 2 |  |  |  |

4. Поскольку для  функция  и выполняется условие

,

что позволяет перенос процесса подготовки 3-го летательного аппарата к вылету на более ранний срок, осуществляется сдвиг его технологического графика по оси времени влево на один интервал и параметру  присваивается значение:

.

Новая ступенчатая функция  представлена следующей таблицей:

|  | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | -1 | -2 | -1 | -2 |
|  | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 |  |  |  |
|  | -2 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0 | 2 | 2 |  |  |  |

Данная операция сдвига влево по оси времени технологического графика процесса подготовки к вылету 3-го летательного аппарата  повторяется восемь раз. Признаком ее окончания является выполнение условия:

.

В окончательном варианте ступенчатая функция  приобретает следующий вид:

|  | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |  |  |  |
|  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  |  |  |

После этого фиксируется во времени технологический график подготовки к вылету 3-го летательного аппарата, исходя из условия:

.

5. Определяется ступенчатая функция , , характеризующая количество специалистов -й категории, оставшихся незадействованными после подготовки 3-го летательного аппарата к вылету:

.

Для  и  функция .

Для других значений параметра :

|  | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
|  | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 |
|  | 40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Сроки выполнения комплексов работ по подготовке рассматриваемых летательных аппаратов к вылету определяются следующими номерами полуоткрытых интервалов , , соответствующих моментам начала выполнения этих работ:

;

;

.

Приложение 4

Примеры корректировки сроков выполнения технологических операций

Пример 1. Исходные данные: номер рассматриваемого интервала времени: ;

– множество номеров работ, выполняемых в процессе подготовки -го летательного аппарата к вылету специалистами -й категории на -м интервале времени:

;

– количество полуоткрытых интервалов, характеризующих нормативную продолжительность выполнения каждой -й работы:

; ; ; ; ;

– количество полуоткрытых интервалов, характеризующих резерв времени каждой -й работы:

; ; ; ; ;

– номера полуоткрытых интервалов, которым принадлежат моменты времени окончания выполнения каждой -й работы:

; ; ; ; ;

– значение ступенчатой функции, характеризующей разность между имеющимся и необходимым (для выполнения работ по подготовке -го летательного аппарата к вылету) количеством специалистов -й категории на -м интервале времени:

.

Необходимо скорректировать (путем сдвига влево по оси времени) сроки выполнения работ в пределах имеющегося резерва времени, чтобы функция  приняла неотрицательное значение: .

Алгоритм решения задачи предусматривает выполнение следующих действий.

1. Выделение в  подмножества работ , сроки выполнения которых могут быть сдвинуты (за счет имеющегося резерва) вдоль оси времени влево настолько, чтобы эти работы завершались на -м интервале:

,

поскольку только для этих работ выполняется условие :

;

.

2. Проверка потенциальной возможности устранить дефицит специалистов -й категории на -м интервале времени путем изменения сроков выполнения работ.

Такой возможности не существует, поскольку

.

Реализация алгоритма прекращается.

Пример 2. Исходные данные: ;

;

; ; ; ; ;

; ; ; ; ;

; ; ; ; ;

.

Алгоритм решения задачи предусматривает выполнение следующих действий.

1. Выделение в  подмножества работ , сроки выполнения которых могут быть сдвинуты (за счет имеющегося резерва) вдоль оси времени влево настолько, чтобы эти работы завершались на -м интервале:

,

поскольку для всех этих работ выполняется условие :

;

;

;

;

.

2. Проверка потенциальной возможности устранить дефицит специалистов -й категории на -м интервале времени путем изменения сроков выполнения работ.

Такая возможность существует, поскольку

.

3. Выбор работ, сроки выполнения которых подлежат изменению.

Так как

,

то из подмножества  выбираются те  работы, которые в наибольшей степени удовлетворяют заданному критерию.

Предположим, критерием выбора работ для последующего сдвига (влево вдоль оси времени) является минимум величины сдвига:

.

Согласно этому критерию для последующего сдвига выбираются работы:

.

4. Корректировка сроков выполнения работ :

;  ;  ;

.

5. Корректировка значений резерва времени работ, сроки выполнения которых изменены:

;

;

.

Реализация алгоритма завершена.

Пример 3. Исходные данные: ;

;

; ; ; ; ;

; ; ; ; ;

; ; ; ; ;

.

Алгоритм решения задачи предусматривает выполнение следующих действий.

1. Выделение в  подмножества работ , сроки выполнения которых могут быть сдвинуты (за счет имеющегося резерва) вдоль оси времени влево настолько, чтобы эти работы завершались на -м интервале:

,

поскольку для всех этих работ выполняется условие :

;

;

;

;

.

2. Проверка потенциальной возможности устранить дефицит специалистов -й категории на -м интервале времени путем изменения сроков выполнения работ.

Такая возможность существует, поскольку

.

3. Выбор работ, сроки выполнения которых подлежат изменению.

Так как

,

то из подмножества  выбираются те  работы, которые в наибольшей степени удовлетворяют заданному критерию.

Предположим, критерием выбора работ для последующего сдвига (влево вдоль оси времени) является максимум резерва времени:

.

Согласно этому критерию для последующего сдвига выбираются работы:

.

4. Корректировка сроков выполнения работ :

;  ;  ;

.

5. Корректировка значений резерва времени работ, сроки выполнения которых изменены:

;

;

.

Реализация алгоритма завершена.

Пример 4. Исходные данные: ;

;

; ; ; ; ;

; ; ; ; ;

; ; ; ; ;

.

Алгоритм решения задачи предусматривает выполнение следующих действий.

1. Выделение в  подмножества работ , сроки выполнения которых могут быть сдвинуты (за счет имеющегося резерва) вдоль оси времени влево настолько, чтобы эти работы завершались на -м интервале:

,

поскольку для всех этих работ выполняется условие :

;

;

;

;

.

2. Проверка потенциальной возможности устранить дефицит специалистов -й категории на -м интервале времени путем изменения сроков выполнения работ.

Такая возможность существует, поскольку

.

3. Выбор работ, сроки выполнения которых подлежат изменению.

Так как

,

то из подмножества  выбираются те  работы, которые в наибольшей степени удовлетворяют заданному критерию.

Предположим, критерием выбора работ для последующего сдвига (влево вдоль оси времени) является максимум резерва времени работы, который останется после изменения сроков ее выполнения:

.

Согласно этому критерию для последующего сдвига выбираются работы:

.

4. Корректировка сроков выполнения работ :

;  ;  ;

.

5. Корректировка значений резерва времени работ, сроки выполнения которых изменены:

;

;

.

Реализация алгоритма завершена.

Приложение 5

Пример решения задачи определения исходных позиций летательных аппаратов перед подготовкой к вылету

Данная и последующие задачи (до задачи планирования расстановки летательных аппаратов после полетов включительно) решаются для группы из семи летательных аппаратов на базе единого массива исходных данных, основу которого образуют следующие множества, величины и параметры:

– множество бортовых номеров летательных аппаратов, которые необходимо подготовить к вылету в рассматриваемые летную смену:

;   ;

– планируемое время вылета летательных аппаратов (час. мин.):

; ; ; ;

; ;   ;

– планируемое время посадки летательных аппаратов (час. мин.):

; ; ; ;

; ;   ;

– местоположение летательных аппаратов в начале летной смены:

;   ;   ;   ;

;   ;   ;

– стартовые позиции летательных аппаратов:

;   ;   ;   ;

;   ;   ;

– множество технических позиций ПП и стояночных мест АП, не занятых летательными аппаратами к началу рассматриваемой летной смены:

– множество ТП и стояночных мест АП, которые к началу рассматриваемой летной смены заняты летательными аппаратами, но могут быть освобождены:

– коэффициенты приоритета -й ТП (-го СМ), отражающие степень рациональности размещения на ней (на нем) летательного аппарата перед подготовкой его к вылету; :

• для ТП3, ТП9, ТП11, ТП13, ТП17, ТП19, ТП20,   ;

• для ТП1, ТП2, ТП4, ТП5, ТП6, ТП7, ТП8, ТП10, ТП12, ТП14, ТП15, ТП16, ТП18   ;

• для С48   ;

– бортовые номера летательных аппаратов, которые к началу рассматриваемой летной смены находится на -й ТП или СМ; :

;  ;  ;  ;

;  ;  ;  ;

;  ;  ;

– упорядоченные множества, отображающие последовательность элементов (технологических операций) технологического процесса подготовки -го летательного аппарата к вылету:

;   ;

;   ;

;   ;   ,

где  – идентификатор технологической операции «Оперативная подготовка летательного аппарата к вылету»;

– идентификатор технологической операции «Подвеска АВ»;

– идентификатор технологической операции «Подвеска АО на раскладываемую часть крыла»;

– набор подмножеств номеров ТП, на которых могут быть реализованы технологические операции процесса подготовки -го летательного аппарата к вылету:

;

;

;

– нормативные продолжительности выполнения технологических операций по подготовке летательных аппаратов к вылету (мин.):

а) оперативная подготовка:

;

б) подвеска АВ на нераскладываемую часть крыла:

;

в) подвеска АВ на раскладываемую часть крыла:

;

г) разгон:

;

– количество тягачей, которые могут быть использованы для перемещения летательных аппаратов:

;

– заданный момент времени начала передвижения летательных аппаратов по ПП (час. мин.):

.

При решении последующих задач перечисленные данные могут дополняться другой исходной информацией, носящей конкретизирующий характер или отражающей результаты решения предшествующих задач.

Переход к дискретному времени предусматривает представление заданных временных параметров технологических процессов подготовки летательных аппаратов к вылету в виде номеров соответствующих полуоткрытых интервалов.

Планируемые моменты времени вылета и посадки летательных аппаратов приобретают следующее выражение:

; ; ; ;

; ;   ;

; ; ; ;

; ;   .

Нормативные продолжительности выполнения технологических операций по подготовке летательных аппаратов к вылету, выраженные в количестве полуоткрытых интервалов времени:

а) оперативная подготовка:

;

б) подвеска АВ на нераскладываемую часть крыла:

;

в) подвеска АВ на раскладываемую часть крыла:

;

г) разгон:

.

Номер полуоткрытого интервала, которому принадлежит заданный момент времени начала передвижения летательных аппаратов по ПП :

.

Алгоритм решения задачи определения исходных позиций летательных аппаратов перед подготовкой к вылету предусматривает выполнение следующих действий:

Упорядочение летательных аппаратов, запланированных к полетам (), по мере возрастания времени вылета:

.

2. Упорядочение ТП и СМ () по мере невозрастания коэффициентов приоритета:

3. Определение множества ТП и СМ, на которых целесообразно разместить летательные аппараты, запланированные к вылету:

.

4. Определение исходных позиций летательных аппаратов, запланированных к вылету, перед началом предполетной подготовки:

; ; ; ;

; ;   .

5. Определение множества летательных аппаратов, которые не планируются к полетам в рассматриваемые летные сутки, но занимают позиции, предназначенные для ЛА, запланированных к вылету, и поэтому подлежат перемещению на свободные ТП или СМ:

.

6. Определение множества ТП и СМ, которые будут свободными после размещения летательных аппаратов, запланированных к полетам, на исходные позиции:

7. Упорядочение летательных аппаратов, подлежащих перемещению на свободные ТП или СМ, по мере невозрастания коэффициентов приоритета занимаемых ими позиций:

Элементы множества  группируются в последовательность:

.

8. Упорядочение ТП и СМ, которые будут свободными после размещения летательных аппаратов, запланированных к полетам, на исходные позиции, по мере невозрастания коэффициентов приоритета:

9. Определение множества ТП и СМ, на которых целесообразно переместить летательные аппараты, не участвующих в полетах в рассматриваемые летные сутки, с позиций, предназначенных для ЛА, запланированных к вылету.

В последовательности  выделяются первые  элементов:

.

10. Определение ТП и СМ, на которых целесообразно переместить летательные аппараты, не участвующие в полетах в рассматриваемую летную смену, с позиций, предназначенных для ЛА, запланированных к вылету:

.

Этим завершается процесс задачи определения исходных позиций летательных аппаратов перед подготовкой к вылету.

Результат решения задачи представляется в виде набора пар, характеризующих рациональное размещение летательных аппаратов перед началом реализации технологических процессов их подготовки к вылету:

; ; ; ;

; ;   ; .

Приложение 6

Пример решения задачи определения очередности передвижения летательных аппаратов к исходным позициям

Данная и последующие задачи (до задачи планирования расстановки летательных аппаратов после полетов включительно) решаются для группы из семи летательных аппаратов на основе единого массива исходных данных, приведенного в приложении 5.

Дополнительные исходные данные:

– упорядоченное множество, отражающее расстановку летательных аппаратов в начале рассматриваемой летной смены:

где ;

– множество пар, определяющих рациональную расстановку летательных аппаратов перед полетами в рассматриваемую летную смену:

– множество технических позиций ПП и стояночных мест АП, не занятых летательными аппаратами к началу рассматриваемой летной смены:

Алгоритм решения задачи «Определение очередности передвижения летательных аппаратов к исходным позициям» предусматривает выполнение следующих действий:

1. Определение множества летательных аппаратов, которые изначально занимают позиции, являющиеся для них наиболее рациональными (то есть, множества ЛА, которые не нуждаются в перемещении перед началом их подготовки к вылету).

1.1 Формирование множества номеров позиций, на которые должны быть выдвинуты летательные аппараты с номерами  перед началом реализации технологических процессов их подготовки к вылету:

1.2 Формирование множества натуральных чисел, являющихся порядковыми номерами летательных аппаратов в последовательности , определяющей приоритеты их передвижения и предполетного обслуживания:

.

1.3 Проверка в цикле по  условия совпадения позиции , на которой летательный аппарат с номером  находится изначально, с позицией , на которой он должен находиться перед началом предполетного обслуживания:

:   ;

:   ;

:   ;

:   ;

:   ;

:   ;

:   ;

:   ;

Вывод: летательных аппаратов, для которых изначальная позиция совпадает с позицией, на которой каждый из них должен находиться перед началом предполетного обслуживания, не существует. Поэтому:

;   .

2. Выполнение в цикле по  следующих действий:

2.0(1) Проверка наличия свободных позиций среди множества позиций, на которые планируется переместить летательные аппараты:

2.1(1) Формирование множества номеров свободных позиций, на которые планируется переместить летательные аппараты:

.

2.2(1) Формирование множества номеров летательных аппаратов, которые планируется переместить на такие (свободные) позиции:

.

2.3(1) Формирование подмножества порядковых номеров летательных аппаратов из множества  в последовательности , отражающей приоритеты передвижения и предполетного обслуживания ЛА:

.

2.4(1) Фиксация порядкового номера летательного аппарата в последовательности , имеющего наивысший приоритет среди прочих ЛА из множества :

.

2.5(1) Корректировка состава множества номеров свободных позиций, исходя из того, что летательный аппарат с номером  освободит начальную позицию  и займет назначенную ему позицию :

2.6(1) Присваивание летательному аппарату с номером  порядкового номера его передвижения (в общем процессе перемещения ЛА перед началом предполетной подготовки) к исходной позиции:

.

2.7(1) Исключение элемента  из множества порядковых номеров летательных аппаратов в последовательности , подлежащих перемещению перед началом предполетной подготовки:

2.0(2) Проверка наличия свободных позиций среди множества позиций, на которые планируется переместить летательные аппараты:

2.1(2) Формирование множества номеров свободных позиций, на которые планируется переместить летательные аппараты:

.

2.2(2) Формирование множества номеров летательных аппаратов, которые планируется переместить на такие (свободные) позиции:

.

2.3(2) Формирование подмножества порядковых номеров летательных аппаратов из множества  в последовательности , отражающей приоритеты передвижения и предполетного обслуживания ЛА:

.

2.4(2) Фиксация порядкового номера летательного аппарата в последовательности , имеющего наивысший приоритет среди прочих ЛА из множества :

.

2.5(2) Корректировка состава множества номеров свободных позиций, исходя из того, что летательный аппарат с номером  освободит начальную позицию  и займет назначенную ему позицию :

2.6(2) Присваивание летательному аппарату с номером  порядкового номера его передвижения (в общем процессе перемещения ЛА перед началом предполетной подготовки) к исходной позиции:

.

2.7(2) Исключение элемента  из множества порядковых номеров летательных аппаратов в последовательности , подлежащих перемещению перед началом предполетной подготовки:

.

2.0(3) Проверка наличия свободных позиций среди множества позиций, на которые планируется переместить летательные аппараты:

2.1(3) Формирование множества номеров свободных позиций, на которые планируется переместить летательные аппараты:

.

2.2(3) Формирование множества номеров летательных аппаратов, которые планируется переместить на такие (свободные) позиции:

.

2.3(3) Формирование подмножества порядковых номеров летательных аппаратов из множества  в последовательности , отражающей приоритеты передвижения и предполетного обслуживания ЛА:

.

2.4(3) Фиксация порядкового номера летательного аппарата в последовательности , имеющего наивысший приоритет среди прочих ЛА из множества :

.

2.5(3) Корректировка состава множества номеров свободных позиций, исходя из того, что летательный аппарат с номером  освободит начальную позицию  и займет назначенную ему позицию :

2.6(3) Присваивание летательному аппарату с номером  порядкового номера его передвижения (в общем процессе перемещения ЛА перед началом предполетной подготовки) к исходной позиции:

.

2.7(3) Исключение элемента  из множества порядковых номеров летательных аппаратов в последовательности , подлежащих перемещению перед началом предполетной подготовки:

.

2.0(4) Проверка наличия свободных позиций среди множества позиций, на которые планируется переместить летательные аппараты:

2.1(4) Формирование множества номеров свободных позиций, на которые планируется переместить летательные аппараты:

.

2.2(4) Формирование множества номеров летательных аппаратов, которые планируется переместить на такие (свободные) позиции:

.

2.3(4) Формирование подмножества порядковых номеров летательных аппаратов из множества  в последовательности , отражающей приоритеты передвижения и предполетного обслуживания ЛА:

.

2.4(4) Фиксация порядкового номера летательного аппарата в последовательности , имеющего наивысший приоритет среди прочих ЛА из множества :

.

2.5(4) Корректировка состава множества номеров свободных позиций, исходя из того, что летательный аппарат с номером  освободит начальную позицию  и займет назначенную ему позицию :

2.6(4) Присваивание летательному аппарату с номером  порядкового номера его передвижения (в общем процессе перемещения ЛА перед началом предполетной подготовки) к исходной позиции:

.

2.7(4) Исключение элемента  из множества порядковых номеров летательных аппаратов в последовательности , подлежащих перемещению перед началом предполетной подготовки:

.

2.0(5) Проверка наличия свободных позиций среди множества позиций, на которые планируется переместить летательные аппараты:

2.1(5) Формирование множества номеров свободных позиций, на которые планируется переместить летательные аппараты:

.

2.2(5) Формирование множества номеров летательных аппаратов, которые планируется переместить на такие (свободные) позиции:

.

2.3(5) Формирование подмножества порядковых номеров летательных аппаратов из множества  в последовательности , отражающей приоритеты передвижения и предполетного обслуживания ЛА:

.

2.4(5) Фиксация порядкового номера летательного аппарата в последовательности , имеющего наивысший приоритет среди прочих ЛА из множества :

.

2.5(5) Корректировка состава множества номеров свободных позиций, исходя из того, что летательный аппарат с номером  освободит начальную позицию  и займет назначенную ему позицию :

2.6(5) Присваивание летательному аппарату с номером  порядкового номера его передвижения (в общем процессе перемещения ЛА перед началом предполетной подготовки) к исходной позиции:

.

2.7(5) Исключение элемента  из множества порядковых номеров летательных аппаратов в последовательности , подлежащих перемещению перед началом предполетной подготовки:

.

2.0(6) Проверка наличия свободных позиций среди множества позиций, на которые планируется переместить летательные аппараты:

2.1(6) Формирование множества номеров свободных позиций, на которые планируется переместить летательные аппараты:

.

2.2(6) Формирование множества номеров летательных аппаратов, которые планируется переместить на такие (свободные) позиции:

.

2.3(6) Формирование подмножества порядковых номеров летательных аппаратов из множества  в последовательности , отражающей приоритеты передвижения и предполетного обслуживания ЛА:

.

2.4(6) Фиксация порядкового номера летательного аппарата в последовательности , имеющего наивысший приоритет среди прочих ЛА из множества :

.

2.5(6) Корректировка состава множества номеров свободных позиций, исходя из того, что летательный аппарат с номером  освободит начальную позицию  и займет назначенную ему позицию :

2.6(6) Присваивание летательному аппарату с номером  порядкового номера его передвижения (в общем процессе перемещения ЛА перед началом предполетной подготовки) к исходной позиции:

.

2.7(6) Исключение элемента  из множества порядковых номеров летательных аппаратов в последовательности , подлежащих перемещению перед началом предполетной подготовки:

.

2.0(7) Проверка наличия свободных позиций среди множества позиций, на которые планируется переместить летательные аппараты:

2.1(7) Формирование множества номеров свободных позиций, на которые планируется переместить летательные аппараты:

.

2.2(7) Формирование множества номеров летательных аппаратов, которые планируется переместить на такие (свободные) позиции:

.

2.3(7) Формирование подмножества порядковых номеров летательных аппаратов из множества  в последовательности , отражающей приоритеты передвижения и предполетного обслуживания ЛА:

.

2.4(7) Фиксация порядкового номера летательного аппарата в последовательности , имеющего наивысший приоритет среди прочих ЛА из множества :

.

2.5(7) Корректировка состава множества номеров свободных позиций, исходя из того, что летательный аппарат с номером  освободит начальную позицию  и займет назначенную ему позицию :

2.6(7) Присваивание летательному аппарату с номером  порядкового номера его передвижения (в общем процессе перемещения ЛА перед началом предполетной подготовки) к исходной позиции:

.

2.7(7) Исключение элемента  из множества порядковых номеров летательных аппаратов в последовательности , подлежащих перемещению перед началом предполетной подготовки:

.

2.0(8) Проверка наличия свободных позиций среди множества позиций, на которые планируется переместить летательные аппараты:

2.1(8) Формирование множества номеров свободных позиций, на которые планируется переместить летательные аппараты:

.

2.2(8) Формирование множества номеров летательных аппаратов, которые планируется переместить на такие (свободные) позиции:

.

2.3(8) Формирование подмножества порядковых номеров летательных аппаратов из множества  в последовательности , отражающей приоритеты передвижения и предполетного обслуживания ЛА:

.

2.4(8) Фиксация порядкового номера летательного аппарата в последовательности , имеющего наивысший приоритет среди прочих ЛА из множества :

.

2.5(8) Корректировка состава множества номеров свободных позиций, исходя из того, что летательный аппарат с номером  освободит начальную позицию  и займет назначенную ему позицию :

2.6(8) Присваивание летательному аппарату с номером  порядкового номера его передвижения (в общем процессе перемещения ЛА перед началом предполетной подготовки) к исходной позиции:

.

2.7(8) Исключение элемента  из множества порядковых номеров летательных аппаратов в последовательности , подлежащих перемещению перед началом предполетной подготовки:

.

На этом цикл по параметру  завершается.

Поскольку , процесс решения задачи «Определение очередности передвижения летательных аппаратов к исходным позициям» является завершенным.

Результат решения подзадачи представляется в виде следующего множества, отражающего очередность передвижения летательных аппаратов к исходным позициям:

Приложение 7

Пример решения задачи распределения летательных аппаратов между тягачами

Данная и последующие задачи (до задачи планирования расстановки летательных аппаратов после полетов включительно) решаются для группы из семи летательных аппаратов на основе единого массива исходных данных, приведенного в приложении 5.

Дополнительные исходные данные:

– множество бортовых номеров летательных аппаратов, подлежащих перемещению перед началом реализации технологических процессов их подготовки к вылету:

;

– множество номеров ТП или СМ, на которых находятся летательные аппараты в начале рассматриваемой летной смены:

– множество номеров ТП или СМ, на которые необходимо переместить летательные аппараты перед подготовкой их к вылету:

– множество натуральных чисел, определяющих порядок передвижения летательных аппаратов на исходные позиции перед началом реализации технологических процессов их подготовки к вылету:

– количество тягачей, которые могут быть использованы для перемещения летательных аппаратов:

.

Последовательность номеров летательных аппаратов, упорядоченных по мере возрастания :

.

Алгоритм решения данной задачи предусматривает следующие действия.

1. Определение минимального количества летательных аппаратов, закрепляемых за отдельным тягачом:

.

2. Определение количества летательных аппаратов, оставшихся не закрепленными за тягачами после равномерного распределения  ЛА:

.

3. Далее в цикле по  выполняются следующие операции:

3.1 Определение количества элементов в последовательностях летательных аппаратов, закрепляемых за тягачами:

:

;   .

3.2 Формирование подмножеств порядковых номеров летательных аппаратов в общей последовательности , входящих в -ю частную последовательность :

:

;   .

Результат решения подзадачи представляется в виде набора последовательностей ; , отражающих очередность перемещения летательных аппаратов каждым из тягачей:

;   .

Приложение 8

Пример решения задачи построения графиков передвижения летательных аппаратов перед подготовкой к вылету

Данная и последующие задачи (до задачи планирования расстановки летательных аппаратов после полетов включительно) решаются для группы из семи летательных аппаратов на основе единого массива исходных данных, приведенного в приложении 5.

Задача построения графиков передвижения летательных аппаратов перед подготовкой к вылету решается в цикле по  последовательно для каждого -го тягача в отдельности.

1. Построение графиков передвижения летательных аппаратов тягачом №1

Дополнительные исходные данные:

– последовательность бортовых номеров летательных аппаратов, подлежащих перемещению тягачом №1, отражающая очередность выполнения данной операции:

;

– множество порядковых номеров летательных аппаратов в последовательности , перемещение которых планируется осуществить 1-м тягачом:

;

– множество номеров ТП ПП и СМ АП, на которых находятся летательные аппараты в начале рассматриваемой летной смены:

;

– множество номеров ТП ПП и СМ АП, на которые планируется переместить летательные аппараты перед подготовкой их к вылету:

;

– множество номеров технических позиций ПП;

;

– нормативные продолжительности передвижения тягача между техническими позициями:

;   ;    ;

;   ;    ;   ;

– заданный момент времени начала передвижения летательных аппаратов по ПП (номер полуоткрытого интервала времени):

;

– номер ТП ПП, на которой находится тягач в момент времени :

;

– нормативная продолжительность передвижения тягача от позиции  до позиции , на которой находится -й летательный аппарат в начале рассматриваемой летной смены:

;

– функции занятости ТП с номерами  и ; :

;   ;

;   ;

;   ;

;

.

Алгоритм решения задачи построения графиков передвижения летательных аппаратов тягачом №1  предусматривает выполнение следующих действий.

1. Формирование рабочего массива:

.

2.1 Установление минимального элемента множества :

.

3.1 Проверка условия принадлежности позиции, на которой находится -й летательный аппарат в начале летной смены, множеству технических позиций ПП:

.

4.1 Проверка условия принадлежности позиции, на которую должен быть перемещен -й летательный аппарат, множеству технических позиций ПП:

.

5.1 Поскольку

,

то далее реализуется процедура планирования перестановки -го летательного аппарата с одной ТП ПП на другую ТП ПП.

6.1 Определение времени начала перемещения -го летательного аппарата:

.

7.1 Определение времени окончания перемещения -го летательного аппарата:

.

8.1 Корректировка функций занятости ТП номер  и номер :

;   ;

9.1 Удаление элемента  из рабочего массива :

.

2.2 Установление минимального элемента множества :

.

3.2 Проверка условия принадлежности позиции, на которой находится -й летательный аппарат в начале летной смены, множеству технических позиций ПП:

.

4.2 Проверка условия принадлежности позиции, на которую должен быть перемещен -й летательного аппарата, множеству технических позиций ПП:

.

5.2 Поскольку

,

то далее реализуется процедура планирования перестановки -го летательного аппарата с одной ТП ПП на другую ТП ПП.

6.2 Определение времени начала перемещения -го летательного аппарата:

.

7.2 Определение времени окончания перемещения -го летательного аппарата:

.

8.2 Корректировка функций занятости ТП номер  и номер :

;   ;

9.2 Удаление элемента  из рабочего массива :

.

2.3 Установление минимального элемента множества :

.

3.3 Проверка условия принадлежности позиции, на которой находится -й летательный аппарат в начале летной смены, множеству технических позиций ПП:

.

4.3 Проверка условия принадлежности позиции, на которую должен быть перемещен -й летательный аппарат, множеству технических позиций ПП:

.

5.3 Поскольку

,

то далее реализуется процедура планирования перестановки -го летательного аппарата с одной ТП ПП на другую ТП ПП.

6.3 Определение времени начала перемещения -го летательного аппарата:

.

7.3 Определение времени окончания перемещения -го летательного аппарата:

.

8.3 Корректировка функций занятости ТП номер  и номер :

;   ;

9.3 Удаление элемента  из рабочего массива :

.

2.4 Установление минимального элемента множества :

.

3.4 Проверка условия принадлежности позиции, на которой находится -й летательный аппарат в начале летной смены, множеству технических позиций ПП:

.

4.4 Проверка условия принадлежности позиции, на которую должен быть перемещен -й летательный аппарат, множеству технических позиций ПП:

.

5.4 Поскольку

,

то далее реализуется процедура планирования перестановки -го летательного аппарата с одной ТП ПП на другую ТП ПП.

6.4 Определение времени начала перемещения -го летательного аппарата.

.

7.4 Определение времени окончания перемещения -го летательного аппарата:

.

8.4 Корректировка функций занятости ТП номер  и номер :

;   ;

9.4 Удаление элемента  из рабочего массива :

.

Поскольку , процесс решения задачи построения графиков передвижения летательных аппаратов тягачом №1 завершается.

Результат решения задачи представляется в виде:

– множества пар, определяющих время начала и окончания операций по перемещению ЛАК по ПП:

;

– множества функций занятости ТП:

;   ;

;   ;

;   ;

;   .

2. Построение графиков передвижения летательных аппаратов тягачом №2

Дополнительные исходные данные:

– последовательность бортовых номеров летательных аппаратов, подлежащих перемещению тягачом №2, отражающая очередность выполнения данной операции:

;

– множество порядковых номеров летательных аппаратов в последовательности , перемещение которых планируется осуществить тягачом:

;

– множество номеров ТП ПП и СМ АП, на которых находятся летательные аппараты в начале рассматриваемой летной смены:

;

– множество номеров ТП ПП и СМ АП, на которые планируется переместить перед подготовкой их к вылету:

;

– множество номеров технических позиций ПП;

;

– нормативные продолжительности передвижения тягача между техническими позициями:

;   ;    ;

;   ;    ;    ,

где  – техническая позиция ПП, на которую летательный аппарат непосредственно перемещается из лифта;

– заданный момент времени начала передвижения летательных аппаратов по ПП (номер полуоткрытого интервала времени):

;

– номер ТП ПП, на которой находится тягач в момент времени :

;

– нормативная продолжительность передвижения тягача от позиции  до позиции , на которой находится -й летательный аппарат в начале рассматриваемой летной смены:

;

– нормативная продолжительность выполнения операции по погрузке летательного аппарата в лифт:

;

– нормативная продолжительность выполнения операции по выгрузке летательного аппарата из лифта:

;

– нормативная продолжительность подъема летательного аппарата лифтом  с АП на ПП:

;

– нормативная продолжительность спуска лифта  с ПП на АП:

;

– нормативная продолжительность разворота летательного аппарата на поворотном круге АП:

;

– нормативная продолжительность перемещения летательного аппарата на транспортере до позиции, наиболее близкой к стояночному месту АП номер :

;

– нормативная продолжительность перемещения летательного аппарата от транспортера до стояночного места АП номер :

;

– нормативная продолжительность выполнения работ по освобождению поворотного круга от других летательных аппаратов:

;

– нормативная продолжительность освобождения транспортера на участке от лифта до позиции, наиболее близкой к стояночному месту номер , от других летательных аппаратов:

;

– нормативная продолжительность освобождения маршрута от транспортера до стояночного номер  от других летательных аппаратов:

;

– ступенчатая функция, отражающая местоположение лифта в течение рассматриваемой летной смены;

– ступенчатая функция, отражающая занятость лифта в течение рассматриваемой летной смены;

– ступенчатая функция, характеризующая занятость поворотного круга АП возле лифта в течение рассматриваемой летной смены;

– ступенчатая функция, характеризующая занятость транспортера АП на участке от лифта до позиции, наиболее близкой к назначенному стояночному месту , в течение рассматриваемой летной смены;

– ступенчатая функция, характеризующая занятость маршрута от транспортера до назначенного стояночного места  в течение рассматриваемой летной смены;

– функции занятости ТП с номерами  и ; :

;   ;

;   ;

;   ;

;

.

Алгоритм решения задачи построения графиков передвижения летательных аппаратов тягачом №2  предусматривает выполнение следующих действий.

1. Формирование рабочего массива:

.

2.1 Установление минимального элемента множества :

.

3.1 Проверка условия принадлежности позиции, на которой находится -й летательный аппарат в начале летной смены, множеству технических позиций ПП:

.

4.1 Проверка условия принадлежности позиции, на которую должен быть перемещен -й летательный аппарат, множеству технических позиций ПП:

.

5.1 Поскольку

,

то далее реализуется процедура планирования перестановки -го летательного аппарата с одной ТП ПП на другую ТП ПП.

6.1 Определение времени начала перемещения -го летательного аппарата:

.

7.1 Определение времени окончания перемещения -го летательного аппарата:

.

8.1 Корректировка функций занятости ТП номер  и номер :

;   ;

9.1 Удаление элемента  из рабочего массива :

.

2.2 Установление минимального элемента множества :

.

3.2 Проверка условия принадлежности позиции, на которой находится -й летательный аппарат в начале летной смены, множеству технических позиций ПП:

.

4.2 Проверка условия принадлежности позиции, на которую должен быть перемещен -й летательный аппарат, множеству технических позиций ПП:

.

5.2 Поскольку

,

то далее реализуется процедура планирования перестановки -го летательного аппарата с одной ТП ПП на другую ТП ПП.

6.2 Определение времени начала перемещения -го летательного аппарата:

.

7.2 Определение времени окончания перемещения -го летательного аппарата:

.

8.2 Корректировка функций занятости ТП номер  и номер :

;   ;

9.2 Удаление элемента  из рабочего массива :

.

2.3 Проверка условия принадлежности позиции, на которой находится -й ЛАК в начале летной смены, множеству технических позиций ПП:

.

3.3 Проверка условия принадлежности позиции, на которую должен быть перемещен -й летательный аппарат, множеству технических позиций ПП:

.

4.3 Поскольку

,

то далее реализуется процедура планирования перестановки -го летательного аппарата со стояночного места АП на ТП ПП.

5.3 Определение времени начала перемещения летательного аппарата от позиции  к позиции :

.

6.3 Вычисление времени окончания перемещения летательного аппарата от позиции  к позиции :

.

7.3 Корректировка функции занятости ТП номер :

.

8.3 Вычисление времени окончания операции по выгрузке летательного аппарата из лифта на ПП:

.

9.3 Вычисление времени начала операции по выгрузке -го летательного аппарата из лифта на ПП:

.

10.3 Вычисление времени окончания подъема -го летательного аппарата лифтом с АП на ПП:

.

11.3 Вычисление времени начала подъема -го летательного аппарата лифтом с АП на ПП:

.

12.3 Вычисление времени окончания погрузки -го летательного аппарата в лифт на АП:

.

13.3 Проверка условия нахождения лифта в момент времени  на АП:

.

14.3 Проверка условия незанятости платформы лифта другими летательными аппаратами:

.

15.3 Определение времени начала выполнения операции по погрузке -го летательного аппарата в лифт:

.

16.3 Вычисление времени окончания разворота -го летательного аппарата на поворотном круге:

.

17.3 Проверка условия незанятости поворотного круга в момент времени :

.

18.3 Определение времени начала выполнения операции по развороту -го летательного аппарата на поворотном круге.

.

19.3 Вычисление времени окончания выполнения операции по установке -го летательного аппарата на транспортер АП:

.

20.3 Проверка условия незанятости транспортера в момент времени :

.

21.3 Определение времени начала выполнения операции по установке -го летательного аппарата на транспортер АП:

.

22.3 Вычисление времени окончания операции по перемещению -го летательного аппарата от СМ номер  до транспортера:

.

23.3 Проверка условия незанятости маршрута от СМ номер  до транспортера в момент времени :

.

24.3 Определение времени начала перемещения -го летательного аппарата от СМ номер  до транспортера:

.

На этом завершается процедура планирования перестановки -го летательного аппарата со стояночного места АП на ТП ПП.

25.3 Удаление элемента  из рабочего массива :

.

2.4 Установление минимального элемента множества :

.

3.4 Проверка условия принадлежности позиции, на которой находится -й летательный аппарат в начале летной смены, множеству технических позиций ПП:

.

4.4 Проверка условия принадлежности позиции, на которую должен быть перемещен -й летательный аппарат, множеству технических позиций ПП:

.

5.4 Поскольку

,

то далее реализуется процедура планирования перестановки -го ЛАК с одной ТП ПП на другую ТП ПП.

6.4 Определение времени начала перемещения -го летательного аппарата:

.

7.4 Определение времени окончания перемещения -го летательного аппарата:

.

8.4 Корректировка функций занятости ТП номер  и номер :

;   ;

9.4 Удаление элемента  из рабочего массива :

.

Поскольку , процесс решения задачи построения графиков передвижения летательных аппаратов тягачом №2 завершается.

Результат решения задачи представляется в виде:

– множества пар, определяющих время начала и окончания операций по перемещению летательных аппаратов  по ПП:

;

– множества пар, определяющих время начала и окончания операций по перемещению летательного аппарата с бортовым номером 07 от стояночного места  АП на техническую позицию  ПП:

={(659, 701), (702, 742), (743, 757), (758, 770), (771, 775),

(776, 780), (781, 797)};

– множества функций занятости ТП:

;   ;

;   ;

;   ;

;   .

Приложение 9

Пример решения задачи построения типовых маршрутов передвижения летательных аппаратов

Данная и последующие задачи (до задачи планирования расстановки летательных аппаратов после полетов включительно) решаются для группы из семи летательных аппаратов на основе единого массива исходных данных, приведенного в приложении 5.

Задача построения типовых маршрутов передвижения летательных аппаратов решается для каждого -го ЛА  отдельно.

1. Построение типовых маршрутов передвижения ЛА №01

Дополнительные исходные данные:

– номер ТП ПП, на которой -й летательный аппарат находится перед началом обслуживания:

;

– номер ТП, на которую необходимо переместить -й летательный аппарат непосредственно перед взлетом:

;

– упорядоченное множество, отображающее последовательность элементов (технологических операций) технологического процесса подготовки -го летательного аппарата к вылету:

,

где  – идентификатор технологической операции «Оперативная подготовка летательного аппарата к вылету»;

– идентификатор технологической операции «Подвеска АВ»;

– идентификатор технологической операции «Подвеска АО на раскладываемую часть крыла»;

– набор подмножеств номеров ТП, на которых может быть реализована каждая из перечисленных технологических операций технологического процесса подготовки -го летательного аппарата к вылету:

;

;

.

Условие рациональности маршрутов передвижения летательных аппаратов по ПП выражается формулой:

,

где  – порядковый номер технологической операции в процессе обслуживания -го летательного аппарата ().

Поскольку

,

то рациональные маршруты передвижения ЛА №01 определяются согласно формуле:

.

Алгоритм решения задачи построения типовых маршрутов передвижения летательного аппарата №01 предусматривает выполнение следующих действий:

1. Определение декартового произведения:

=

={(ТП3, ТП 3, ТП 21, ТП 2С,), (ТП3, ТП 3, ТП 22, ТП 2С),

(ТП3, ТП 3, ТП 24, ТП 2С,), (ТП3, ТП 3, ТП 26, ТП 2С)}.

2. Вычисление количества рациональных цепочек ТП:

.

3. Формирование рациональных цепочек ТП:

;  ;

;  .

На этом вычислительная процедура заканчивается.

2. Построение типовых маршрутов передвижения ЛА №02

Дополнительные исходные данные (условные обозначения аналогичны приведенным в пункте 1 этого приложения):

;   ;

;

;

;

.

Поскольку

,

то рациональные маршруты передвижения ЛА №02 определяются согласно формуле:

.

Алгоритм построения типовых маршрутов передвижения летательного аппарата №02 предусматривает выполнение следующих действий:

1. Определение декартового произведения:

=

={(ТП9, ТП 9, ТП 21, ТП 1С,), (ТП9, ТП 9, ТП 22, ТП 1С),

(ТП9, ТП 9, ТП 24, ТП 1С,), (ТП9, ТП 9, ТП 26, ТП 1С)}.

2. Вычисление количества рациональных цепочек ТП:

.

3. Формирование рациональных цепочек ТП:

;  ;

;  .

3. Построение типовых маршрутов передвижения ЛА №03

Дополнительные исходные данные (условные обозначения аналогичны приведенным в пункте 1 этого приложения):

;   ;

,

;

;

.

Поскольку

,

то рациональные маршруты передвижения ЛА №03 определяются согласно формуле:

.

Алгоритм построения типовых маршрутов передвижения летательного аппарата №03 предусматривает выполнение следующих действий:

1. Определение декартового произведения:

=

={(ТП11, ТП 11, ТП 21, ТП 3С,), (ТП11, ТП 11, ТП 22, ТП 3С),

(ТП11, ТП 11, ТП 24, ТП 3С,), (ТП11, ТП 11, ТП 26, ТП 3С)}.

2. Вычисление количества рациональных цепочек ТП:

.

3. Формирование рациональных цепочек ТП:

;  ;

;  .

4. Построение типовых маршрутов передвижения ЛА №04

Дополнительные исходные данные (условные обозначения аналогичны приведенным в пункте 1 этого приложения):

;   ;

,

;

;

.

Поскольку

,

то рациональные маршруты передвижения ЛА №04 определяются согласно формуле:

.

Алгоритм построения типовых маршрутов передвижения летательного аппарата №04 предусматривает выполнение следующих действий:

1. Определение декартового произведения:

=

={(ТП13, ТП 13, ТП 21, ТП 2С,), (ТП13, ТП 13, ТП 22, ТП 2С),

(ТП13, ТП 13, ТП 24, ТП 2С,), (ТП13, ТП 13, ТП 26, ТП 2С)}.

2. Вычисление количества рациональных цепочек ТП:

.

3. Формирование рациональных цепочек ТП:

;  ;

;  .

5. Построение типовых маршрутов передвижения ЛА №05

Дополнительные исходные данные (условные обозначения аналогичны приведенным в пункте 1 этого приложения):

;   ;

,

;

.

Поскольку

,

то рациональные маршруты передвижения ЛА №05 определяются согласно формуле:

.

Алгоритм построения типовых маршрутов передвижения летательного аппарата №05 предусматривает выполнение следующих действий:

1. Определение декартового произведения:

=

={(ТП17, ТП 17, ТП 1С)}.

2. Вычисление количества рациональных цепочек ТП:

.

3. Формирование рациональных цепочек ТП:

.

На этом вычислительная процедура заканчивается.

6. Построение типовых маршрутов передвижения ЛА №06

Дополнительные исходные данные (условные обозначения аналогичны приведенным в пункте 1 этого приложения):

;   ;

,

;

.

Поскольку

,

то рациональные маршруты передвижения ЛА №06 определяются согласно формуле:

.

Алгоритм построения типовых маршрутов передвижения летательного аппарата №06 предусматривает выполнение следующих действий:

1. Определение декартового произведения:

=

={(ТП19, ТП 19, ТП 2С)}.

2. Вычисление количества рациональных цепочек:

.

3. Формирование рациональных цепочек ТП:

.

7. Построение типовых маршрутов передвижения ЛА №07

Дополнительные исходные данные (условные обозначения аналогичны приведенным в пункте 1 этого приложения):

;   ;

,

;

.

Поскольку

,

то рациональные маршруты передвижения ЛА №07 определяются согласно формуле:

.

Алгоритм построения типовых маршрутов передвижения летательного аппарата №07 предусматривает выполнение следующих действий:

1. Определение декартового произведения:

=

={(ТП20, ТП 20, ТП 3С)}.

2. Вычисление количества рациональных цепочек:

.

3. Формирование рациональных цепочек ТП:

.

На этом процесс решения задачи построения типовых маршрутов передвижения рассматриваемых летательных аппаратов завершается.

Результатом решения задачи является множество рациональных типовых маршрутов передвижения летательных аппаратов в процессе их подготовки к вылету:

;

;

;

;

;

;

;

;

;

;

;

;

;

;

;

;

;

;

.

Приложение 10

Пример расчета временных характеристик типовых маршрутов передвижения летательных аппаратов

Данная и последующие задачи (до задачи планирования расстановки летательных аппаратов после полетов включительно) решаются для группы из семи летательных аппаратов на основе единого массива исходных данных, приведенного в приложении 5.

Задача «Расчет временных характеристик типовых маршрутов передвижения летательных аппаратов» решается для каждого -го  типового маршрута передвижения каждого -го ЛА отдельно.

1.1 Расчет временных характеристик передвижения ЛА №01 по первому типовому маршруту

Дополнительные исходные данные:

– маршрут передвижения летательного аппарата:

;

– нормативная продолжительность обслуживания летательного аппарата на ТП:

а) оперативная подготовка:

;

б) подвеска АВ на нераскладываемую часть крыла:

;

в) подвеска АВ на раскладываемую часть крыла:

;

г) разгон:

;

– нормативные продолжительности передвижения летательного аппарата между ТП ПП:

;   .

Алгоритм расчета временных характеристик 1-го типового маршрута передвижения летательного аппарата №01 предусматривает выполнение следующих действий:

1. Вычисление номеров полуоткрытых интервалов времени, на которых начинается и заканчивается обслуживание летательного аппарата на ТП3:

;

2. Вычисление номеров полуоткрытых интервалов времени, на которых начинается и заканчивается передвижение летательного аппарата от ТП3 до ТП21:

;

3. Вычисление номеров полуоткрытых интервалов времени, на которых начинается и заканчивается обслуживание летательного аппарата на ТП21:

;

.

4. Вычисление номеров полуоткрытых интервалов времени, на которых начинается и заканчивается передвижение летательного аппарата от ТП21 до ТП2С:

;

5. Вычисление номеров полуоткрытых интервалов времени, на которых начинается и заканчивается нахождение летательного аппарата на стартовой позиции ТП2С:

;

.

На этом процедура расчета временных характеристик 1-го типового маршрута передвижения летательного аппарата №01 завершается.

Аналогичным образом рассчитываются временные характеристики всех прочих типовых маршрутов передвижения летательного аппарата №01, а также временные характеристики типовых маршрутов передвижения остальных летательных аппаратов.

Результаты решения задачи «Расчет временных характеристик типовых маршрутов передвижения летательных аппаратов» представляются в виде набора вычисленных значений временных характеристик.

1.2 Расчет временных характеристик передвижения ЛА №01 по второму типовому маршруту

Дополнительные исходные данные (смысл условных обозначений аналогичен приведенному в пункте 1.1 этого приложения):

;

;   ;

;   ;

;   .

Рассчитанные временные характеристики типового маршрута:

;

;

;

.

;

;

.

1.3 Расчет временных характеристик передвижения ЛА №01 по третьему типовому маршруту

Дополнительные исходные данные (смысл условных обозначений аналогичен приведенному в пункте 1.1 этого приложения):

;

;   ;   ;   ;

;   .

Рассчитанные временные характеристики типового маршрута:

;

;

;

;

;

;

.

1.4 Расчет временных характеристик передвижения ЛА №01 по четвертому типовому маршруту

Дополнительные исходные данные (смысл условных обозначений аналогичен приведенному в пункте 1.1 этого приложения):

;

;   ;

;   ;

;   .

Рассчитанные временные характеристики типового маршрута:

;

;

;

.

;

;

.

2.1 Расчет временных характеристик передвижения ЛА №02 по первому типовому маршруту

Дополнительные исходные данные (смысл условных обозначений аналогичен приведенному в пункте 1.1 этого приложения):

;

;   ;

;   ;

;   .

Рассчитанные временные характеристики типового маршрута:

;

.

;

;

.

;

;

.

2.2 Расчет временных характеристик передвижения ЛА №02 по второму типовому маршруту

Дополнительные исходные данные (смысл условных обозначений аналогичен приведенному в пункте 1.1 этого приложения):

;

;   ;

;   ;

;   .

Рассчитанные временные характеристики типового маршрута:

;

;

;

.

;

;

.

2.3 Расчет временных характеристик передвижения ЛА №02 по третьему типовому маршруту

Дополнительные исходные данные (смысл условных обозначений аналогичен приведенному в пункте 1.1 этого приложения):

;

;   ;

;   ;

;   .

Рассчитанные временные характеристики типового маршрута:

;

;

;

.

;

;

.

2.4 Расчет временных характеристик передвижения ЛА №02 по четвертому типовому маршруту

Дополнительные исходные данные (смысл условных обозначений аналогичен приведенному в пункте 1.1 этого приложения):

;

;   ;

;   ;

;   .

Рассчитанные временные характеристики типового маршрута:

;

.

;

;

.

;

;

.

3.1 Расчет временных характеристик передвижения ЛА №03 по первому типовому маршруту

Дополнительные исходные данные (смысл условных обозначений аналогичен приведенному в пункте 1.1 этого приложения):

;

;   ;

;   ;

;   .

Рассчитанные временные характеристики типового маршрута:

;

.

;

;

.

;

;

.

3.2 Расчет временных характеристик передвижения ЛА №03 по второму типовому маршруту

Дополнительные исходные данные (смысл условных обозначений аналогичен приведенному в пункте 1.1 этого приложения):

;

;   ;

;   ;

;   .

Рассчитанные временные характеристики типового маршрута:

;

;

;

.

;

;

.

3.3 Расчет временных характеристик передвижения ЛА №03 по третьему типовому маршруту

Дополнительные исходные данные (смысл условных обозначений аналогичен приведенному в пункте 1.1 этого приложения):

;

;   ;

;   ;

;   .

Рассчитанные временные характеристики типового маршрута:

;

;

;

.

;

;

.

3.4 Расчет временных характеристик передвижения ЛА №03 по четвертому типовому маршруту

Дополнительные исходные данные (смысл условных обозначений аналогичен приведенному в пункте 1.1 этого приложения):

;

;   ;

;   ;

;   .

Рассчитанные временные характеристики типового маршрута:

;

;

;

.

;

.

;

.

4.1 Расчет временных характеристик передвижения ЛА №04 по первому типовому маршруту

Дополнительные исходные данные (смысл условных обозначений аналогичен приведенному в пункте 1.1 этого приложения):

;

;   ;

;   ;

;   .

Рассчитанные временные характеристики типового маршрута:

;

;

;

.

;

;

.

4.2 Расчет временных характеристик передвижения ЛА №04 по второму типовому маршруту

Дополнительные исходные данные (смысл условных обозначений аналогичен приведенному в пункте 1.1 этого приложения):

;

;   ;

;   ;

;   .

Рассчитанные временные характеристики типового маршрута:

;

.

;

;

.

;

.

;

.

4.3 Расчет временных характеристик передвижения ЛА №04 по третьему типовому маршруту

Дополнительные исходные данные (смысл условных обозначений аналогичен приведенному в пункте 1.1 этого приложения):

;

;   ;

;   ;

;   .

Рассчитанные временные характеристики типового маршрута:

;

;

;

.

;

;

.

4.4 Расчет временных характеристик передвижения ЛА №04 по четвертому типовому маршруту

Дополнительные исходные данные (смысл условных обозначений аналогичен приведенному в пункте 1.1 этого приложения):

;

;   ;

;   ;

;   .

Рассчитанные временные характеристики типового маршрута:

;

;

;

;

;

.

;

.

5. Расчет временных характеристик передвижения ЛА №05 по первому типовому маршруту

Дополнительные исходные данные (смысл условных обозначений аналогичен приведенному в пункте 1.1 этого приложения):

;

;   ;   ;

.

Рассчитанные временные характеристики типового маршрута:

;

;

;

.

6. Расчет временных характеристик передвижения ЛА №06 по первому типовому маршруту

Дополнительные исходные данные (смысл условных обозначений аналогичен приведенному в пункте 1.1 этого приложения):

;

;   ;   ;

.

Рассчитанные временные характеристики типового маршрута:

;

;

;

.

7. Расчет временных характеристик передвижения ЛА №07 по первому типовому маршруту

Дополнительные исходные данные (смысл условных обозначений аналогичен приведенному в пункте 1.1 этого приложения):

;

;   ;   ;

.

Рассчитанные временные характеристики типового маршрута:

;

;

;

.