ПРИЛОЖЕНИЯ

Приложения содержат примеры решения следующих задач:

– Формирование канонического описания сетевой модели подготовки летательного аппарата к вылету (приложение 1);

– Расчет сетевой модели технологического процесса подготовки  летательного аппарата к вылету (приложение 2);

– Планирование технологических процессов технического обслуживания летательных аппаратов (приложение 3);

– Корректировка сроков выполнения технологических операций (приложение 4);

– Определение исходных позиций летательных аппаратов перед подготовкой к вылету (приложение 5);

– Определение очередности передвижения летательных аппаратов к исходным позициям (приложение 6);

– Распределение летательных аппаратов между тягачами (приложение 7);

– Построение графиков передвижения летательных аппаратов перед подготовкой к вылету (приложение 8);

– Построение типовых маршрутов передвижения летательных аппаратов (приложение 9);

– Расчет временных характеристик типовых маршрутов передвижения летательных аппаратов (приложение 10);

– Выбор технологических графиков передвижения летательных аппаратов (приложение 11);

– Планирование расстановки летательных аппаратов после полетов (приложение 12).

В приложении 13 приведен пример построения канонической формы математической модели и результаты решения задачи планирования технологических процессов подготовки к вылету максимального количества летательных аппаратов за заданное время.

Приложение 1

Пример формирования канонического описания сетевой модели подготовки летательного аппарата к вылету

Исходные данные – табличная форма представления технологического графика подготовки летательного аппарата к вылету:

| Шифр операции | № Категории специалистов | Продолжительность выполнения, мин. | Шифры операций, заканчивающихся в момент начала r-й операции | Шифры операций, начинающихся в момент окончания r-й операции |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| r∈Ri | j | τr | RП(r) | RC(r) |
| 11 | 2 | 2 | ∅ | {12, 22, 24} |
| 12 | 2 | 8 | {11} | {14} |
| 13 | 1 | 22 | ∅ | {15} |
| 14 | 2 | 5 | {12, 22, 23} | {16} |
| 15 | 1 | 1 | {13} | {17} |
| 16 | 2 | 8 | {14} | {17} |
| 17 | 1 | 1 | {15, 16} | {18} |
| 18 | 1 | 1 | {17} | {19} |
| 19 | 1 | 1 | {18, 25, 44} | ∅ |
| 21 | 3 | 4 | ∅ | {23} |
| 22 | 3 | 8 | {11} | {14} |
| 23 | 3 | 6 | {21} | {14} |
| 24 | 3 | 10 | {11} | {25} |
| 25 | 3 | 1 | {24, 31} | {19} |
| 31 | 6 | 12 | ∅ | {25} |
| 41 | 10, 11 | 8 | ∅ | {42} |
| 42 | 10, 11 | 2 | {41} | {43} |
| 43 | 10, 11 | 18 | {42} | {44} |
| 44 | 10 | 1 | {43} | {19} |

Реализация алгоритма формирования канонического описания сетевой модели подготовки летательного аппарата к вылету:

1. Формирование множества номеров работ, исходящих из начального узла сетевой модели:

R1H=11, 13, 21, 31, 41.

2. Определение множеств номеров работ, заканчивающихся в узлах сетевой модели (w=14):

| R2K=RП(12)=11; R4K=RП(15)=13; R6K=RП(17)=15, 16; R8K=RП(19)=18, 25, 44; R10K=RП(25)=24, 31; R12K=RП(43)=42; | R3K=RП(14)=12, 22, 23; R5K=RП(16)=14; R7K=RП(18)=17; R9K=RП(23)=21; R11K=RП(42)=41; R13K=RП(44)=43. |
| --- | --- |

3. Определение подмножеств номеров работ, начинающихся в узлах сетевой модели:

| R2H=12, 22, 24; R4H=15; R6H=17; R8H=19; R10H=25; R12H=43; | R3H=14; R5H=16; R7H=18; R9H=23; R11H=42; R13H=44. |
| --- | --- |

4. Определение множества номеров работ, входящих в конечный узел сетевой модели:

R14K=19.

5. Фиксация пустых множеств номеров работ, входящих в начальный узел и выходящих из конечного узла сетевой модели:

R1K=∅;   R14H=∅.

Этим завершается процедура формирования канонического описания сетевой модели подготовки летательного аппарата к вылету.

Приложение 2

Расчет сетевой модели технологического процесса подготовки  летательного аппарата к вылету

Исходные данные:

– сетевая модель предполетной подготовки летательного аппарата, заданная семейством узловых подмножеств:

U=1, 2, ..., 14;

R1H=11, 13, 21, 31, 41;  R1K=∅;  R2H=15;

R2K=13;   R3H=23;   R3K=21;  R4H=12, 22, 24;

R4K=11;   R5H=42;   R5K=41;   R6H=14;

R6K=12, 22, 23;   R7H=25;   R7K=24, 31;

R8H=43;   R8K=42;   R9H=16;   R9K=14;

R10H=17;   R10K=15, 16;   R11H=18;   R11K=17;

R12H=44;   R12K=43;  R13H=19;   R13K=18, 25, 44;

R14H=∅;   R14K=19;

– нормативные продолжительности выполнения работ:

| r | τr |  | r | τr |  | r | τr |  | r | τr |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11 | 2 |  | 16 | 8 |  | 22 | 8 |  | 41 | 8 |
| 12 | 8 |  | 17 | 1 |  | 23 | 6 |  | 42 | 2 |
| 13 | 22 |  | 18 | 1 |  | 24 | 10 |  | 43 | 18 |
| 14 | 5 |  | 19 | 1 |  | 25 | 1 |  | 44 | 1 |
| 15 | 1 |  | 21 | 4 |  | 31 | 12 |  | - | - |

Реализация алгоритма прямого расчета сетевой модели подготовки летательного аппарата к вылету:

Шаг 1. U1=uH=1;

u=1;  T1P=0;  R1H=11, 13, 21, 31, 41;  t11HP=0;  t11KP=0+2=2;  t13HP=0;  t13KP=0+22=22;  t21HP=0;  t21KP=0+4=4;  t31HP=0;  t31KP=0+12=12;  t41HP=0;  t41KP=0+6=6;

R1=11, 13, 21, 31, 41;   U2=2, 3, 4, 5.

Шаг 2. U2=2, 3, 4, 5;

u=2;   R2K=13;   T2P=22;   R2H=15;   t15HP=22;   t15KP=22+1=23;

u=3;   R3K=21;   T3P=4;   R3H=23;   t23HP=4;   t23KP=4+6=10;

u=4;  R4K=11;  T4P=2;  R4H=12, 22, 24;  t12HP=2;  t12KP=2+8=10;  t22HP=2;  t22KP=2+8=10;   t24HP=2;   t24KP=2+8=10;

u=5;   R5K=41;   T5P=6;   R5H=42;   t42HP=6;   t42KP=6+2=8;

R2=12, 15, 22, 23, 24, 42;   U3=6, 7, 8.

Шаг 3. U3=6, 7, 8;

u=6;  R6K=12, 22, 23;  T6P=max10, 10, 10=10;  R6H=14;  t14HP=10;  t14KP=10+5=15

u=7;   R7K=24, 31;   T7P=max12, 12=12;   R7H=25;   t25HP=12;   t25KP=12+1=13;

u=8;   R8K=42;   T8P=8;   R8H=43;   t43HP=8;   t43KP=8+18=26;

R3=14, 25, 43;  U4=9, 12.

Шаг 4. U4=9, 12

u=9;   R9K=14;   T9P=15;   R9H=16;   t16HP=15;   t16KP=15+8=23;

u=12;   R12K=43;   T12P=26;   R12H=44;   t44HP=26;   t44KP=26+1=27;

R4=16, 44;  U5=10.

Шаг 5. U5=10;

u=10;   R10K=15, 16;   T10P=max23, 23=23;   R10H=17;   t17HP=23;   t17KP=23+1=24;

R5=17;   U6=11.

Шаг 6. U6=11

u=11;   R11K=17;   T10P=24;   R11H=18;   t18HP=24;   t18KP=24+1=25;

R6=18;   U7=13.

Шаг 7. U7=13;

u=13;  R13K=18, 25, 44;  T13P=max25, 13, 27=27;  R13H=19;  t19HP=27; t19KP=27+1=28;

R7=19;   U8=14.

Шаг 8. U8=14;

u=14;   R14K=19;   T14P=28.

Поскольку u=uK=14, вычислительный процесс завершается.

Минимальный срок окончания выполнения всего комплекса работ составляет T=TuKP=T14P=28 единиц времени.

Реализация алгоритма обратного расчета сетевой модели подготовки летательного аппарата к вылету:

Шаг 1. U1=uK=14;

u=14;   T14П=28;   R14K=19;   t19HП=28−1=27;   t19KП=28;   R1=19;   U2=13.

Шаг 2. U2=13;

u=13;   T13П=27;   R13K=18, 25, 44;   t18HП=27−1=26;   t18KП=27;

t25HП=27−1=26;  t25KП=27;  t44HП=27−1=26;  t44KП=27;  R2=18, 25, 44;  U3=7, 11, 12.

Шаг 3. U3=7, 11, 12;

u=7;  T7П=26;  R7K=24, 31;  t24HП=26−10=16;  t24KП=26;  t31HП=26−12=14;   t31KП=26;

u=11;   T11П=26;   R11K=17;   t17HП=26−1=25;   t17KП=26;

u=12;  T12П=26;  R12K=43;  t43HП=26−18=8;  t43KП=26;  R3=17, 24, 31, 43;  U4=8, 10.

Шаг 4. U4=8, 10;

u=8;   T8П=8;   R8K=42;   t42HП=8−2=6;   t42KП=8

u=10;  T10П=25;  R10K=15, 16;  t15HП=25−1=24;  t15KП=25;  t16HП=25−8=17;  t16KП=25;

R4=15, 16, 42;   U5=2, 5, 9.

Шаг 5. U5=2, 5, 9;

u=2;   T2П=24;   R2K=13;   t13HП=24−22=2;   t13KП=24;

u=5;   T5П=6;   R5K=41;   t41HП=6−6=0;   t41KП=6

u=9;   T9П=17;   R9K=14;   t14HП=17−5=12;   t14KП=17;   R5=13, 14, 41;   U5=6.

Шаг 6. U5=6;

u=6;  T6П=12;  R6K=12, 22, 23;  t12HП=12−8=4;  t12KП=12;  t22HП=12−8=4;  t22KП=12;

t23HП=12−6=6;   t23KП=12;   R5=13, 14, 41;   U7=3, 4.

Шаг 7. U7=3, 4;

u=3;   T3П=6;   R3K=21;   t21HП=6−4=2;   t21KП=6;

u=4;  T4П=min4, 4, 16=4;  R4K=11;  t11HП=4−2=2;  t11KП=4;  R7=11, 21;  U8=1.

Шаг 8. U8=1

u=1;   T1П=min2, 2, 2, 14, 0=0.

Поскольку u=uH=1, вычислительный процесс завершается.

Наиболее поздний срок начала выполнения всего комплекса работ составляет T1П=TuHП=0 единиц времени, что подтверждает правильность расчетов.

Установление наиболее ранних и наиболее поздних моментов начала и окончания выполнения работ позволяет вычислить их резерв времени:

ρr=trHП−trHP=trKП−trKP;   r∈R:

| r | ρr |  | r | ρr |  | r | ρr |  | r | ρr |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11 | 2 |  | 16 | 2 |  | 22 | 2 |  | 41 | 0 |
| 12 | 2 |  | 17 | 2 |  | 23 | 2 |  | 42 | 0 |
| 13 | 2 |  | 18 | 2 |  | 24 | 14 |  | 43 | 0 |
| 14 | 2 |  | 19 | 0 |  | 25 | 14 |  | 44 | 0 |
| 15 | 2 |  | 21 | 2 |  | 31 | 14 |  | - | - |

Приложение 3

Пример планирования технологических процессов технического обслуживания летательных аппаратов

Исходные данные:

– начальный (исходный) момент времени, ассоциируемый с началом выполнения работ по подготовке летательных аппаратов к вылету и заданный номером полуоткрытого интервала:

k0=10;

– множество бортовых номеров летательных аппаратов, которые необходимо подготовить к вылету:

I=1, 2, 3;

– номера полуоткрытых интервалов времени, в которых необходимо завершить подготовку каждого i-го летательного аппарата к вылету:

k1B=49, k2B=44, k3B=38;

– рассматриваемая категория специалистов:

j∈J=i∈IJi;

– количество полуоткрытых интервалов времени, в течение которых осуществляется подготовка летательных аппаратов к вылету:

λ1=28, λ2=21, λ3=19;

– технологические графики выполнения работ специалистами j-й категории при подготовке каждого i-го летательного аппарата к вылету, заданные набором ступенчатых функций Φij= ϕij(k) ; k=1, λi :

| k | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ϕ1j(k) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 |
| k | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| ϕ1j(k) | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| k | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |  |  |  |  |  |
| ϕ1j(k) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |

| k | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ϕ2j(k) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 |
| k | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |  |
| ϕ2j(k) | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |

| k | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ϕ3j(k) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| k | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |  |  |  |
| ϕ3j(k) | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |

– данные о наличии специалистов j-й категории на рассматриваемом периоде времени, представленные ступенчатой функцией γj(k) ; k=1,λ:

(∀ k=10,49 )[γj(k) =3] .

Необходимо рассчитать сроки выполнения комплексов работ по подготовке каждого i-го летательного аппарата к вылету, определяемые номером полуоткрытого интервала kiH, соответствующего моменту начала выполнения работ на i-м ЛА; i∈I.

Алгоритм планирования технологических процессов подготовки группы летательных аппаратов к вылету предусматривает выполнение следующих циклов вычислений.

Цикл 1.

1. Из множества I=1, 2, 3 выбирается летательный аппарат с бортовым номером i=1, поскольку k1B=max k1B, k2B, k3B=49.

2. Фиксируется номер полуоткрытого интервала k1C=k1B=49, которому принадлежит заданное время завершения его подготовки к вылету.

3. Определяется ступенчатая функция δ1j(k), характеризующая разность между имеющимся и необходимым (для выполнения работ по подготовке 1-го летательного аппарата к вылету) количеством специалистов j-й категории:

δ1j(k)=γj(1)(k)−ϕ1j(k−21);   k=22, 49,

где

γj(1)(k)=γj(k); k=10, 49:

| k | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| δ1j(k) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 |
| k | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 |
| δ1j(k) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 |
| k | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 |  |  |  |  |  |
| δ1j(k) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |  |  |  |  |  |

4. Поскольку

(∀k=22, 49)[δ1j(k)≥0],

фиксируется во времени технологический график подготовки к вылету 1-го летательного аппарата, исходя из условия k1C=k1B=49.

5. Определяется ступенчатая функция γj(2)(k), k=10, 49, характеризующая количество специалистов j-й категории, оставшихся незадействованными в процессе подготовки 1-го летательного аппарата к вылету:

γj(2)(k)=γj(1)(k)−ϕ1j(k) для k∈22, ..., 49 γj(1)(k) для k∈10, ..., 21 .

Для k=10, 28 и k=41, 49 функция γj(2)(k)=3.

Для других значений параметра k:

| k | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| γj(2)(k) | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |

Цикл 2.

1. Из множества I=1, 2, 3{1=2, 3 выбирается летательный аппарат с бортовым номером i=2, поскольку k2B=max k2B, k3B=44.

2. Фиксируется номер полуоткрытого интервала k2C=k2B=44, которому принадлежит заданное время завершения его подготовки к вылету.

3. Определяется ступенчатая функция δ2j(k), характеризующая разность между имеющимся и необходимым (для выполнения работ по подготовке 2-го летательного аппарата к вылету) количеством специалистов j-й категории:

δ2j(k)=γj(2)(k)−ϕ2j(k−23);   k=24, 44:

| k | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| δ2j(k) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | -2 | -2 | -3 |
| k | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 |  |
| δ2j(k) | -2 | -1 | -1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 |  |

4. Поскольку для k=32, 37 функция δ2j(k)<0 и выполняется условие

k2C−λ2=44−21=23>k0=10,

что позволяет перенос процесса подготовки 2-го летательного аппарата к вылету на более ранний срок, осуществляется сдвиг его технологического графика по оси времени влево на один интервал и параметру k2C присваивается значение:

k2C=k2B−1.

Новая ступенчатая функция δ2j(k) представлена следующей таблицей:

| k | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| δ2j(k) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | -1 | -2 | -3 |
| k | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 |  |
| δ2j(k) | -2 | -2 | -1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 |  |

Данная операция сдвига влево по оси времени технологического графика процесса подготовки к вылету 2-го летательного аппарата  повторяется шесть раз. Признаком ее окончания является выполнение условия:

(∀k=17, 37)[δ2j(k)≥0].

В окончательном варианте ступенчатая функция δ2j(k) приобретает следующий вид:

| k | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| δ2j(k) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| k | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 |  |
| δ2j(k) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |  |

После этого фиксируется во времени технологический график подготовки к вылету 2-го летательного аппарата, исходя из условия:

k2C=k2B−7=37.

5. Определяется ступенчатая функция γj(3)(k), k=10, 49, характеризующая количество специалистов j-й категории, оставшихся незадействованными после подготовки 2-го летательного аппарата к вылету:

γj(3)(k)=γj(2)(k)−ϕ2j(k) для k∈17, ..., 37 γj(2)(k) для k∈10, ..., 16∪38, ..., 49.

Для k=10, 22 и k=41, 49 функция γj(3)(k)=3.

Для других значений параметра k:

| k | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| γj(3)(k) | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| k | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |  |  |  |  |
| γj(3)(k) | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |  |  |  |  |

Цикл 3.

1. Из множества I=1, 2, 3{1, 2=3 выбирается последний оставшийся летательный аппарат с бортовым номером i=3.

2. Фиксируется номер полуоткрытого интервала k3C=k3B=38, которому принадлежит заданное время завершения его подготовки к вылету.

3. Определяется ступенчатая функция δ3j(k), характеризующая разность между имеющимся и необходимым (для выполнения работ по подготовке 3-го летательного аппарата к вылету) количеством специалистов j-й категории:

δ3j(k)=γj(3)(k)−ϕ3j(k−19);   k=20, 38:

| k | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| δ3j(k) | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | -2 | -1 | -2 | -2 |
| k | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 |  |  |  |
| δ3j(k) | -2 | -1 | -1 | -1 | -1 | 1 | 1 | 2 |  |  |  |

4. Поскольку для k=27, 35 функция δ3j(k)<0 и выполняется условие

k3C−λ3=38−19=19>k0=10,

что позволяет перенос процесса подготовки 3-го летательного аппарата к вылету на более ранний срок, осуществляется сдвиг его технологического графика по оси времени влево на один интервал и параметру k3C присваивается значение:

k3C=k3B−1.

Новая ступенчатая функция δ3j(k) представлена следующей таблицей:

| k | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| δ3j(k) | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | -1 | -2 | -1 | -2 |
| k | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 |  |  |  |
| δ3j(k) | -2 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0 | 2 | 2 |  |  |  |

Данная операция сдвига влево по оси времени технологического графика процесса подготовки к вылету 3-го летательного аппарата  повторяется восемь раз. Признаком ее окончания является выполнение условия:

(∀k=11, 29)[δ3j(k)≥0].

В окончательном варианте ступенчатая функция δ3j(k) приобретает следующий вид:

| k | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| δ3j(k) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| k | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |  |  |  |
| δ3j(k) | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  |  |  |

После этого фиксируется во времени технологический график подготовки к вылету 3-го летательного аппарата, исходя из условия:

k3C=k3B−9=29.

5. Определяется ступенчатая функция fj(4)(k), k=10, 49, характеризующая количество специалистов j-й категории, оставшихся незадействованными после подготовки 3-го летательного аппарата к вылету:

γj(4)(k)=γj(3)(k)−ϕ3j(k) для k∈11, ..., 29 γj(3)(k) для k∈10∪30, ..., 49.

Для k=10, 17 и k=41, 49 функция γj(4)(k)=3.

Для других значений параметра k:

| k | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| γj(4)(k) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| k | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 |
| γj(4)(k) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| k | 40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| γj(4)(k) | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Сроки выполнения комплексов работ по подготовке рассматриваемых летательных аппаратов к вылету определяются следующими номерами полуоткрытых интервалов kiH=kiC−λi+1, i∈I, соответствующих моментам начала выполнения этих работ:

k1H=49−28+1=22;

k2H=37−21+1=17;

k3H=29−19+1=11.

Приложение 4

Примеры корректировки сроков выполнения технологических операций

Пример 1. Исходные данные: номер рассматриваемого интервала времени: k=78;

– множество номеров работ, выполняемых в процессе подготовки i-го летательного аппарата к вылету специалистами j-й категории на k-м интервале времени:

Rj(k)=Rj(78)=1, 2, 3, 4, 5;

– количество полуоткрытых интервалов, характеризующих нормативную продолжительность выполнения каждой r-й работы:

a1=5; a2=11; a3=7; a4=9; a5=13;

– количество полуоткрытых интервалов, характеризующих резерв времени каждой r-й работы:

b1=4; b2=4; b3=8; b4=2; b5=10;

– номера полуоткрытых интервалов, которым принадлежат моменты времени окончания выполнения каждой r-й работы:

k1K=80; k2K=83; k3K=83; k4K=81; k5K=88;

– значение ступенчатой функции, характеризующей разность между имеющимся и необходимым (для выполнения работ по подготовке i-го летательного аппарата к вылету) количеством специалистов j-й категории на k-м интервале времени:

δij(k)=δij(78)=−3.

Необходимо скорректировать (путем сдвига влево по оси времени) сроки выполнения работ в пределах имеющегося резерва времени, чтобы функция δij(k) приняла неотрицательное значение: δij(k)≥0.

Алгоритм решения задачи предусматривает выполнение следующих действий.

1. Выделение в Rj(k) подмножества работ RjC(k), сроки выполнения которых могут быть сдвинуты (за счет имеющегося резерва) вдоль оси времени влево настолько, чтобы эти работы завершались на (k−1)-м интервале:

RjC(78)= 1, 3,

поскольку только для этих работ выполняется условие  br≥krK−k+1:

b1=4≥k1K−k+1=80−78+1=3;

b3=8≥k3K−k+1=83−78+1=6.

2. Проверка потенциальной возможности устранить дефицит специалистов j-й категории на k-м интервале времени путем изменения сроков выполнения работ.

Такой возможности не существует, поскольку

RjC(78) =2< δij(78) =3.

Реализация алгоритма прекращается.

Пример 2. Исходные данные: k=77;

Rj(k)=Rj(77)=1, 2, 3, 4, 5;

a1=5; a2=11; a3=7; a4=9; a5=13;

b1=4; b2=8; b3=6; b4=4; b5=12;

k1K=79; k2K=82; k3K=82; k4K=80; k5K=87;

δij(k)=δij(77)=−3.

Алгоритм решения задачи предусматривает выполнение следующих действий.

1. Выделение в Rj(k) подмножества работ RjC(k), сроки выполнения которых могут быть сдвинуты (за счет имеющегося резерва) вдоль оси времени влево настолько, чтобы эти работы завершались на (k−1)-м интервале:

RjC(77)=1, 2, 3, 4, 5,

поскольку для всех этих работ выполняется условие  br≥krK−k+1:

b1=4≥k1K−k+1=79−77+1=3;

b2=8≥k2K−k+1=82−77+1=6;

b3=6≥k3K−k+1=82−77+1=6;

b4=4≥k4K−k+1=80−77+1=4;

b5=12≥k5K−k+1=87−77+1=11.

2. Проверка потенциальной возможности устранить дефицит специалистов j-й категории на k-м интервале времени путем изменения сроков выполнения работ.

Такая возможность существует, поскольку

RjC(77) =5≥ δij(77) =3.

3. Выбор работ, сроки выполнения которых подлежат изменению.

Так как

RjC(77) =5> δij(77) =3,

то из подмножества RjC(77) выбираются те δij(77)=3 работы, которые в наибольшей степени удовлетворяют заданному критерию.

Предположим, критерием выбора работ для последующего сдвига (влево вдоль оси времени) является минимум величины сдвига:

min krK−k | r∈RjC(k).

Согласно этому критерию для последующего сдвига выбираются работы:

RjC(77)=1, 2, 4.

4. Корректировка сроков выполнения работ r∈RjC(77):

k1H=k−a1=77−5=72;  k2H=k−a2=77−11=66;  k4H=k−a4=77−9=68;

k1K=k2K=k4K=k−1=77−1=76.

5. Корректировка значений резерва времени работ, сроки выполнения которых изменены:

b1:=b1−(k1K−k+1)=4−(79−77+1)=4−3=1;

b2:=b2−(k2K−k+1)=8−(82−77+1)=8−6=2;

b4:=b4−(k4K−k+1)=4−(80−77+1)=4−4=0.

Реализация алгоритма завершена.

Пример 3. Исходные данные: k=77;

Rj(k)=Rj(77)=1, 2, 3, 4, 5;

a1=5; a2=11; a3=7; a4=9; a5=13;

b1=4; b2=8; b3=6; b4=4; b5=12;

k1K=79; k2K=82; k3K=82; k4K=80; k5K=87;

δij(k)=δij(77)=−3.

Алгоритм решения задачи предусматривает выполнение следующих действий.

1. Выделение в Rj(k) подмножества работ RjC(k), сроки выполнения которых могут быть сдвинуты (за счет имеющегося резерва) вдоль оси времени влево настолько, чтобы эти работы завершались на (k−1)-м интервале:

RjC(77)=1, 2, 3, 4, 5,

поскольку для всех этих работ выполняется условие  br≥krK−k+1:

b1=4≥k1K−k+1=79−77+1=3;

b2=8≥k2K−k+1=82−77+1=6;

b3=6≥k3K−k+1=82−77+1=6;

b4=4≥k4K−k+1=80−77+1=4;

b5=12≥k5K−k+1=87−77+1=11.

2. Проверка потенциальной возможности устранить дефицит специалистов j-й категории на k-м интервале времени путем изменения сроков выполнения работ.

Такая возможность существует, поскольку

RjC(77) =5≥ δij(77) =3.

3. Выбор работ, сроки выполнения которых подлежат изменению.

Так как

RjC(77) =5> δij(77) =3,

то из подмножества RjC(77) выбираются те δij(77)=3 работы, которые в наибольшей степени удовлетворяют заданному критерию.

Предположим, критерием выбора работ для последующего сдвига (влево вдоль оси времени) является максимум резерва времени:

max br | r∈RjC(k).

Согласно этому критерию для последующего сдвига выбираются работы:

RjC(77)=2, 3, 5.

4. Корректировка сроков выполнения работ r∈RjC(77):

k2H=k−a2=77−11=66;  k3H=k−a3=77−7=70;  k5H=k−a5=77−13=64;

k2K=k3K=k5K=k−1=77−1=76.

5. Корректировка значений резерва времени работ, сроки выполнения которых изменены:

b2:=b2−(k2K−k+1)=8−(82−77+1)=8−6=2;

b3:=b3−(k3K−k+1)=6−(82−77+1)=6−6=0;

b5:=b5−(k5K−k+1)=12−(87−77+1)=12−11=1.

Реализация алгоритма завершена.

Пример 4. Исходные данные: k=77;

Rj(k)=Rj(77)=1, 2, 3, 4, 5;

a1=5; a2=11; a3=7; a4=9; a5=13;

b1=8; b2=8; b3=6; b4=11; b5=20;

k1K=79; k2K=82; k3K=82; k4K=80; k5K=87;

δij(k)=δij(77)=−3.

Алгоритм решения задачи предусматривает выполнение следующих действий.

1. Выделение в Rj(k) подмножества работ RjC(k), сроки выполнения которых могут быть сдвинуты (за счет имеющегося резерва) вдоль оси времени влево настолько, чтобы эти работы завершались на (k−1)-м интервале:

RjC(77)=1, 2, 3, 4, 5,

поскольку для всех этих работ выполняется условие  br≥krK−k+1:

b1=8≥k1K−k+1=79−77+1=3;

b2=8≥k2K−k+1=82−77+1=6;

b3=6≥k3K−k+1=82−77+1=6;

b4=11≥k4K−k+1=80−77+1=4;

b5=20≥k5K−k+1=87−77+1=11.

2. Проверка потенциальной возможности устранить дефицит специалистов j-й категории на k-м интервале времени путем изменения сроков выполнения работ.

Такая возможность существует, поскольку

RjC(77) =5≥ δij(77) =3.

3. Выбор работ, сроки выполнения которых подлежат изменению.

Так как

RjC(77) =5> δij(77) =3,

то из подмножества RjC(77) выбираются те δij(77)=3 работы, которые в наибольшей степени удовлетворяют заданному критерию.

Предположим, критерием выбора работ для последующего сдвига (влево вдоль оси времени) является максимум резерва времени работы, который останется после изменения сроков ее выполнения:

max br−krK+k | r∈RjC(k).

Согласно этому критерию для последующего сдвига выбираются работы:

RjC(77)=1, 4, 5.

4. Корректировка сроков выполнения работ r∈RjC(77):

k1H=k−a1=77−5=72;  k4H=k−a4=77−9=68;  k5H=k−a5=77−13=64;

k1K=k4K=k5K=k−1=77−1=76.

5. Корректировка значений резерва времени работ, сроки выполнения которых изменены:

b1:=b1−(k1K−k+1)=8−(79−77+1)=8−3=5;

b4:=b4−(k4K−k+1)=11−(80−77+1)=11−4=7;

b5:=b5−(k5K−k+1)=20−(87−77+1)=20−11=9.

Реализация алгоритма завершена.

Приложение 5

Пример решения задачи определения исходных позиций летательных аппаратов перед подготовкой к вылету

Данная и последующие задачи (до задачи планирования расстановки летательных аппаратов после полетов включительно) решаются для группы из семи летательных аппаратов на базе единого массива исходных данных, основу которого образуют следующие множества, величины и параметры:

– множество бортовых номеров летательных аппаратов, которые необходимо подготовить к вылету в рассматриваемые летную смену:

IB=01, 02, 03, 04, 05, 06, 07;   mB=IB=7;

– планируемое время вылета летательных аппаратов (час. мин.):

t01B=11.55; t02B=11.56; t03B=11.57; t04B=11.58;

t05B=12.00; t06B=12.01;   t07B=12.04;

– планируемое время посадки летательных аппаратов (час. мин.):

t01П=12.30; t02П=12.32; t03П=12.34; t04П=12.36;

t05П=12.10; t06П=12.24;   t07П=12.14;

– местоположение летательных аппаратов в начале летной смены:

p0(01)=ТП 1;   p0(02)=ТП 2;   p0(03)=ТП 3;   p0(04)=ТП 4;

p0(05)=ТП 5;   p0(06)=ТП 6;   s0(07)=C 48;

– стартовые позиции летательных аппаратов:

pK(01)=ТП 2C;   pK(02)=ТП 1C;   pK(03)=ТП 3C;   pK(04)=ТП 2C;

pK(05)=ТП 1C;   pK(06)=ТП 2C;   pK(07)=ТП 3C;

– множество технических позиций ПП и стояночных мест АП, не занятых летательными аппаратами к началу рассматриваемой летной смены:

PC=ТП11, ТП12, ТП13, ТП14, ТП15,ТП16, ТП17, ТП18, ТП19, ТП20 ;

– множество ТП и стояночных мест АП, которые к началу рассматриваемой летной смены заняты летательными аппаратами, но могут быть освобождены:

PV=ТП1, ТП2, ТП3, ТП4, ТП5, ТП6,ТП7, ТП8, ТП9, ТП10, С48 ;

– коэффициенты приоритета p-й ТП (p-го СМ), отражающие степень рациональности размещения на ней (на нем) летательного аппарата перед подготовкой его к вылету; p∈PCV=PC∪PV:

• для ТП3, ТП9, ТП11, ТП13, ТП17, ТП19, ТП20,   α(p)=4;

• для ТП1, ТП2, ТП4, ТП5, ТП6, ТП7, ТП8, ТП10, ТП12, ТП14, ТП15, ТП16, ТП18   α(p)=3;

• для С48   α(p)=1;

– бортовые номера летательных аппаратов, которые к началу рассматриваемой летной смены находится на p-й ТП или СМ; p∈PV:

i(ТП1)=01;  i(ТП2)=02;  i(ТП3)=03;  i(ТП4)=04;

i(ТП5)=05;  i(ТП6)=06;  i(ТП7)=22;  i(ТП8)=24;

i(ТП9)=26;  i(ТП10)=28;  i(C48)=07;

– упорядоченные множества, отображающие последовательность элементов (технологических операций) технологического процесса подготовки i-го летательного аппарата к вылету:

E01= e01,1, e01,2, e01,3;   E02= e02,1, e02,2, e02,3;

E03= e03,1, e03,2, e03,3;   E04= e04,1, e04,2, e04,3;

E05= e05,1, e05,2;   E06= e06,1, e06,2;   E07= e07,1, e07,2,

где ei1 – идентификатор технологической операции «Оперативная подготовка летательного аппарата к вылету»;

ei2 – идентификатор технологической операции «Подвеска АВ»;

ei3 – идентификатор технологической операции «Подвеска АО на раскладываемую часть крыла»;

– набор подмножеств номеров ТП, на которых могут быть реализованы технологические операции процесса подготовки i-го летательного аппарата к вылету:

P(ei1)=ТП3, ТП9, ТП11, ТП13, ТП17, ТП19, ТП20;

P(ei2)=ТП3, ТП9, ТП11, ТП13, ТП17, ТП19, ТП20;

P(ei3)=ТП21, ТП22, ТП24, 26;

– нормативные продолжительности выполнения технологических операций по подготовке летательных аппаратов к вылету (мин.):

а) оперативная подготовка:

τОП[p∈P(ei1)]=30;

б) подвеска АВ на нераскладываемую часть крыла:

τAB[p∈P(ei2)]=20;

в) подвеска АВ на раскладываемую часть крыла:

τ[p∈P(ei3)]=20;

г) разгон:

τ(ТП1C)=τ(ТП2C)=τ(ТП3C)=1;

– количество тягачей, которые могут быть использованы для перемещения летательных аппаратов:

n=2;

– заданный момент времени начала передвижения летательных аппаратов по ПП (час. мин.):

t0=06.00.

При решении последующих задач перечисленные данные могут дополняться другой исходной информацией, носящей конкретизирующий характер или отражающей результаты решения предшествующих задач.

Переход к дискретному времени предусматривает представление заданных временных параметров технологических процессов подготовки летательных аппаратов к вылету в виде номеров соответствующих полуоткрытых интервалов.

Планируемые моменты времени вылета и посадки летательных аппаратов приобретают следующее выражение:

k01B=1431; k02B=1433; k03B=1435; k04B=1437;

k05B=1441; k06B=1443;   k07B=1449;

k01П=1501; k02П=1505; k03П=1509; k04П=1513;

k05П=1461; k06П=1489;   k07П=1469.

Нормативные продолжительности выполнения технологических операций по подготовке летательных аппаратов к вылету, выраженные в количестве полуоткрытых интервалов времени:

а) оперативная подготовка:

TОП[p∈P(ei1)]=60;

б) подвеска АВ на нераскладываемую часть крыла:

TAB[p∈P(ei2)]=40;

в) подвеска АВ на раскладываемую часть крыла:

T[p∈P(ei3)]=40;

г) разгон:

T(ТП1C)=T(ТП2C)=T(ТП3C)=2.

Номер полуоткрытого интервала, которому принадлежит заданный момент времени начала передвижения летательных аппаратов по ПП :

k0=721.

Алгоритм решения задачи определения исходных позиций летательных аппаратов перед подготовкой к вылету предусматривает выполнение следующих действий:

Упорядочение летательных аппаратов, запланированных к полетам (i∈IB), по мере возрастания времени вылета:

LB=(01, 02, 03, 04, 05, 06, 07).

2. Упорядочение ТП и СМ (p∈PCV=PC∪PV) по мере невозрастания коэффициентов приоритета:

RB=(ТП3, ТП9, ТП11, ТП13, ТП17, ТП19, ТП20,ТП1, ТП2, ТП4, ТП5, ТП6, ТП7, ТП8, ТП10,ТП12, ТП14, ТП15, ТП16, ТП18, C48).

3. Определение множества ТП и СМ, на которых целесообразно разместить летательные аппараты, запланированные к вылету:

PB=ТП3, ТП9, ТП11, ТП13, ТП17, ТП19, ТП20.

4. Определение исходных позиций летательных аппаратов, запланированных к вылету, перед началом предполетной подготовки:

(01, ТП3); (02, ТП9); (03, ТП11); (04, ТП13);

(05, ТП17); (06, ТП19);   (07, ТП20).

5. Определение множества летательных аппаратов, которые не планируются к полетам в рассматриваемые летные сутки, но занимают позиции, предназначенные для ЛА, запланированных к вылету, и поэтому подлежат перемещению на свободные ТП или СМ:

ID=03, 26{01, 02, 03, 04, 05, 06, 07=26.

6. Определение множества ТП и СМ, которые будут свободными после размещения летательных аппаратов, запланированных к полетам, на исходные позиции:

PD=(ТП11, ТП12, ТП13, ТП14, ТП15, ТП16, ТП17, ТП18, ТП19, ТП20∪ТП1, ТП2, ТП3, ТП4, ТП5, ТП6, C48){{ТП3, ТП9, ТП11, ТП13, ТП17, ТП19, ТП20==ТП1, ТП2, ТП4, ТП5, ТП6, ТП12, ТП14, ТП15, ТП16, ТП18, C48.

7. Упорядочение летательных аппаратов, подлежащих перемещению на свободные ТП или СМ, по мере невозрастания коэффициентов приоритета занимаемых ими позиций:

Элементы множества ID группируются в последовательность:

LD=(26).

8. Упорядочение ТП и СМ, которые будут свободными после размещения летательных аппаратов, запланированных к полетам, на исходные позиции, по мере невозрастания коэффициентов приоритета:

RD=(ТП1, ТП2, ТП4, ТП5, ТП6, ТП12,ТП14, ТП15, ТП16, ТП18, C48) .

9. Определение множества ТП и СМ, на которых целесообразно переместить летательные аппараты, не участвующих в полетах в рассматриваемые летные сутки, с позиций, предназначенных для ЛА, запланированных к вылету.

В последовательности RD выделяются первые mD=1 элементов:

RD=(ТП1).

10. Определение ТП и СМ, на которых целесообразно переместить летательные аппараты, не участвующие в полетах в рассматриваемую летную смену, с позиций, предназначенных для ЛА, запланированных к вылету:

(26, ТП1).

Этим завершается процесс задачи определения исходных позиций летательных аппаратов перед подготовкой к вылету.

Результат решения задачи представляется в виде набора пар, характеризующих рациональное размещение летательных аппаратов перед началом реализации технологических процессов их подготовки к вылету:

(01, ТП3); (02, ТП9); (03, ТП11); (04, ТП13);

(05, ТП17); (06, ТП19);   (07, ТП20); (26, ТП1).

Приложение 6

Пример решения задачи определения очередности передвижения летательных аппаратов к исходным позициям

Данная и последующие задачи (до задачи планирования расстановки летательных аппаратов после полетов включительно) решаются для группы из семи летательных аппаратов на основе единого массива исходных данных, приведенного в приложении 5.

Дополнительные исходные данные:

– упорядоченное множество, отражающее расстановку летательных аппаратов в начале рассматриваемой летной смены:

p0(iμ) ; μ=1, mBD=ТП1, ТП2, ТП3, ТП4,ТП5, ТП6, C48, ТП9 ,

где mBD=mB+mD=7+1=8;

– множество пар, определяющих рациональную расстановку летательных аппаратов перед полетами в рассматриваемую летную смену:

(iμ, pμ) ; μ=1, mBD=(01, ТП3), (02, ТП9), (03, ТП11), (04, ТП13), (05, ТП17), (06, ТП19), (07, ТП20), (26, ТП1);

– множество технических позиций ПП и стояночных мест АП, не занятых летательными аппаратами к началу рассматриваемой летной смены:

PC=ТП11, ТП12, ТП13, ТП14, ТП15, ТП16,ТП17, ТП18, ТП19, ТП20 .

Алгоритм решения задачи «Определение очередности передвижения летательных аппаратов к исходным позициям» предусматривает выполнение следующих действий:

1. Определение множества летательных аппаратов, которые изначально занимают позиции, являющиеся для них наиболее рациональными (то есть, множества ЛА, которые не нуждаются в перемещении перед началом их подготовки к вылету).

1.1 Формирование множества номеров позиций, на которые должны быть выдвинуты летательные аппараты с номерами i∈IBD=IB∪ID перед началом реализации технологических процессов их подготовки к вылету:

PBD=pμ ; μ=1, mBD=ТП3, ТП9, ТП11, ТП13,ТП17, ТП19, ТП20, ТП1 .

1.2 Формирование множества натуральных чисел, являющихся порядковыми номерами летательных аппаратов в последовательности LBD=(iμ ; μ=1, mBD), определяющей приоритеты их передвижения и предполетного обслуживания:

MBD=μ ; μ=1, mBD=1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.

1.3 Проверка в цикле по μ=1, mBD условия совпадения позиции p0(iμ), на которой летательный аппарат с номером iμ находится изначально, с позицией pμ, на которой он должен находиться перед началом предполетного обслуживания:

μ=1:   p0(i1)=p0(01)=ТП1≠p1=ТП3;

μ=2:   p0(i2)=p0(02)=ТП2≠p2=ТП9;

μ=3:   p0(i3)=p0(03)=ТП3≠p3=ТП11;

μ=4:   p0(i4)=p0(04)=ТП4≠p4=ТП13;

μ=5:   p0(i5)=p0(05)=ТП5≠p5=ТП17;

μ=6:   p0(i6)=p0(06)=ТП6≠p6=ТП19;

μ=7:   p0(i7)=p0(07)=C48≠p7=ТП20;

μ=8:   p0(i8)=p0(26)=ТП9≠p8=ТП1;

Вывод: летательных аппаратов, для которых изначальная позиция совпадает с позицией, на которой каждый из них должен находиться перед началом предполетного обслуживания, не существует. Поэтому:

MBD=1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8;   νBD=MBD=8.

2. Выполнение в цикле по ν=1, νBD следующих действий:

ν=1:

2.0(1) Проверка наличия свободных позиций среди множества позиций, на которые планируется переместить летательные аппараты:

PBD∩PC=ТП3, ТП9, ТП11, ТП13, ТП17, ТП19, ТП20, ТП1∩ТП11, ТП12, ТП13, ТП14, ТП15, ТП16, ТП17, ТП18,ТП19, ТП20=ТП11, ТП13, ТП17, ТП19, ТП20≠∅.

2.1(1) Формирование множества номеров свободных позиций, на которые планируется переместить летательные аппараты:

PBDC=PBD∩PC=ТП11, ТП13, ТП17, ТП19, ТП20.

2.2(1) Формирование множества номеров летательных аппаратов, которые планируется переместить на такие (свободные) позиции:

IBDC=iμ∈IBD : pμ∈PBDC=03, 04, 05, 06, 07.

2.3(1) Формирование подмножества порядковых номеров летательных аппаратов из множества IBDC в последовательности LBD=(iμ ; μ=1, mBD), отражающей приоритеты передвижения и предполетного обслуживания ЛА:

MBDC=μ∈MBD : iμ∈IBDC=3, 4, 5, 6, 7.

2.4(1) Фиксация порядкового номера летательного аппарата в последовательности LBD=(iμ ; μ=1, mBD), имеющего наивысший приоритет среди прочих ЛА из множества IBDC:

μ∗minμ∈MBDC=3.

2.5(1) Корректировка состава множества номеров свободных позиций, исходя из того, что летательный аппарат с номером iμ∗ освободит начальную позицию p0(iμ∗) и займет назначенную ему позицию pμ∗:

PC: =PC∪p0(iμ∗){pμ∗=ТП11, ТП12, ТП13, ТП14, ТП15, ТП16, ТП17,ТП18, ТП19, ТП20∪ТП3{ТП11==ТП3, ТП12, ТП13, ТП14, ТП15, ТП16, ТП17,ТП18, ТП19, ТП20.

2.6(1) Присваивание летательному аппарату с номером iμ∗ порядкового номера его передвижения (в общем процессе перемещения ЛА перед началом предполетной подготовки) к исходной позиции:

N(iμ∗)=N(03)=ν=1.

2.7(1) Исключение элемента μ∗ из множества порядковых номеров летательных аппаратов в последовательности LBD=(iμ ; μ=1, mBD), подлежащих перемещению перед началом предполетной подготовки:

MBD: =MBD{μ∗=1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8{3==1, 2, 4, 5, 6, 7, 8 .

ν=2:

2.0(2) Проверка наличия свободных позиций среди множества позиций, на которые планируется переместить летательные аппараты:

PBD∩PC=ТП3, ТП9, ТП11, ТП13, ТП17, ТП19, ТП20, ТП1∩ТП3, ТП12, ТП13, ТП14, ТП15, ТП16, ТП17, ТП18,ТП19, ТП20=ТП3, ТП13, ТП17, ТП19, ТП20≠∅.

2.1(2) Формирование множества номеров свободных позиций, на которые планируется переместить летательные аппараты:

PBDC=PBD∩PC=ТП3, ТП13, ТП17, ТП19, ТП20.

2.2(2) Формирование множества номеров летательных аппаратов, которые планируется переместить на такие (свободные) позиции:

IBDC=iμ∈IBD : pμ∈PBDC=01, 04, 05, 06, 07.

2.3(2) Формирование подмножества порядковых номеров летательных аппаратов из множества IBDC в последовательности LBD=(iμ ; μ=1, mBD), отражающей приоритеты передвижения и предполетного обслуживания ЛА:

MBDC=μ∈MBD : iμ∈IBDC=1, 4, 5, 6, 7.

2.4(2) Фиксация порядкового номера летательного аппарата в последовательности LBD=(iμ ; μ=1, mBD), имеющего наивысший приоритет среди прочих ЛА из множества IBDC:

μ∗minμ∈MBDC=1.

2.5(2) Корректировка состава множества номеров свободных позиций, исходя из того, что летательный аппарат с номером iμ∗ освободит начальную позицию p0(iμ∗) и займет назначенную ему позицию pμ∗:

PC: =PC∪p0(iμ∗){pμ∗=ТП3, ТП12, ТП13, ТП14, ТП15, ТП16, ТП17,ТП18, ТП19, ТП20∪ТП1{ТП3==ТП1, ТП12, ТП13, ТП14, ТП15, ТП16, ТП17,ТП18, ТП19, ТП20.

2.6(2) Присваивание летательному аппарату с номером iμ∗ порядкового номера его передвижения (в общем процессе перемещения ЛА перед началом предполетной подготовки) к исходной позиции:

N(iμ∗)=N(01)=ν=2.

2.7(2) Исключение элемента μ∗ из множества порядковых номеров летательных аппаратов в последовательности LBD=(iμ ; μ=1, mBD), подлежащих перемещению перед началом предполетной подготовки:

MBD: =MBD{μ∗=1, 2, 4, 5, 6, 7, 8{1=2, 4, 5, 6, 7, 8.

ν=3:

2.0(3) Проверка наличия свободных позиций среди множества позиций, на которые планируется переместить летательные аппараты:

PBD∩PC=ТП1, ТП3, ТП9, ТП11, ТП13, ТП17, ТП19, ТП20∩ТП1, ТП12, ТП13, ТП14, ТП15, ТП16, ТП17, ТП18,ТП19, ТП20=ТП1, ТП13, ТП17, ТП19, ТП20≠∅.

2.1(3) Формирование множества номеров свободных позиций, на которые планируется переместить летательные аппараты:

PBDC=PBD∩PC=ТП1, ТП13, ТП17, ТП19, ТП20.

2.2(3) Формирование множества номеров летательных аппаратов, которые планируется переместить на такие (свободные) позиции:

IBDC=iμ∈IBD : pμ∈PBDC=04, 05, 06, 07, 26.

2.3(3) Формирование подмножества порядковых номеров летательных аппаратов из множества IBDC в последовательности LBD=(iμ ; μ=1, mBD), отражающей приоритеты передвижения и предполетного обслуживания ЛА:

MBDC=μ∈MBD : iμ∈IBDC=4, 5, 6, 7, 8.

2.4(3) Фиксация порядкового номера летательного аппарата в последовательности LBD=(iμ ; μ=1, mBD), имеющего наивысший приоритет среди прочих ЛА из множества IBDC:

μ∗minμ∈MBDC=4.

2.5(3) Корректировка состава множества номеров свободных позиций, исходя из того, что летательный аппарат с номером iμ∗ освободит начальную позицию p0(iμ∗) и займет назначенную ему позицию pμ∗:

PC: =PC∪p0(iμ∗){pμ∗=ТП1, ТП12, ТП13, ТП14, ТП15, ТП16, ТП17, ТП18,ТП19, ТП20∪ТП4{ТП13==ТП1, ТП4, ТП12, ТП14, ТП15, ТП16, ТП17, ТП18,ТП19, ТП20.

2.6(3) Присваивание летательному аппарату с номером iμ∗ порядкового номера его передвижения (в общем процессе перемещения ЛА перед началом предполетной подготовки) к исходной позиции:

N(iμ∗)=N(04)=ν=3.

2.7(3) Исключение элемента μ∗ из множества порядковых номеров летательных аппаратов в последовательности LBD=(iμ ; μ=1, mBD), подлежащих перемещению перед началом предполетной подготовки:

MBD: =MBD{μ∗=2, 4, 5, 6, 7, 8{4=2, 5, 6, 7, 8.

ν=4:

2.0(4) Проверка наличия свободных позиций среди множества позиций, на которые планируется переместить летательные аппараты:

PBD∩PC=ТП1, ТП3, ТП9, ТП11, ТП13, ТП17, ТП19, ТП20∩ТП1, ТП4, ТП12, ТП14, ТП15, ТП16, ТП17, ТП18,ТП19, ТП20=ТП1, ТП13, ТП17, ТП19, ТП20≠∅.

2.1(4) Формирование множества номеров свободных позиций, на которые планируется переместить летательные аппараты:

PBDC=PBD∩PC=ТП1, ТП13, ТП17, ТП19, ТП20.

2.2(4) Формирование множества номеров летательных аппаратов, которые планируется переместить на такие (свободные) позиции:

IBDC=iμ∈IBD : pμ∈PBDC=04, 05, 06, 07, 26.

2.3(4) Формирование подмножества порядковых номеров летательных аппаратов из множества IBDC в последовательности LBD=(iμ ; μ=1, mBD), отражающей приоритеты передвижения и предполетного обслуживания ЛА:

MBDC=μ∈MBD : iμ∈IBDC=4, 5, 6, 7, 8.

2.4(4) Фиксация порядкового номера летательного аппарата в последовательности LBD=(iμ ; μ=1, mBD), имеющего наивысший приоритет среди прочих ЛА из множества IBDC:

μ∗minμ∈MBDC=4.

2.5(4) Корректировка состава множества номеров свободных позиций, исходя из того, что летательный аппарат с номером iμ∗ освободит начальную позицию p0(iμ∗) и займет назначенную ему позицию pμ∗:

PC: =PC∪p0(iμ∗){pμ∗=ТП1, ТП4, ТП12, ТП14, ТП15, ТП16, ТП17, ТП18,ТП19, ТП20∪ТП5{ТП17==ТП1, ТП4, ТП5, ТП12, ТП14, ТП15, ТП16, ТП18,ТП19, ТП20.

2.6(4) Присваивание летательному аппарату с номером iμ∗ порядкового номера его передвижения (в общем процессе перемещения ЛА перед началом предполетной подготовки) к исходной позиции:

N(iμ∗)=N(05)=ν=4.

2.7(4) Исключение элемента μ∗ из множества порядковых номеров летательных аппаратов в последовательности LBD=(iμ ; μ=1, mBD), подлежащих перемещению перед началом предполетной подготовки:

MBD: =MBD{μ∗=2, 5, 6, 7, 8{5=2, 6, 7, 8.

ν=5:

2.0(5) Проверка наличия свободных позиций среди множества позиций, на которые планируется переместить летательные аппараты:

PBD∩PC=ТП1, ТП3, ТП9, ТП11, ТП13, ТП17, ТП19, ТП20∩ТП1, ТП4, ТП5, ТП12, ТП14, ТП15, ТП16, ТП18,ТП19, ТП20=ТП1, ТП19, ТП20≠∅.

2.1(5) Формирование множества номеров свободных позиций, на которые планируется переместить летательные аппараты:

PBDC=PBD∩PC=ТП1, ТП19, ТП20.

2.2(5) Формирование множества номеров летательных аппаратов, которые планируется переместить на такие (свободные) позиции:

IBDC=iμ∈IBD : pμ∈PBDC=66.

2.3(5) Формирование подмножества порядковых номеров летательных аппаратов из множества IBDC в последовательности LBD=(iμ ; μ=1, mBD), отражающей приоритеты передвижения и предполетного обслуживания ЛА:

MBDC=μ∈MBD : iμ∈IBDC=6, 7, 8.

2.4(5) Фиксация порядкового номера летательного аппарата в последовательности LBD=(iμ ; μ=1, mBD), имеющего наивысший приоритет среди прочих ЛА из множества IBDC:

μ∗minμ∈MBDC=6.

2.5(5) Корректировка состава множества номеров свободных позиций, исходя из того, что летательный аппарат с номером iμ∗ освободит начальную позицию p0(iμ∗) и займет назначенную ему позицию pμ∗:

PC: =PC∪p0(iμ∗){pμ∗=ТП1, ТП4, ТП5, ТП12, ТП14, ТП15, ТП16,ТП18, ТП19, ТП20∪ТП6{ТП19==ТП1, ТП4, ТП5, ТП6, ТП12, ТП14, ТП15, ТП16,ТП18, ТП20.

2.6(5) Присваивание летательному аппарату с номером iμ∗ порядкового номера его передвижения (в общем процессе перемещения ЛА перед началом предполетной подготовки) к исходной позиции:

N(iμ∗)=N(06)=ν=5.

2.7(5) Исключение элемента μ∗ из множества порядковых номеров летательных аппаратов в последовательности LBD=(iμ ; μ=1, mBD), подлежащих перемещению перед началом предполетной подготовки:

MBD: =MBD{μ∗=2, 6, 7, 8{6=2, 7, 8.

ν=6:

2.0(6) Проверка наличия свободных позиций среди множества позиций, на которые планируется переместить летательные аппараты:

PBD∩PC=ТП1, ТП3, ТП9, ТП11, ТП13, ТП17, ТП19, ТП20∩ТП1, ТП4, ТП5, ТП6, ТП12, ТП14, ТП15, ТП16,ТП18, ТП20=ТП1, ТП20≠∅.

2.1(6) Формирование множества номеров свободных позиций, на которые планируется переместить летательные аппараты:

PBDC=PBD∩PC=ТП1, ТП20.

2.2(6) Формирование множества номеров летательных аппаратов, которые планируется переместить на такие (свободные) позиции:

IBDC=iμ∈IBD : pμ∈PBDC=07, 26.

2.3(6) Формирование подмножества порядковых номеров летательных аппаратов из множества IBDC в последовательности LBD=(iμ ; μ=1, mBD), отражающей приоритеты передвижения и предполетного обслуживания ЛА:

MBDC=μ∈MBD : iμ∈IBDC=7, 8.

2.4(6) Фиксация порядкового номера летательного аппарата в последовательности LBD=(iμ ; μ=1, mBD), имеющего наивысший приоритет среди прочих ЛА из множества IBDC:

μ∗minμ∈MBDC=7.

2.5(6) Корректировка состава множества номеров свободных позиций, исходя из того, что летательный аппарат с номером iμ∗ освободит начальную позицию p0(iμ∗) и займет назначенную ему позицию pμ∗:

PC: =PC∪p0(iμ∗){pμ∗=ТП1, ТП4, ТП5, ТП6, ТП12, ТП14, ТП15,ТП16, ТП18, ТП20∪ТП7{ТП20==ТП1, ТП4, ТП5, ТП6, ТП7, ТП12, ТП14, ТП15,ТП16, ТП18.

2.6(6) Присваивание летательному аппарату с номером iμ∗ порядкового номера его передвижения (в общем процессе перемещения ЛА перед началом предполетной подготовки) к исходной позиции:

N(iμ∗)=N(07)=ν=6.

2.7(6) Исключение элемента μ∗ из множества порядковых номеров летательных аппаратов в последовательности LBD=(iμ ; μ=1, mBD), подлежащих перемещению перед началом предполетной подготовки:

MBD: =MBD{μ∗=2, 7, 8{7=2, 8.

ν=7:

2.0(7) Проверка наличия свободных позиций среди множества позиций, на которые планируется переместить летательные аппараты:

PBD∩PC=ТП1, ТП3, ТП9, ТП11, ТП13, ТП17, ТП19, ТП20∩ТП1, ТП4, ТП5, ТП6, ТП7, ТП12, ТП14, ТП15,ТП16, ТП18=ТП1≠∅.

2.1(7) Формирование множества номеров свободных позиций, на которые планируется переместить летательные аппараты:

PBDC=PBD∩PC=ТП1.

2.2(7) Формирование множества номеров летательных аппаратов, которые планируется переместить на такие (свободные) позиции:

IBDC=iμ∈IBD : pμ∈PBDC=26.

2.3(7) Формирование подмножества порядковых номеров летательных аппаратов из множества IBDC в последовательности LBD=(iμ ; μ=1, mBD), отражающей приоритеты передвижения и предполетного обслуживания ЛА:

MBDC=μ∈MBD : iμ∈IBDC=8.

2.4(7) Фиксация порядкового номера летательного аппарата в последовательности LBD=(iμ ; μ=1, mBD), имеющего наивысший приоритет среди прочих ЛА из множества IBDC:

μ∗minμ∈MBDC=8.

2.5(7) Корректировка состава множества номеров свободных позиций, исходя из того, что летательный аппарат с номером iμ∗ освободит начальную позицию p0(iμ∗) и займет назначенную ему позицию pμ∗:

PC: =PC∪p0(iμ∗){pμ∗=ТП1, ТП4, ТП5, ТП6, ТП7, ТП12, ТП14, ТП15,ТП16, ТП18∪ТП9{ТП1==ТП4, ТП5, ТП6, ТП7, ТП9, ТП12, ТП14, ТП15,ТП16, ТП18.

2.6(7) Присваивание летательному аппарату с номером iμ∗ порядкового номера его передвижения (в общем процессе перемещения ЛА перед началом предполетной подготовки) к исходной позиции:

N(iμ∗)=N(26)=ν=7.

2.7(7) Исключение элемента μ∗ из множества порядковых номеров летательных аппаратов в последовательности LBD=(iμ ; μ=1, mBD), подлежащих перемещению перед началом предполетной подготовки:

MBD: =MBD{μ∗=2, 8{8=2.

ν=8:

2.0(8) Проверка наличия свободных позиций среди множества позиций, на которые планируется переместить летательные аппараты:

PBD∩PC=ТП1, ТП3, ТП9, ТП11, ТП13, ТП17, ТП19, ТП20∩ТП4, ТП5, ТП6, ТП7, ТП9, ТП12, ТП14, ТП15,ТП16, ТП18=ТП9≠∅.

2.1(8) Формирование множества номеров свободных позиций, на которые планируется переместить летательные аппараты:

PBDC=PBD∩PC=ТП9.

2.2(8) Формирование множества номеров летательных аппаратов, которые планируется переместить на такие (свободные) позиции:

IBDC=iμ∈IBD : pμ∈PBDC=02.

2.3(8) Формирование подмножества порядковых номеров летательных аппаратов из множества IBDC в последовательности LBD=(iμ ; μ=1, mBD), отражающей приоритеты передвижения и предполетного обслуживания ЛА:

MBDC=μ∈MBD : iμ∈IBDC=2.

2.4(8) Фиксация порядкового номера летательного аппарата в последовательности LBD=(iμ ; μ=1, mBD), имеющего наивысший приоритет среди прочих ЛА из множества IBDC:

μ∗minμ∈MBDC=2.

2.5(8) Корректировка состава множества номеров свободных позиций, исходя из того, что летательный аппарат с номером iμ∗ освободит начальную позицию p0(iμ∗) и займет назначенную ему позицию pμ∗:

PC: =PC∪p0(iμ∗){pμ∗=ТП4, ТП5, ТП6, ТП7, ТП9, ТП12, ТП14, ТП15,ТП16, ТП18∪ТП2{ТП9==ТП2, ТП4, ТП5, ТП6, ТП7, ТП12, ТП14, ТП15,ТП16, ТП18.

2.6(8) Присваивание летательному аппарату с номером iμ∗ порядкового номера его передвижения (в общем процессе перемещения ЛА перед началом предполетной подготовки) к исходной позиции:

N(iμ∗)=N(02)=ν=8.

2.7(8) Исключение элемента μ∗ из множества порядковых номеров летательных аппаратов в последовательности LBD=(iμ ; μ=1, mBD), подлежащих перемещению перед началом предполетной подготовки:

MBD: =MBD{μ∗=2{2=∅.

На этом цикл по параметру ν=1, νBD завершается.

Поскольку MBD=∅, процесс решения задачи «Определение очередности передвижения летательных аппаратов к исходным позициям» является завершенным.

Результат решения подзадачи представляется в виде следующего множества, отражающего очередность передвижения летательных аппаратов к исходным позициям:

N(iμ) ; μ=1, mBD=2(01), 8(02), 1(03), 3(04),4(05), 5(06), 6(07), 7(26) .

Приложение 7

Пример решения задачи распределения летательных аппаратов между тягачами

Данная и последующие задачи (до задачи планирования расстановки летательных аппаратов после полетов включительно) решаются для группы из семи летательных аппаратов на основе единого массива исходных данных, приведенного в приложении 5.

Дополнительные исходные данные:

– множество бортовых номеров летательных аппаратов, подлежащих перемещению перед началом реализации технологических процессов их подготовки к вылету:

IBD=01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 26;

– множество номеров ТП или СМ, на которых находятся летательные аппараты в начале рассматриваемой летной смены:

p0(i) ; i∈IBD=ТП1, ТП2, ТП3, ТП4,ТП5, ТП6, C48, ТП9 ;

– множество номеров ТП или СМ, на которые необходимо переместить летательные аппараты перед подготовкой их к вылету:

pi ; i∈IBD=(01, ТП3), (02, ТП9), (03, ТП11), (04, ТП13), (05, ТП17), (06, ТП19), (07, ТП20), (26, ТП1) ;

– множество натуральных чисел, определяющих порядок передвижения летательных аппаратов на исходные позиции перед началом реализации технологических процессов их подготовки к вылету:

N(iμ) ; μ=1, mBD=2(01), 8(02), 1(03), 3(04),4(05), 5(06), 6(07), 7(26) ;

– количество тягачей, которые могут быть использованы для перемещения летательных аппаратов:

n=2.

Последовательность номеров летательных аппаратов, упорядоченных по мере возрастания N(iν):

QBD=(iν ; ν=1, mBD)=(03, 01, 04, 05, 06, 07, 26, 02).

Алгоритм решения данной задачи предусматривает следующие действия.

1. Определение минимального количества летательных аппаратов, закрепляемых за отдельным тягачом:

a=mBDn=82=4.

2. Определение количества летательных аппаратов, оставшихся не закрепленными за тягачами после равномерного распределения a×n ЛА:

b=mBD (mod n)=8 (mod 2)=0.

3. Далее в цикле по r=1, 2 выполняются следующие операции:

3.1 Определение количества элементов в последовательностях летательных аппаратов, закрепляемых за тягачами:

qr=a+1, если (b≠0)∧(1≤r≤b) a, если (b=0)∨(b≠0)∧(r>b):

q1=4;   q2=4.

3.2 Формирование подмножеств порядковых номеров летательных аппаратов в общей последовательности QBD, входящих в r-ю частную последовательность QrBD:

NrBD=r∪r+cn ; c=1, qr−1:

N1BD=1 ; 3; 5; 7;   N2BD=2 ; 4; 6; 8.

Результат решения подзадачи представляется в виде набора последовательностей QrBD=(iν ; ν∈NrBD); r=1, n, отражающих очередность перемещения летательных аппаратов каждым из тягачей:

Q1BD=(03, 04, 06, 26);   Q2BD=(01, 05, 07, 02).

Приложение 8

Пример решения задачи построения графиков передвижения летательных аппаратов перед подготовкой к вылету

Данная и последующие задачи (до задачи планирования расстановки летательных аппаратов после полетов включительно) решаются для группы из семи летательных аппаратов на основе единого массива исходных данных, приведенного в приложении 5.

Задача построения графиков передвижения летательных аппаратов перед подготовкой к вылету решается в цикле по r=1, n последовательно для каждого r-го тягача в отдельности.

1. Построение графиков передвижения летательных аппаратов тягачом №1

Дополнительные исходные данные:

– последовательность бортовых номеров летательных аппаратов, подлежащих перемещению тягачом №1, отражающая очередность выполнения данной операции:

Q1BD=(03, 04, 06, 26);

– множество порядковых номеров летательных аппаратов в последовательности Q1BD, перемещение которых планируется осуществить 1-м тягачом:

N1BD=1 ; 3; 5; 7;

– множество номеров ТП ПП и СМ АП, на которых находятся летательные аппараты в начале рассматриваемой летной смены:

p0(i) ; i∈IBD=ТП3(03) ; ТП4(04) ; ТП6(06) ; ТП9(26);

– множество номеров ТП ПП и СМ АП, на которые планируется переместить летательные аппараты перед подготовкой их к вылету:

piH ; i∈IBD=ТП1103; ТП1304; ТП1906; ТП126;

– множество номеров технических позиций ПП;

PПП=ТП1, ТП2, ..., ТП20;

– нормативные продолжительности передвижения тягача между техническими позициями:

D[ТП3, ТП11]=8;   D[ТП11, ТП4]=10;    D[ТП4, ТП13]=12;

D[ТП13, ТП6]=14;   D[ТП6, ТП19]=16;    D[ТП19, ТП9]=9;   D[ТП9, ТП1]=11;

– заданный момент времени начала передвижения летательных аппаратов по ПП (номер полуоткрытого интервала времени):

k0=721;

– номер ТП ПП, на которой находится тягач в момент времени t0:

p(1)=ТП00;

– нормативная продолжительность передвижения тягача от позиции p(r) до позиции p0(iξ), на которой находится iξ-й летательный аппарат в начале рассматриваемой летной смены:

D[ТП00, ТП3]=13;

– функции занятости ТП с номерами p0(iξ)  и piξH;  k=721, 2160:

(∀k=721, 2160)[ψТП3(k)=1];   (∀k=721, 2160)[ψТП11(k)=0];

(∀k=721, 2160)[ψТП4(k)=1];   (∀k=721, 2160)[ψТП13(k)=0];

(∀k=721, 2160)[ψТП6(k)=1];   (∀k=721, 2160)[ψТП19(k)=0];

(∀k=721, 2160)[ψТП9(k)=1];

(∀k=721, 2160)[ψТП1(k)=1].

Алгоритм решения задачи построения графиков передвижения летательных аппаратов тягачом №1  предусматривает выполнение следующих действий.

1. Формирование рабочего массива:

N1=N1BD=1 ; 3; 5; 7.

2.1 Установление минимального элемента множества Nr:

ξ=minν∈N1=1.

3.1 Проверка условия принадлежности позиции, на которой находится iξ-й летательный аппарат в начале летной смены, множеству технических позиций ПП:

p0(03)=ТП3∈PПП.

4.1 Проверка условия принадлежности позиции, на которую должен быть перемещен iξ-й летательный аппарат, множеству технических позиций ПП:

p03H=ТП11∈PПП.

5.1 Поскольку

[p0(03)∈PПП]∧[p03H∈PПП],

то далее реализуется процедура планирования перестановки iξ-го летательного аппарата с одной ТП ПП на другую ТП ПП.

6.1 Определение времени начала перемещения iξ-го летательного аппарата:

t03H=k0+D[ТП00 , ТП3]+1=721+13+1=735.

7.1 Определение времени окончания перемещения iξ-го летательного аппарата:

t03K=t03H+D[ТП3 ,ТП11]=735+8=743.

8.1 Корректировка функций занятости ТП номер p0(iξ) и номер piξH:

(∀k=736, 2160)[ψТП3(k)=0];   (∀k=744, 2160)[ψТП11(k)=1];

9.1 Удаление элемента ξ из рабочего массива Nr:

N1 : =N1{ξ=1, 3, 5, 7{1=3, 5, 7.

2.2 Установление минимального элемента множества Nr:

ξ=minν∈N1=3.

3.2 Проверка условия принадлежности позиции, на которой находится iξ-й летательный аппарат в начале летной смены, множеству технических позиций ПП:

p0(04)=ТП4∈PПП.

4.2 Проверка условия принадлежности позиции, на которую должен быть перемещен iξ-й летательного аппарата, множеству технических позиций ПП:

p04H=ТП13∈PПП.

5.2 Поскольку

[p0(04)∈PПП]∧[p04H∈PПП],

то далее реализуется процедура планирования перестановки iξ-го летательного аппарата с одной ТП ПП на другую ТП ПП.

6.2 Определение времени начала перемещения iξ-го летательного аппарата:

t04H=t03K+D[ТП11 , ТП4]+1=743+10+1=754.

7.2 Определение времени окончания перемещения iξ-го летательного аппарата:

t04K=t04H+D[ТП4 ,ТП13]=754+12=766.

8.2 Корректировка функций занятости ТП номер p0(iξ) и номер piξH:

(∀k=755, 2160)[ψТП4(k)=0];   (∀k=767, 2160)[ψТП13(k)=1];

9.2 Удаление элемента ξ из рабочего массива Nr:

N1 : =N1{ξ=3, 5, 7{3=5, 7.

2.3 Установление минимального элемента множества Nr:

ξ=minν∈N1=5.

3.3 Проверка условия принадлежности позиции, на которой находится iξ-й летательный аппарат в начале летной смены, множеству технических позиций ПП:

p0(06)=ТП6∈PПП.

4.3 Проверка условия принадлежности позиции, на которую должен быть перемещен iξ-й летательный аппарат, множеству технических позиций ПП:

p06H=ТП19∈PПП.

5.3 Поскольку

[p0(06)∈PПП]∧[p06H∈PПП],

то далее реализуется процедура планирования перестановки iξ-го летательного аппарата с одной ТП ПП на другую ТП ПП.

6.3 Определение времени начала перемещения iξ-го летательного аппарата:

t06H=t04K+D[ТП13 , ТП6]+1=766+14+1=781.

7.3 Определение времени окончания перемещения iξ-го летательного аппарата:

t06K=t06H+D[ТП6 ,ТП19]=781+16=797.

8.3 Корректировка функций занятости ТП номер p0(iξ) и номер piξH:

(∀k=782, 2160)[ψТП6(k)=0];   (∀k=798, 2160)[ψТП19(k)=1];

9.3 Удаление элемента ξ из рабочего массива Nr:

N1 : =N1{ξ=5, 7{5=7.

2.4 Установление минимального элемента множества Nr:

ξ=minν∈N1=7.

3.4 Проверка условия принадлежности позиции, на которой находится -й летательный аппарат в начале летной смены, множеству технических позиций ПП:

p0(26)=ТП9∈PПП.

4.4 Проверка условия принадлежности позиции, на которую должен быть перемещен iξ-й летательный аппарат, множеству технических позиций ПП:

p26H=ТП1∈PПП.

5.4 Поскольку

[p0(26)∈PПП]∧[p26H∈PПП],

то далее реализуется процедура планирования перестановки iξ-го летательного аппарата с одной ТП ПП на другую ТП ПП.

6.4 Определение времени начала перемещения iξ-го летательного аппарата.

t26H=t06K+D[ТП19 , ТП9]+1=797+9+1=807.

7.4 Определение времени окончания перемещения iξ-го летательного аппарата:

t26K=t26H+D[ТП9 ,ТП11]=807+11=818.

8.4 Корректировка функций занятости ТП номер p0(iξ) и номер piξH:

(∀k=808, 2160)[ψТП9(k)=0];   (∀k=819, 2160)[ψТП1(k)=1];

9.4 Удаление элемента ξ из рабочего массива Nr:

N1 : =N1{ξ=7{7=∅.

Поскольку N1 =∅, процесс решения задачи построения графиков передвижения летательных аппаратов тягачом №1 завершается.

Результат решения задачи представляется в виде:

– множества пар, определяющих время начала и окончания операций по перемещению ЛАК по ПП:

(735, 743) ; (754, 766) ; (781, 797) ; (807, 818);

– множества функций занятости ТП:

(∀k=736, 2160)[ψТП3(k)=0];   (∀k=744, 2160)[ψТП11(k)=1];

(∀k=755, 2160)[ψТП4(k)=0];   (∀k=767, 2160)[ψТП13(k)=1];

(∀k=782, 2160)[ψТП6(k)=0];   (∀k=798, 2160)[ψТП19(k)=1];

(∀k=808, 2160)[ψТП9(k)=0];   (∀k=819, 2160)[ψТП1(k)=1].

2. Построение графиков передвижения летательных аппаратов тягачом №2

Дополнительные исходные данные:

– последовательность бортовых номеров летательных аппаратов, подлежащих перемещению тягачом №2, отражающая очередность выполнения данной операции:

Q2BD=(01, 05, 07, 02);

– множество порядковых номеров летательных аппаратов в последовательности Q2BD, перемещение которых планируется осуществить тягачом:

N2BD=2 ; 4; 6; 8;

– множество номеров ТП ПП и СМ АП, на которых находятся летательные аппараты в начале рассматриваемой летной смены:

p0(i) ; i∈IBD=ТП1(01) ; ТП5(05) ; C48(07) ; ТП2(02);

– множество номеров ТП ПП и СМ АП, на которые планируется переместить перед подготовкой их к вылету:

piH ; i∈IBD=ТП301; ТП1705; ТП2007; ТП902;

– множество номеров технических позиций ПП;

PПП=ТП1, ТП2, ..., ТП20;

– нормативные продолжительности передвижения тягача между техническими позициями:

D[ТП1, ТП3]=8;   D[ТП3, ТП5]=10;    D[ТП5, ТП17]=12;

D[ТП17, ТП L]=14;   D[ТП L, ТП20]=16;    D[ТП20, ТП2]=9;    D[ТП2, ТП9]=11,

где ТП L – техническая позиция ПП, на которую летательный аппарат непосредственно перемещается из лифта;

– заданный момент времени начала передвижения летательных аппаратов по ПП (номер полуоткрытого интервала времени):

k0=721;

– номер ТП ПП, на которой находится тягач в момент времени t0:

p(2)=ТП00;

– нормативная продолжительность передвижения тягача от позиции p(r) до позиции p0(iξ), на которой находится iξ-й летательный аппарат в начале рассматриваемой летной смены:

D[ТП00, ТП1]=13;

– нормативная продолжительность выполнения операции по погрузке летательного аппарата в лифт:

DV=4;

– нормативная продолжительность выполнения операции по выгрузке летательного аппарата из лифта:

DW=4;

– нормативная продолжительность подъема летательного аппарата лифтом  с АП на ПП:

DП=4;

– нормативная продолжительность спуска лифта  с ПП на АП:

DC=4;

– нормативная продолжительность разворота летательного аппарата на поворотном круге АП:

DK=4;

– нормативная продолжительность перемещения летательного аппарата на транспортере до позиции, наиболее близкой к стояночному месту АП номер s0(iξ):

DT[C48]=8;

– нормативная продолжительность перемещения летательного аппарата от транспортера до стояночного места АП номер s0(iξ):

DM[C48]=8;

– нормативная продолжительность выполнения работ по освобождению поворотного круга от других летательных аппаратов:

TK=10;

– нормативная продолжительность освобождения транспортера на участке от лифта до позиции, наиболее близкой к стояночному месту номер s0(iξ), от других летательных аппаратов:

TT[C48]=32;

– нормативная продолжительность освобождения маршрута от транспортера до стояночного номер s0(iξ) от других летательных аппаратов:

TM[C48]=34;

z1L(k) – ступенчатая функция, отражающая местоположение лифта в течение рассматриваемой летной смены;

z2L(k) – ступенчатая функция, отражающая занятость лифта в течение рассматриваемой летной смены;

zK(k) – ступенчатая функция, характеризующая занятость поворотного круга АП возле лифта в течение рассматриваемой летной смены;

zT[C48, k] – ступенчатая функция, характеризующая занятость транспортера АП на участке от лифта до позиции, наиболее близкой к назначенному стояночному месту C48, в течение рассматриваемой летной смены;

zM[C48, k] – ступенчатая функция, характеризующая занятость маршрута от транспортера до назначенного стояночного места C48 в течение рассматриваемой летной смены;

– функции занятости ТП с номерами p0(iξ)  и piξH;  k=721, 2160:

(∀k=721, 2160)[ψТП1(k)=1];   (∀k=736, 2160)[ψТП3(k)=0];

(∀k=721, 2160)[ψТП5(k)=1];   (∀k=721, 2160)[ψТП17(k)=0];

(∀k=721, 2160)[ψТП L(k)=0];   (∀k=721, 2160)[ψТП20(k)=0];

(∀k=721, 2160)[ψТП2(k)=1];

(∀k=721, 2160)[ψТП9(k)=1].

Алгоритм решения задачи построения графиков передвижения летательных аппаратов тягачом №2  предусматривает выполнение следующих действий.

1. Формирование рабочего массива:

N2=N2BD=2 ; 4; 6; 8.

2.1 Установление минимального элемента множества Nr:

ξ=minν∈N2=2.

3.1 Проверка условия принадлежности позиции, на которой находится iξ-й летательный аппарат в начале летной смены, множеству технических позиций ПП:

p0(01)=ТП1∈PПП.

4.1 Проверка условия принадлежности позиции, на которую должен быть перемещен iξ-й летательный аппарат, множеству технических позиций ПП:

p01H=ТП3∈PПП.

5.1 Поскольку

[p0(01)∈PПП]∧[p01H∈PПП],

то далее реализуется процедура планирования перестановки iξ-го летательного аппарата с одной ТП ПП на другую ТП ПП.

6.1 Определение времени начала перемещения iξ-го летательного аппарата:

t01H=k0+D[ТП00 , ТП1]+1=721+13+1=735.

7.1 Определение времени окончания перемещения iξ-го летательного аппарата:

t01K=t01H+D[ТП1 ,ТП3]=735+8=743.

8.1 Корректировка функций занятости ТП номер p0(iξ) и номер piξH:

(∀k=736, 2160)[ψТП1(k)=0];   (∀k=744, 2160)[ψТП3(k)=1];

9.1 Удаление элемента ξ из рабочего массива Nr:

N2 : =N2{ξ=2, 4, 6, 8{2=4, 6, 8.

2.2 Установление минимального элемента множества Nr:

ξ=minν∈N2=4.

3.2 Проверка условия принадлежности позиции, на которой находится iξ-й летательный аппарат в начале летной смены, множеству технических позиций ПП:

p0(05)=ТП5∈PПП.

4.2 Проверка условия принадлежности позиции, на которую должен быть перемещен iξ-й летательный аппарат, множеству технических позиций ПП:

p05H=ТП17∈PПП.

5.2 Поскольку

[p0(05)∈PПП]∧[p05H∈PПП],

то далее реализуется процедура планирования перестановки iξ-го летательного аппарата с одной ТП ПП на другую ТП ПП.

6.2 Определение времени начала перемещения iξ-го летательного аппарата:

t05H=t01K+D[ТП3 , ТП5]+1=743+10+1=754.

7.2 Определение времени окончания перемещения iξ-го летательного аппарата:

t05K=t05H+D[ТП5 ,ТП17]=754+12=766.

8.2 Корректировка функций занятости ТП номер p0(iξ) и номер piξH:

(∀k=755, 2160)[ψТП5(k)=0];   (∀k=767, 2160)[ψТП17(k)=1];

9.2 Удаление элемента ξ из рабочего массива Nr:

N2 : =N2{ξ=4, 6, 8{4=6, 8.

2.3 Проверка условия принадлежности позиции, на которой находится iξ-й ЛАК в начале летной смены, множеству технических позиций ПП:

p0(07)=C48∉PПП.

3.3 Проверка условия принадлежности позиции, на которую должен быть перемещен iξ-й летательный аппарат, множеству технических позиций ПП:

p07H=ТП20∈PПП.

4.3 Поскольку

[p0(07)∉PПП]∧[p07H∈PПП],

то далее реализуется процедура планирования перестановки iξ-го летательного аппарата со стояночного места АП на ТП ПП.

5.3 Определение времени начала перемещения летательного аппарата от позиции ТП L к позиции ТП 20:

t07H7=t05K+D(ТП17 , ТП L)+1=766+14+1=781.

6.3 Вычисление времени окончания перемещения летательного аппарата от позиции ТП L к позиции ТП 20:

t07K7=t07H7+D(ТП L, ТП20)=781+16=797.

7.3 Корректировка функции занятости ТП номер ТП 20:

(∀k=798, 2160)[ψТП20(k)=1].

8.3 Вычисление времени окончания операции по выгрузке летательного аппарата из лифта на ПП:

t07K6=t07H7−1=781−1=780.

9.3 Вычисление времени начала операции по выгрузке iξ-го летательного аппарата из лифта на ПП:

t07H6=t07K6−DW=780−4=776.

10.3 Вычисление времени окончания подъема iξ-го летательного аппарата лифтом с АП на ПП:

t07K5=t07H6−1=776−1=775.

11.3 Вычисление времени начала подъема iξ-го летательного аппарата лифтом с АП на ПП:

t07H5=t07K5−DП=775−4=771.

12.3 Вычисление времени окончания погрузки iξ-го летательного аппарата в лифт на АП:

t07K4=t07H5−1=771−1=770.

13.3 Проверка условия нахождения лифта в момент времени (t07K4−DV)=770−4=776 на АП:

z1L(776)≠0.

14.3 Проверка условия незанятости платформы лифта другими летательными аппаратами:

z2L(776)≠1.

15.3 Определение времени начала выполнения операции по погрузке iξ-го летательного аппарата в лифт:

t07H4=t07K4−DV−DC−DW=770−4−4−4=758.

16.3 Вычисление времени окончания разворота iξ-го летательного аппарата на поворотном круге:

t07K3=t07H4−1=758−1=757.

17.3 Проверка условия незанятости поворотного круга в момент времени (t07K3−DK)=757−4=753:

zK(753)≠1.

18.3 Определение времени начала выполнения операции по развороту iξ-го летательного аппарата на поворотном круге.

t07H3=t07K3−DK−TK=757−4−10=743.

19.3 Вычисление времени окончания выполнения операции по установке iξ-го летательного аппарата на транспортер АП:

t07K2=t07H3−1=743−1=742.

20.3 Проверка условия незанятости транспортера в момент времени t04K2−DT[C48]=742−8=734:

zT[C48, 734]≠1.

21.3 Определение времени начала выполнения операции по установке iξ-го летательного аппарата на транспортер АП:

t07H2=t07K2−DT[C48]−TT[C48]=742−8−32=702.

22.3 Вычисление времени окончания операции по перемещению iξ-го летательного аппарата от СМ номер C48 до транспортера:

t07K1=t07H2−1=702−1=701.

23.3 Проверка условия незанятости маршрута от СМ номер C48 до транспортера в момент времени  t07K1−DM[C48] =701−8=693:

zM[C48, 693]≠1.

24.3 Определение времени начала перемещения iξ-го летательного аппарата от СМ номер C48 до транспортера:

t07H1=t07K1−DM[C48]−TM[C48]=701−8−34=659.

На этом завершается процедура планирования перестановки iξ-го летательного аппарата со стояночного места АП на ТП ПП.

25.3 Удаление элемента ξ из рабочего массива Nr:

N2 : =N2{ξ=6, 8{6=8.

2.4 Установление минимального элемента множества Nr:

ξ=minν∈N2=8.

3.4 Проверка условия принадлежности позиции, на которой находится iξ-й летательный аппарат в начале летной смены, множеству технических позиций ПП:

p0(02)=ТП2∈PПП.

4.4 Проверка условия принадлежности позиции, на которую должен быть перемещен iξ-й летательный аппарат, множеству технических позиций ПП:

p02H=ТП9∈PПП.

5.4 Поскольку

[p0(02)∈PПП]∧[p02H∈PПП],

то далее реализуется процедура планирования перестановки iξ-го ЛАК с одной ТП ПП на другую ТП ПП.

6.4 Определение времени начала перемещения iξ-го летательного аппарата:

t02H=t07K+D[ТП20 , ТП2]+1=797+9+1=807.

7.4 Определение времени окончания перемещения iξ-го летательного аппарата:

t02K=t02H+D[ТП2 ,ТП9]=807+11=818.

8.4 Корректировка функций занятости ТП номер p0(iξ) и номер piξH:

(∀k=808, 2160)[ψТП2(k)=0];   (∀k=819, 2160)[ψТП9(k)=1];

9.4 Удаление элемента ξ из рабочего массива Nr:

N2 : =N2{ξ=8{8=∅.

Поскольку N2 =∅, процесс решения задачи построения графиков передвижения летательных аппаратов тягачом №2 завершается.

Результат решения задачи представляется в виде:

– множества пар, определяющих время начала и окончания операций по перемещению летательных аппаратов  по ПП:

(735, 743) ; (754, 766) ; (781, 797) ; (807, 818);

– множества пар, определяющих время начала и окончания операций по перемещению летательного аппарата с бортовым номером 07 от стояночного места C48 АП на техническую позицию ТП L ПП:

(t07H1, t07K1), (t07H2, t07K2), (t07H3, t07K3), (t07H4, t07K4), (t07H5, t07K5),(t07H6, t07K6), (t07H7, t07K7)=

={(659, 701), (702, 742), (743, 757), (758, 770), (771, 775),

(776, 780), (781, 797)};

– множества функций занятости ТП:

(∀k=736, 2160)[ψТП1(k)=0];   (∀k=744, 2160)[ψТП3(k)=1];

(∀k=755, 2160)[ψТП5(k)=0];   (∀k=767, 2160)[ψТП17(k)=1];

(∀k=782, 2160)[ψТП L(k)=0];   (∀k=798, 2160)[ψТП20(k)=1];

(∀k=808, 2160)[ψТП2(k)=0];   (∀k=819, 2160)[ψТП9(k)=1].

Приложение 9

Пример решения задачи построения типовых маршрутов передвижения летательных аппаратов

Данная и последующие задачи (до задачи планирования расстановки летательных аппаратов после полетов включительно) решаются для группы из семи летательных аппаратов на основе единого массива исходных данных, приведенного в приложении 5.

Задача построения типовых маршрутов передвижения летательных аппаратов решается для каждого i-го ЛА (i∈IB) отдельно.

1. Построение типовых маршрутов передвижения ЛА №01

Дополнительные исходные данные:

– номер ТП ПП, на которой i-й летательный аппарат находится перед началом обслуживания:

p01H=ТП3;

– номер ТП, на которую необходимо переместить i-й летательный аппарат непосредственно перед взлетом:

p01K=ТП2C;

– упорядоченное множество, отображающее последовательность элементов (технологических операций) технологического процесса подготовки i-го летательного аппарата к вылету:

E01= e01,1, e01,2, e01,3,

где ei1 – идентификатор технологической операции «Оперативная подготовка летательного аппарата к вылету»;

ei2 – идентификатор технологической операции «Подвеска АВ»;

ei3 – идентификатор технологической операции «Подвеска АО на раскладываемую часть крыла»;

– набор подмножеств номеров ТП, на которых может быть реализована каждая из перечисленных технологических операций технологического процесса подготовки i-го летательного аппарата к вылету:

P(e01,1)=ТП3, ТП9, ТП11, ТП13, ТП17, ТП19, ТП20;

P(e01,2)=ТП3, ТП9, ТП11, ТП13, ТП17, ТП19, ТП20;

P(e01,3)=ТП21, ТП22, ТП24, 26.

Условие рациональности маршрутов передвижения летательных аппаратов по ПП выражается формулой:

[pil∈P(ei,l+1)]→[pi,l+1=pil],

где l – порядковый номер технологической операции в процессе обслуживания i-го летательного аппарата (l=1, 2).

Поскольку

p01H∈P(e01,1)=P(e01,2),

то рациональные маршруты передвижения ЛА №01 определяются согласно формуле:

D01=p01H×p01H×P(e01,3)×ТП2С.

Алгоритм решения задачи построения типовых маршрутов передвижения летательного аппарата №01 предусматривает выполнение следующих действий:

1. Определение декартового произведения:

D01=ТП3×ТП3×ТП21, ТП22, ТП24, 26×ТП2С=

={(ТП3, ТП 3, ТП 21, ТП 2С,), (ТП3, ТП 3, ТП 22, ТП 2С),

(ТП3, ТП 3, ТП 24, ТП 2С,), (ТП3, ТП 3, ТП 26, ТП 2С)}.

2. Вычисление количества рациональных цепочек ТП:

n01=l=14P(e01,l)=1×1×4×1=4.

3. Формирование рациональных цепочек ТП:

π01,1=(ТП3, ТП3, ТП21, ТП2C);  π01,2=(ТП3, ТП3, ТП22, ТП2C);

π01,3=(ТП3, ТП3, ТП24, ТП2C);  π01,4=(ТП3, ТП3, ТП26, ТП2C).

На этом вычислительная процедура заканчивается.

2. Построение типовых маршрутов передвижения ЛА №02

Дополнительные исходные данные (условные обозначения аналогичны приведенным в пункте 1 этого приложения):

p02H=ТП9;   p02K=ТП1C;

E02= e02,1, e02,2, e02,3;

P(e02,1)=ТП3, ТП9, ТП11, ТП13, ТП17, ТП19, ТП20;

P(e02,2)=ТП3, ТП9, ТП11, ТП13, ТП17, ТП19, ТП20;

P(e02,3)=ТП21, ТП22, ТП24, 26.

Поскольку

p02H∈P(e02,1)=P(e02,2),

то рациональные маршруты передвижения ЛА №02 определяются согласно формуле:

D02=p02H×p02H×P(e02,3)×ТП1С.

Алгоритм построения типовых маршрутов передвижения летательного аппарата №02 предусматривает выполнение следующих действий:

1. Определение декартового произведения:

D02=ТП9×ТП9×ТП21, ТП22, ТП24, 26×ТП1С=

={(ТП9, ТП 9, ТП 21, ТП 1С,), (ТП9, ТП 9, ТП 22, ТП 1С),

(ТП9, ТП 9, ТП 24, ТП 1С,), (ТП9, ТП 9, ТП 26, ТП 1С)}.

2. Вычисление количества рациональных цепочек ТП:

n02=l=14P(e02,l)=1×1×4×1=4.

3. Формирование рациональных цепочек ТП:

π02,1=(ТП9, ТП9, ТП21, ТП1C);  π02,2=(ТП9, ТП9, ТП22, ТП1C);

π02,3=(ТП9, ТП9, ТП24, ТП1C);  π02,4=(ТП9, ТП9, ТП26, ТП1C).

3. Построение типовых маршрутов передвижения ЛА №03

Дополнительные исходные данные (условные обозначения аналогичны приведенным в пункте 1 этого приложения):

p03H=ТП11;   p03K=ТП3C;

E03= e03,1, e03,2, e03,3,

P(e03,1)=ТП3, ТП9, ТП11, ТП13, ТП17, ТП19, ТП20;

P(e03,2)=ТП3, ТП9, ТП11, ТП13, ТП17, ТП19, ТП20;

P(e03,3)=ТП21, ТП22, ТП24, 26.

Поскольку

p03H∈P(e03,1)=P(e03,2),

то рациональные маршруты передвижения ЛА №03 определяются согласно формуле:

D03=p03H×p03H×P(e03,3)×ТП3С.

Алгоритм построения типовых маршрутов передвижения летательного аппарата №03 предусматривает выполнение следующих действий:

1. Определение декартового произведения:

D03=ТП11×ТП11×ТП21, ТП22, ТП24, 26×ТП3С=

={(ТП11, ТП 11, ТП 21, ТП 3С,), (ТП11, ТП 11, ТП 22, ТП 3С),

(ТП11, ТП 11, ТП 24, ТП 3С,), (ТП11, ТП 11, ТП 26, ТП 3С)}.

2. Вычисление количества рациональных цепочек ТП:

n03=l=14P(e03,l)=1×1×4×1=4.

3. Формирование рациональных цепочек ТП:

π03,1=(ТП11, ТП11, ТП21, ТП3C);  π03,2=(ТП11, ТП11, ТП22, ТП3C);

π03,3=(ТП11, ТП11, ТП24, ТП3C);  π03,4=(ТП11, ТП11, ТП26, ТП3C).

4. Построение типовых маршрутов передвижения ЛА №04

Дополнительные исходные данные (условные обозначения аналогичны приведенным в пункте 1 этого приложения):

p04H=ТП13;   p04K=ТП2C;

E04= e04,1, e04,2, e04,3,

P(e04,1)=ТП3, ТП9, ТП11, ТП13, ТП17, ТП19, ТП20;

P(e04,2)=ТП3, ТП9, ТП11, ТП13, ТП17, ТП19, ТП20;

P(e04,3)=ТП21, ТП22, ТП24, 26.

Поскольку

p04H∈P(e04,1)=P(e04,2),

то рациональные маршруты передвижения ЛА №04 определяются согласно формуле:

D04=p04H×p04H×P(e04,3)×ТП2С.

Алгоритм построения типовых маршрутов передвижения летательного аппарата №04 предусматривает выполнение следующих действий:

1. Определение декартового произведения:

D04=ТП13×ТП13×ТП21, ТП22, ТП24, 26×ТП2С=

={(ТП13, ТП 13, ТП 21, ТП 2С,), (ТП13, ТП 13, ТП 22, ТП 2С),

(ТП13, ТП 13, ТП 24, ТП 2С,), (ТП13, ТП 13, ТП 26, ТП 2С)}.

2. Вычисление количества рациональных цепочек ТП:

n04=l=14P(e04,l)=1×1×4×1=4.

3. Формирование рациональных цепочек ТП:

π04,1=(ТП13, ТП13, ТП21, ТП2C);  π04,2=(ТП13, ТП13, ТП22, ТП2C);

π04,3=(ТП13, ТП13, ТП24, ТП2C);  π04,4=(ТП13, ТП13, ТП26, ТП2C).

5. Построение типовых маршрутов передвижения ЛА №05

Дополнительные исходные данные (условные обозначения аналогичны приведенным в пункте 1 этого приложения):

p05H=ТП17;   p05K=ТП1C;

E05= e05,1, e05,2,

P(e05,1)=ТП3, ТП9, ТП11, ТП13, ТП17, ТП19, ТП20;

P(e05,2)=ТП3, ТП9, ТП11, ТП13, ТП17, ТП19, ТП20.

Поскольку

p05H∈P(e05,1)=P(e05,2),

то рациональные маршруты передвижения ЛА №05 определяются согласно формуле:

D05=p05H×p05H×ТП1С.

Алгоритм построения типовых маршрутов передвижения летательного аппарата №05 предусматривает выполнение следующих действий:

1. Определение декартового произведения:

D05=ТП17×ТП17×ТП1С=

={(ТП17, ТП 17, ТП 1С)}.

2. Вычисление количества рациональных цепочек ТП:

n05=l=13P(e05,l)=1×1×1=1.

3. Формирование рациональных цепочек ТП:

π05,1=(ТП17, ТП17, ТП1C).

На этом вычислительная процедура заканчивается.

6. Построение типовых маршрутов передвижения ЛА №06

Дополнительные исходные данные (условные обозначения аналогичны приведенным в пункте 1 этого приложения):

p06H=ТП19;   p06K=ТП2C;

E06= e06,1, e06,2,

P(e06,1)=ТП3, ТП9, ТП11, ТП13, ТП17, ТП19, ТП20;

P(e06,2)=ТП3, ТП9, ТП11, ТП13, ТП17, ТП19, ТП20.

Поскольку

p06H∈P(e06,1)=P(e06,2),

то рациональные маршруты передвижения ЛА №06 определяются согласно формуле:

D06=p06H×p06H×ТП2С.

Алгоритм построения типовых маршрутов передвижения летательного аппарата №06 предусматривает выполнение следующих действий:

1. Определение декартового произведения:

D06=ТП19×ТП19×ТП2С=

={(ТП19, ТП 19, ТП 2С)}.

2. Вычисление количества рациональных цепочек:

n06=l=13P(e06,l)=1×1×1=1.

3. Формирование рациональных цепочек ТП:

π06,1=(ТП19, ТП19, ТП2C).

7. Построение типовых маршрутов передвижения ЛА №07

Дополнительные исходные данные (условные обозначения аналогичны приведенным в пункте 1 этого приложения):

p07H=ТП20;   p07K=ТП3C;

E07= e07,1, e07,2,

P(e07,1)=ТП3, ТП9, ТП11, ТП13, ТП17, ТП19, ТП20;

P(e07,2)=ТП3, ТП9, ТП11, ТП13, ТП17, ТП19, ТП20.

Поскольку

p07H∈P(e07,1)=P(e07,2),

то рациональные маршруты передвижения ЛА №07 определяются согласно формуле:

D07=p07H×p07H×ТП3С.

Алгоритм построения типовых маршрутов передвижения летательного аппарата №07 предусматривает выполнение следующих действий:

1. Определение декартового произведения:

D07=ТП20×ТП20×ТП3С=

={(ТП20, ТП 20, ТП 3С)}.

2. Вычисление количества рациональных цепочек:

n07=l=13P(e07,l)=1×1×1=1.

3. Формирование рациональных цепочек ТП:

π07,1=(ТП20, ТП20, ТП3C).

На этом процесс решения задачи построения типовых маршрутов передвижения рассматриваемых летательных аппаратов завершается.

Результатом решения задачи является множество рациональных типовых маршрутов передвижения летательных аппаратов в процессе их подготовки к вылету:

π01,1=(ТП3, ТП3, ТП21, ТП2C);

π01,2=(ТП3, ТП3, ТП22, ТП2C);

π01,3=(ТП3, ТП3, ТП24, ТП2C);

π01,4=(ТП3, ТП3, ТП26, ТП2C);

π02,1=(ТП9, ТП9, ТП21, ТП1C);

π02,2=(ТП9, ТП9, ТП22, ТП1C);

π02,3=(ТП9, ТП9, ТП24, ТП1C);

π02,4=(ТП9, ТП9, ТП26, ТП1C);

π03,1=(ТП11, ТП11, ТП21, ТП3C);

π03,2=(ТП11, ТП11, ТП22, ТП3C);

π03,3=(ТП11, ТП11, ТП24, ТП3C);

π03,4=(ТП11, ТП11, ТП26, ТП3C);

π04,1=(ТП13, ТП13, ТП21, ТП2C);

π04,2=(ТП13, ТП13, ТП22, ТП2C);

π04,3=(ТП13, ТП13, ТП24, ТП2C);

π04,4=(ТП13, ТП13, ТП26, ТП2C);

π05,1=(ТП17, ТП17, ТП1C);

π06,1=(ТП19, ТП19, ТП2C);

π07,1=(ТП20, ТП20, ТП3C).

Приложение 10

Пример расчета временных характеристик типовых маршрутов передвижения летательных аппаратов

Данная и последующие задачи (до задачи планирования расстановки летательных аппаратов после полетов включительно) решаются для группы из семи летательных аппаратов на основе единого массива исходных данных, приведенного в приложении 5.

Задача «Расчет временных характеристик типовых маршрутов передвижения летательных аппаратов» решается для каждого j-го (j∈Ji) типового маршрута передвижения каждого i-го ЛА отдельно.

1.1 Расчет временных характеристик передвижения ЛА №01 по первому типовому маршруту

Дополнительные исходные данные:

– маршрут передвижения летательного аппарата:

π01,1=(ТП3, ТП3, ТП21, ТП2C);

– нормативная продолжительность обслуживания летательного аппарата на ТП:

а) оперативная подготовка:

TОП(ТП3)=60;

б) подвеска АВ на нераскладываемую часть крыла:

TAB(ТП3)=40;

в) подвеска АВ на раскладываемую часть крыла:

T(ТП21)=40;

г) разгон:

T(ТП2C)=2;

– нормативные продолжительности передвижения летательного аппарата между ТП ПП:

D(ТП3, ТП21)=9;   D(ТП21, ТП2C)=11.

Алгоритм расчета временных характеристик 1-го типового маршрута передвижения летательного аппарата №01 предусматривает выполнение следующих действий:

1. Вычисление номеров полуоткрытых интервалов времени, на которых начинается и заканчивается обслуживание летательного аппарата на ТП3:

tH(ТП3)=1;

tK(ТП3)=tH(ТП3)+TОП(ТП3)+TAB(ТП3)−1=1+60+40−1=100 .

2. Вычисление номеров полуоткрытых интервалов времени, на которых начинается и заканчивается передвижение летательного аппарата от ТП3 до ТП21:

dH(ТП3, ТП21)=tK(ТП3)+1=100+1=101;

dK(ТП3, ТП21)=dH(ТП3, ТП21)+D(ТП3, ТП21)=101+9=110 .

3. Вычисление номеров полуоткрытых интервалов времени, на которых начинается и заканчивается обслуживание летательного аппарата на ТП21:

tH(ТП21)=dK(ТП3, ТП21)+1=110+1=111;

tK(ТП21)=tH(ТП21)+T(ТП21)−1=111+40−1=150.

4. Вычисление номеров полуоткрытых интервалов времени, на которых начинается и заканчивается передвижение летательного аппарата от ТП21 до ТП2С:

dH(ТП21, ТП2C)=tK(ТП21)+1=150+1=151;

dK(ТП21, ТП2C)=dH(ТП21, ТП2C)++D(ТП21, ТП2C)−1=151+11−1=161 .

5. Вычисление номеров полуоткрытых интервалов времени, на которых начинается и заканчивается нахождение летательного аппарата на стартовой позиции ТП2С:

tH(ТП2C)=dK(ТП21, ТП2C)+1=161+1=162;

tK(ТП2C)=tH(ТП2C)+T(ТП2C)−1=161+2−1=163.

На этом процедура расчета временных характеристик 1-го типового маршрута передвижения летательного аппарата №01 завершается.

Аналогичным образом рассчитываются временные характеристики всех прочих типовых маршрутов передвижения летательного аппарата №01, а также временные характеристики типовых маршрутов передвижения остальных летательных аппаратов.

Результаты решения задачи «Расчет временных характеристик типовых маршрутов передвижения летательных аппаратов» представляются в виде набора вычисленных значений временных характеристик.

1.2 Расчет временных характеристик передвижения ЛА №01 по второму типовому маршруту

Дополнительные исходные данные (смысл условных обозначений аналогичен приведенному в пункте 1.1 этого приложения):

π01,2=(ТП3, ТП3, ТП22, ТП2C);

TОП(ТП3)=60;   TAB(ТП3)=40;

T(ТП22)=40;   T(ТП2C)=2;

D(ТП3, ТП22)=10;   D(ТП22, ТП2C)=12.

Рассчитанные временные характеристики типового маршрута:

tH(ТП3)=1;

tK(ТП3)=tH(ТП3)+TОП(ТП3)+TAB(ТП3)−1=1+60+40−1=100 .

dH(ТП3, ТП22)=tK(ТП3)+1=100+1=101;

dK(ТП3, ТП22)=dH(ТП3, ТП22)+D(ТП3, ТП22)=101+10=111 ;

tH(ТП22)=dK(ТП3, ТП22)+1=111+1=112;

tK(ТП22)=tH(ТП22)+T(ТП22)−1=112+40−1=151.

dH(ТП22, ТП2C)=tK(ТП22)+1=151+1=152;

dK(ТП22, ТП2C)=dH(ТП22, ТП2C)++D(ТП22, ТП2C)−1=152+12−1=163 ;

tH(ТП2C)=dK(ТП22, ТП2C)+1=163+1=164;

tK(ТП2C)=tH(ТП2C)+T(ТП2C)−1=164+2−1=165.

1.3 Расчет временных характеристик передвижения ЛА №01 по третьему типовому маршруту

Дополнительные исходные данные (смысл условных обозначений аналогичен приведенному в пункте 1.1 этого приложения):

π01,3=(ТП3, ТП3, ТП24, ТП2C);

TОП(ТП3)=60;   TAB(ТП3)=40;   T(ТП24)=40;   T(ТП2C)=2;

D(ТП3, ТП24)=11;   D(ТП24, ТП2C)=13.

Рассчитанные временные характеристики типового маршрута:

tH(ТП3)=1;

tK(ТП3)=tH(ТП3)+TОП(ТП3)+TAB(ТП3)−1=1+60+40−1=100 ;

dH(ТП3, ТП24)=tK(ТП3)+1=100+1=101;

dK(ТП3, ТП24)=dH(ТП3, ТП24)+D(ТП3, ТП24)=101+11=112 ;

tH(ТП24)=dK(ТП3, ТП24)+1=112+1=113;

tK(ТП24)=tH(ТП24)+T(ТП24)−1=113+40−1=152;

dH(ТП24, ТП2C)=tK(ТП24)+1=152+1=153;

dK(ТП24, ТП2C)=dH(ТП24, ТП2C)++D(ТП24, ТП2C)−1=153+13−1=165 ;

tH(ТП2C)=dK(ТП24, ТП2C)+1=165+1=166;

tK(ТП2C)=tH(ТП2C)+T(ТП2C)−1=166+2−1=167.

1.4 Расчет временных характеристик передвижения ЛА №01 по четвертому типовому маршруту

Дополнительные исходные данные (смысл условных обозначений аналогичен приведенному в пункте 1.1 этого приложения):

π01,4=(ТП3, ТП3, ТП26, ТП2C);

TОП(ТП3)=60;   TAB(ТП3)=40;

T(ТП26)=40;   T(ТП2C)=2;

D(ТП3, ТП26)=12;   D(ТП26, ТП2C)=14.

Рассчитанные временные характеристики типового маршрута:

tH(ТП3)=1;

tK(ТП3)=tH(ТП3)+TОП(ТП3)+TAB(ТП3)−1=1+60+40−1=100

dH(ТП3, ТП26)=tK(ТП3)+1=100+1=101;

dK(ТП3, ТП26)=dH(ТП3, ТП26)+D(ТП3, ТП26)=101+12=113 ;

tH(ТП26)=dK(ТП3, ТП26)+1=113+1=114;

tK(ТП26)=tH(ТП26)+T(ТП26)−1=114+40−1=153.

dH(ТП26, ТП2C)=tK(ТП26)+1=153+1=154;

dK(ТП26, ТП2C)=dH(ТП26, ТП2C)++D(ТП26, ТП2C)−1=154+14−1=167 ;

tH(ТП2C)=dK(ТП26, ТП2C)+1=167+1=168;

tK(ТП2C)=tH(ТП2C)+T(ТП2C)−1=168+2−1=169.

2.1 Расчет временных характеристик передвижения ЛА №02 по первому типовому маршруту

Дополнительные исходные данные (смысл условных обозначений аналогичен приведенному в пункте 1.1 этого приложения):

π02,1=(ТП9, ТП9, ТП21, ТП1C);

TОП(ТП9)=60;   TAB(ТП9)=40;

T(ТП21)=40;   T(ТП1C)=2;

D(ТП9, ТП21)=9;   D(ТП21, ТП1C)=11.

Рассчитанные временные характеристики типового маршрута:

tH(ТП9)=1;

tK(ТП9)=tH(ТП9)+TОП(ТП9)+TAB(ТП9)−1=1+60+40−1=100.

dH(ТП9, ТП21)=tK(ТП9)+1=100+1=101;

dK(ТП9, ТП21)=dH(ТП9, ТП21)+D(ТП9, ТП21)=101+9=110 ;

tH(ТП21)=dK(ТП9, ТП21)+1=110+1=111;

tK(ТП21)=tH(ТП21)+T(ТП21)−1=111+40−1=150.

dH(ТП21, ТП1C)=tK(ТП21)+1=150+1=151;

dK(ТП21, ТП1C)=dH(ТП21, ТП1C)++D(ТП21, ТП1C)−1=151+11−1=161 ;

tH(ТП1C)=dK(ТП21, ТП1C)+1=161+1=162;

tK(ТП1C)=tH(ТП1C)+T(ТП1C)−1=161+2−1=163.

2.2 Расчет временных характеристик передвижения ЛА №02 по второму типовому маршруту

Дополнительные исходные данные (смысл условных обозначений аналогичен приведенному в пункте 1.1 этого приложения):

π02,2=(ТП9, ТП9, ТП22, ТП1C);

TОП(ТП9)=60;   TAB(ТП9)=40;

T(ТП22)=40;   T(ТП1C)=2;

D(ТП9, ТП22)=10;   D(ТП22, ТП1C)=12.

Рассчитанные временные характеристики типового маршрута:

tH(ТП9)=1;

tK(ТП9)=tH(ТП9)+TОП(ТП9)+TAB(ТП9)−1=1+60+40−1=100 ;

dH(ТП9, ТП22)=tK(ТП9)+1=100+1=101;

dK(ТП9, ТП22)=dH(ТП9, ТП22)+D(ТП9, ТП22)=101+10=111 ;

tH(ТП22)=dK(ТП9, ТП22)+1=111+1=112;

tK(ТП22)=tH(ТП22)+T(ТП22)−1=112+40−1=151.

dH(ТП22, ТП2C)=tK(ТП22)+1=151+1=152;

dK(ТП22, ТП1C)=dH(ТП22, ТП1C)++D(ТП22, ТП1C)−1=152+12−1=163 ;

tH(ТП1C)=dK(ТП22, ТП1C)+1=163+1=164;

tK(ТП1C)=tH(ТП1C)+T(ТП1C)−1=164+2−1=165.

2.3 Расчет временных характеристик передвижения ЛА №02 по третьему типовому маршруту

Дополнительные исходные данные (смысл условных обозначений аналогичен приведенному в пункте 1.1 этого приложения):

π02,3=(ТП9, ТП9, ТП24, ТП1C);

TОП(ТП9)=60;   TAB(ТП9)=40;

T(ТП22)=40;   T(ТП1C)=2;

D(ТП9, ТП24)=11;   D(ТП24, ТП2C)=13.

Рассчитанные временные характеристики типового маршрута:

tH(ТП9)=1;

tK(ТП9)=tH(ТП9)+TОП(ТП9)+TAB(ТП9)−1=1+60+40−1=100 ;

dH(ТП9, ТП24)=tK(ТП9)+1=100+1=101;

dK(ТП9, ТП24)=dH(ТП9, ТП24)+D(ТП9, ТП24)=101+11=112 ;

tH(ТП24)=dK(ТП9, ТП24)+1=112+1=113;

tK(ТП24)=tH(ТП24)+T(ТП24)−1=113+40−1=152.

dH(ТП24, ТП1C)=tK(ТП24)+1=152+1=153;

dK(ТП24, ТП1C)=dH(ТП24, ТП1C)++D(ТП24, ТП1C)−1=153+13−1=165 ;

tH(ТП1C)=dK(ТП24, ТП1C)+1=165+1=166;

tK(ТП1C)=tH(ТП1C)+T(ТП1C)−1=166+2−1=167.

2.4 Расчет временных характеристик передвижения ЛА №02 по четвертому типовому маршруту

Дополнительные исходные данные (смысл условных обозначений аналогичен приведенному в пункте 1.1 этого приложения):

π02,4=(ТП9, ТП9, ТП26, ТП1C);

TОП(ТП9)=60;   TAB(ТП9)=40;

T(ТП22)=40;   T(ТП1C)=2;

D(ТП9, ТП26)=12;   D(ТП26, ТП1C)=14.

Рассчитанные временные характеристики типового маршрута:

tH(ТП9)=1;

tK(ТП9)=tH(ТП9)+TОП(ТП9)+TAB(ТП9)−1=1+60+40−1=100 ;.

dH(ТП9, ТП26)=tK(ТП9)+1=100+1=101;

dK(ТП9, ТП26)=dH(ТП9, ТП26)+D(ТП9, ТП26)=101+12=113 ;

tH(ТП26)=dK(ТП9, ТП26)+1=113+1=114;

tK(ТП26)=tH(ТП26)+T(ТП26)−1=114+40−1=153.

dH(ТП26, ТП1C)=tK(ТП26)+1=153+1=154;

dK(ТП26, ТП1C)=dH(ТП26, ТП1C)++D(ТП26, ТП1C)−1=154+14−1=167 ;

tH(ТП1C)=dK(ТП26, ТП1C)+1=167+1=168;

tK(ТП1C)=tH(ТП1C)+T(ТП1C)−1=168+2−1=169.

3.1 Расчет временных характеристик передвижения ЛА №03 по первому типовому маршруту

Дополнительные исходные данные (смысл условных обозначений аналогичен приведенному в пункте 1.1 этого приложения):

π03,1=(ТП11, ТП11, ТП21, ТП3C);

TОП(ТП11)=60;   TAB(ТП11)=40;

T(ТП21)=40;   T(ТП3C)=2;

D(ТП11, ТП21)=9;   D(ТП21, ТП3C)=11.

Рассчитанные временные характеристики типового маршрута:

tH(ТП11)=1;

tK(ТП11)=tH(ТП11)+TОП(ТП11)+TAB(ТП11)−1=1+60+40−1=100.

dH(ТП11, ТП21)=tK(ТП11)+1=100+1=101;

dK(ТП11, ТП21)=dH(ТП11, ТП21)+D(ТП11, ТП21)=101+9=110 ;

tH(ТП21)=dK(ТП9, ТП21)+1=110+1=111;

tK(ТП21)=tH(ТП21)+T(ТП21)−1=111+40−1=150.

dH(ТП21, ТП3C)=tK(ТП21)+1=150+1=151;

dK(ТП21, ТП3C)=dH(ТП21, ТП3C)++D(ТП21, ТП3C)−1=151+11−1=161 ;

tH(ТП3C)=dK(ТП21, ТП3C)+1=161+1=162;

tK(ТП3C)=tH(ТП3C)+T(ТП3C)−1=161+2−1=163.

3.2 Расчет временных характеристик передвижения ЛА №03 по второму типовому маршруту

Дополнительные исходные данные (смысл условных обозначений аналогичен приведенному в пункте 1.1 этого приложения):

π03,2=(ТП11, ТП11, ТП22, ТП3C);

TОП(ТП11)=60;   TAB(ТП11)=40;

T(ТП21)=40;   T(ТП3C)=2;

D(ТП11, ТП22)=10;   D(ТП22, ТП3C)=12.

Рассчитанные временные характеристики типового маршрута:

tH(ТП11)=1;

tK(ТП11)=tH(ТП11)+TОП(ТП11)+TAB(ТП11)−1=1+60+40−1=100 ;

dH(ТП11, ТП22)=tK(ТП11)+1=100+1=101;

dK(ТП11, ТП22)=dH(ТП11, ТП22)+D(ТП11, ТП22)=101+10=111 ;

tH(ТП22)=dK(ТП11, ТП22)+1=111+1=112;

tK(ТП22)=tH(ТП22)+T(ТП22)−1=112+40−1=151.

dH(ТП22, ТП3C)=tK(ТП22)+1=151+1=152;

dK(ТП22, ТП3C)=dH(ТП22, ТП3C)++D(ТП22, ТП3C)−1=152+12−1=163 ;

tH(ТП3C)=dK(ТП22, ТП3C)+1=163+1=164;

tK(ТП3C)=tH(ТП3C)+T(ТП3C)−1=164+2−1=165.

3.3 Расчет временных характеристик передвижения ЛА №03 по третьему типовому маршруту

Дополнительные исходные данные (смысл условных обозначений аналогичен приведенному в пункте 1.1 этого приложения):

π03,3=(ТП11, ТП11, ТП24, ТП3C);

TОП(ТП11)=60;   TAB(ТП11)=40;

T(ТП21)=40;   T(ТП3C)=2;

D(ТП11, ТП24)=11;   D(ТП24, ТП3C)=13.

Рассчитанные временные характеристики типового маршрута:

tH(ТП11)=1;

tK(ТП11)=tH(ТП11)+TОП(ТП11)+TAB(ТП11)−1=1+60+40−1=100 ;

dH(ТП11, ТП24)=tK(ТП11)+1=100+1=101;

dK(ТП11, ТП24)=dH(ТП11, ТП24)+D(ТП11, ТП24)=101+11=112 ;

tH(ТП24)=dK(ТП11, ТП24)+1=112+1=113;

tK(ТП24)=tH(ТП24)+T(ТП24)−1=113+40−1=152.

dH(ТП24, ТП3C)=tK(ТП24)+1=152+1=153;

dK(ТП24, ТП3C)=dH(ТП24, ТП3C)++D(ТП24, ТП3C)−1=153+13−1=165 ;

tH(ТП3C)=dK(ТП24, ТП3C)+1=165+1=166;

tK(ТП3C)=tH(ТП3C)+T(ТП3C)−1=166+2−1=167.

3.4 Расчет временных характеристик передвижения ЛА №03 по четвертому типовому маршруту

Дополнительные исходные данные (смысл условных обозначений аналогичен приведенному в пункте 1.1 этого приложения):

π03,4=(ТП11, ТП11, ТП26, ТП3C);

TОП(ТП11)=60;   TAB(ТП11)=40;

T(ТП21)=40;   T(ТП3C)=2;

D(ТП11, ТП26)=12;   D(ТП26, ТП3C)=14.

Рассчитанные временные характеристики типового маршрута:

tH(ТП11)=1;

tK(ТП11)=tH(ТП11)+TОП(ТП11)+TAB(ТП11)−1=1+60+40−1=100 ;

dH(ТП11, ТП26)=tK(ТП11)+1=100+1=101;

dK(ТП11, ТП26)=dH(ТП11, ТП26)+D(ТП11, ТП26)=101+12=113 ;

tH(ТП26)=dK(ТП11, ТП26)+1=113+1=114;

tK(ТП26)=tH(ТП26)+T(ТП26)−1=114+40−1=153.

dH(ТП26, ТП3C)=tK(ТП26)+1=153+1=154;

dK(ТП26, ТП3C)=dH(ТП26, ТП3C)++D(ТП26, ТП3C)−1=154+14−1=167 ;.

tH(ТП3C)=dK(ТП26, ТП3C)+1=167+1=168;

tK(ТП3C)=tH(ТП3C)+T(ТП3C)−1=168+2−1=169.

4.1 Расчет временных характеристик передвижения ЛА №04 по первому типовому маршруту

Дополнительные исходные данные (смысл условных обозначений аналогичен приведенному в пункте 1.1 этого приложения):

π04,1=(ТП13, ТП13, ТП21, ТП2C);

TОП(ТП13)=60;   TAB(ТП13)=40;

T(ТП21)=40;   T(ТП2C)=2;

D(ТП13, ТП21)=9;   D(ТП21, ТП2C)=11.

Рассчитанные временные характеристики типового маршрута:

tH(ТП13)=1;

tK(ТП13)=tH(ТП13)+TОП(ТП13)+TAB(ТП13)−1=1+60+40−1=100 ;

dH(ТП13, ТП21)=tK(ТП13)+1=100+1=101;

dK(ТП13, ТП21)=dH(ТП13, ТП21)+D(ТП13, ТП21)=101+9=110 ;

tH(ТП21)=dK(ТП9, ТП21)+1=110+1=111;

tK(ТП21)=tH(ТП21)+T(ТП21)−1=111+40−1=150.

dH(ТП21, ТП2C)=tK(ТП21)+1=150+1=151;

dK(ТП21, ТП2C)=dH(ТП21, ТП2C)++D(ТП21, ТП2C)−1=151+11−1=161 ;

tH(ТП2C)=dK(ТП21, ТП2C)+1=161+1=162;

tK(ТП2C)=tH(ТП2C)+T(ТП2C)−1=161+2−1=163.

4.2 Расчет временных характеристик передвижения ЛА №04 по второму типовому маршруту

Дополнительные исходные данные (смысл условных обозначений аналогичен приведенному в пункте 1.1 этого приложения):

π04,2=(ТП13, ТП13, ТП22, ТП2C);

TОП(ТП13)=60;   TAB(ТП13)=40;

T(ТП21)=40;   T(ТП2C)=2;

D(ТП13, ТП22)=10;   D(ТП22, ТП2C)=12.

Рассчитанные временные характеристики типового маршрута:

tH(ТП13)=1;

tK(ТП13)=tH(ТП13)+TОП(ТП13)+TAB(ТП13)−1=1+60+40−1=100 ;.

dH(ТП13, ТП22)=tK(ТП13)+1=100+1=101;

dK(ТП13, ТП22)=dH(ТП13, ТП22)+D(ТП13, ТП22)=101+10=111 ;

tH(ТП22)=dK(ТП13, ТП22)+1=111+1=112;

tK(ТП22)=tH(ТП22)+T(ТП22)−1=112+40−1=151.

dH(ТП22, ТП2C)=tK(ТП22)+1=151+1=152;

dK(ТП22, ТП2C)=dH(ТП22, ТП2C)++D(ТП22, ТП2C)−1=152+12−1=163 ;.

tH(ТП2C)=dK(ТП22, ТП2C)+1=163+1=164;

tK(ТП2C)=tH(ТП2C)+T(ТП2C)−1=164+2−1=165.

4.3 Расчет временных характеристик передвижения ЛА №04 по третьему типовому маршруту

Дополнительные исходные данные (смысл условных обозначений аналогичен приведенному в пункте 1.1 этого приложения):

π04,3=(ТП13, ТП13, ТП24, ТП2C);

TОП(ТП13)=60;   TAB(ТП13)=40;

T(ТП21)=40;   T(ТП2C)=2;

D(ТП13, ТП24)=11;   D(ТП24, ТП2C)=13.

Рассчитанные временные характеристики типового маршрута:

tH(ТП13)=1;

tK(ТП13)=tH(ТП13)+TОП(ТП13)+TAB(ТП13)−1=1+60+40−1=100 ;

dH(ТП13, ТП24)=tK(ТП13)+1=100+1=101;

dK(ТП13, ТП24)=dH(ТП13, ТП24)+D(ТП13, ТП24)=101+11=112 ;

tH(ТП24)=dK(ТП13, ТП24)+1=112+1=113;

tK(ТП24)=tH(ТП24)+T(ТП24)−1=113+40−1=152.

dH(ТП24, ТП2C)=tK(ТП24)+1=152+1=153;

dK(ТП24, ТП2C)=dH(ТП24, ТП2C)++D(ТП24, ТП2C)−1=153+13−1=165 ;

tH(ТП2C)=dK(ТП24, ТП2C)+1=165+1=166;

tK(ТП2C)=tH(ТП2C)+T(ТП2C)−1=166+2−1=167.

4.4 Расчет временных характеристик передвижения ЛА №04 по четвертому типовому маршруту

Дополнительные исходные данные (смысл условных обозначений аналогичен приведенному в пункте 1.1 этого приложения):

π04,4=(ТП13, ТП13, ТП26, ТП2C);

TОП(ТП13)=60;   TAB(ТП13)=40;

T(ТП21)=40;   T(ТП2C)=2;

D(ТП13, ТП26)=12;   D(ТП26, ТП2C)=14.

Рассчитанные временные характеристики типового маршрута:

tH(ТП13)=1;

tK(ТП13)=tH(ТП13)+TОП(ТП13)+TAB(ТП13)−1=1+60+40−1=100 ;

dH(ТП13, ТП26)=tK(ТП13)+1=100+1=101;

dK(ТП13, ТП26)=dH(ТП13, ТП26)+D(ТП13, ТП26)=101+12=113 ;

tH(ТП26)=dK(ТП13, ТП26)+1=113+1=114;

tK(ТП26)=tH(ТП26)+T(ТП26)−1=114+40−1=153;

dH(ТП26, ТП2C)=tK(ТП26)+1=153+1=154;

dK(ТП26, ТП2C)=dH(ТП26, ТП2C)++D(ТП26, ТП2C)−1=154+14−1=167 ;.

tH(ТП2C)=dK(ТП26, ТП2C)+1=167+1=168;

tK(ТП2C)=tH(ТП2C)+T(ТП2C)−1=168+2−1=169.

5. Расчет временных характеристик передвижения ЛА №05 по первому типовому маршруту

Дополнительные исходные данные (смысл условных обозначений аналогичен приведенному в пункте 1.1 этого приложения):

π05,1=(ТП17, ТП17, ТП1C);

TОП(ТП17)=60;   TAB(ТП17)=40;   T(ТП1C)=2;

D(ТП17, ТП1C)=13.

Рассчитанные временные характеристики типового маршрута:

tH(ТП17)=1;

tK(ТП17)=tH(ТП17)+TОП(ТП17)+TAB(ТП17)−1=1+60+40−1=100 ;

dH(ТП17, ТП1C)=tK(ТП17)+1=100+1=101;

dK(ТП17, ТП1C)=dH(ТП17, ТП1C)++D(ТП17, ТП1C)=101+13=114 ;

tH(ТП1C)=dK(ТП17, ТП1C)+1=114+1=115;

tK(ТП1C)=tH(ТП1C)+T(ТП1C)−1=115+2−1=116.

6. Расчет временных характеристик передвижения ЛА №06 по первому типовому маршруту

Дополнительные исходные данные (смысл условных обозначений аналогичен приведенному в пункте 1.1 этого приложения):

π06,1=(ТП19, ТП19, ТП2C);

TОП(ТП19)=60;   TAB(ТП19)=40;   T(ТП2C)=2;

D(ТП19, ТП2C)=14.

Рассчитанные временные характеристики типового маршрута:

tH(ТП19)=1;

tK(ТП19)=tH(ТП19)+TОП(ТП19)+TAB(ТП19)−1=1+60+40−1=100 ;

dH(ТП19, ТП2C)=tK(ТП19)+1=100+1=101;

dK(ТП19, ТП2C)=dH(ТП19, ТП2C)++D(ТП19, ТП2C)=101+14=115 ;

tH(ТП2C)=dK(ТП19, ТП2C)+1=115+1=116;

tK(ТП2C)=tH(ТП2C)+T(ТП2C)−1=116+2−1=117.

7. Расчет временных характеристик передвижения ЛА №07 по первому типовому маршруту

Дополнительные исходные данные (смысл условных обозначений аналогичен приведенному в пункте 1.1 этого приложения):

π07,1=(ТП20, ТП20, ТП3C);

TОП(ТП20)=60;   TAB(ТП20)=40;   T(ТП3C)=2;

D(ТП20, ТП3C)=15.

Рассчитанные временные характеристики типового маршрута:

tH(ТП20)=1;

tK(ТП20)=tH(ТП20)+TОП(ТП20)+TAB(ТП20)−1=1+60+40−1=100 ;

dH(ТП20, ТП3C)=tK(ТП20)+1=100+1=101;

dK(ТП20, ТП3C)=dH(ТП20, ТП3C)++D(ТП20, ТП3C)=101+15=116 ;

tH(ТП3C)=dK(ТП20, ТП3C)+1=116+1=117;

tK(ТП3C)=tH(ТП3C)+T(ТП3C)−1=117+2−1=118.